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第一部分 部门概况
[bookmark: _Toc15396600][bookmark: _Toc15377197]一、基本职能及主要工作
[bookmark: _Toc15377198][bookmark: _Toc15378445]（一）主要职能
[bookmark: _Toc15378446][bookmark: _Toc15377199]1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；
2.负责全县自然资源调查监测评价；
3.负责全县自然资源统一确权登记工作；
4.负责全县自然资源资产有偿使用工作；
5.负责全县自然资源的合理开发利用；
6.负责建立全县空间规划体系并监督实施；
7.负责统筹全县国土空间生态修复；
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度；
9.负责管理全县地质勘查行业和地质工作；
10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求；
11.负责全县矿产资源管理工作；
12.负责全县测绘地理信息工作；
13.推动全县自然资源领域科技发展和对外合作；
14.配合国家、省、州对县人民政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；
15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化及行政执法等工作；
16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
[bookmark: _Toc18358][bookmark: _Toc15377200][bookmark: _Toc15396601]（二）2020年重点工作完成情况
2020年共完成不动产权确权登记1212宗（其中首次登记371宗，变更登记16宗，注销登记13宗，转移登记812宗），发放不动产权证书1199本，进行国有土地使用权抵押权登记230宗，发放不动产登记证明230本；征收土地60余亩，兑付资金200余万元；完成70户避险搬迁安置任务；盘活国有储量建设用地，划拨土地5宗国有建设用地使用权，挂牌出让2宗土地国有建设用地使用权，拍卖出让11宗国有土地建设用地使用权；加强2019年汛期地质灾害防范工作，出动培训专家9人，培训了170场次，专家现场答疑120余次，培训人数达到51500人次，发放宣传画10000余册、发放宣传手册11500余本、发放宣传单30000余张。
二、机构设置
茂县自然资源局是一级预算行政单位，无下属二级预算单位。
[bookmark: _Toc15377204][bookmark: _Toc15396602]

  第二部分2020年度部门决算情况说明
[bookmark: _Toc15377205][bookmark: _Toc15396603]一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计16061.14万元。与2019年相比，收、支总计各增加580.14万元，增长3.7%。主要变动原因是项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）



[bookmark: _Toc15396604][bookmark: _Toc15377206]二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计9866.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5441.95万元，占55%；政府性基金预算财政拨款收入4424.68万元，占45%。
（图2：收入决算结构图）

[bookmark: _Toc15396605][bookmark: _Toc15377207]三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计10009.43万元，其中：基本支出878.05万元，占9%；项目支出9131.38万元，占91%。
（图3：支出决算结构图）



[bookmark: _Toc15396606][bookmark: _Toc15377208]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计16061.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加580.14万元，增长3.7%。主要变动原因是项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



[bookmark: _Toc15396607][bookmark: _Toc15377209]五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377210]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
[bookmark: _Toc15377211]2020年一般公共预算财政拨款支出6668.78万元，占本年支出合计的66.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加170.37万元，增长26.2%。主要变动原因是项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出6668.78万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出91.20万元，占1%；卫生健康支出47.56万元，占1%；农林水支出1308.23万元，占20%；自然资源海洋气象等支出1812.33支出万元，占27%；灾害防治及应急管理支出3344.93万元，占50%；住房保障支出64.53万元，占1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
[bookmark: _Toc15377212]
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
[bookmark: _Toc15378460][bookmark: _Toc15377213][bookmark: _Toc15377444]2020年一般公共预算支出决算数为6668.78万，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为60.80万元。完成预算100%。决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为30.40万元。完成预算100%。决算数与预算数持平。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)支出决算为24.75万元。完成预算100%。决算数与预算数持平。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为22.81万元。完成预算100%。决算数与预算数持平。
5.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出决算为181.53万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
6.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算为1126.70万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
7.自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款） 行政运行（项）支出决算为300.88万元，完成决算100%。决算数与预算数持平。
8.自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）支出决算为3万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
10.自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）支出决算为635.59万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
11. 自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）事业运行（项）支出决算为373.88万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
12.自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款） 其他自然资源事务支出（项）支出决算为498.98万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为63.51万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为1.02万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
[bookmark: _GoBack]15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）支出决算3344.93万元，完成预算100%。
决算数与预算数持平。
[bookmark: _Toc15377214][bookmark: _Toc15396608]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
2020年一般公共预算财政拨款基本支出878.05万元，其中：
人员经费844.26万元，主要包括：基本工资180.11万元、津贴补贴72.64万元、奖金46.59万元、绩效工资132.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.80万元、职业年金缴费30.40万元、职工基本医疗保险缴费47.56万元，其他社会保障缴费16.92万元、医疗费10.68万元、住房公积金63.51万元、其他对个人和家庭的补助支出182.67万元。
　　公用经费33.79万元，主要包括：办公费10.21万元、水费0.06万元、电费1.78万元、邮电费0.56万元、差旅费16.2万元、培训费0.98万元、公务用车运行维护费4万元。
[bookmark: _Toc15377215][bookmark: _Toc15396609]七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377216]（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为22万元，完成预算100%。
[bookmark: _Toc15377217]
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出22万，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算22万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组次，出国（境）人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元。主要原因是无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出22万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加18万元，增长450%。主要原因是应急保障车辆燃料费，维修费，过路过桥费等支出增加。
公务用车运行维护费支出22万元。主要用于应急保障车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
[bookmark: _Toc15396610][bookmark: _Toc15377218]3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元。主要原因是无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出3340.66万元。
[bookmark: _Toc15377219][bookmark: _Toc15396611]
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

[bookmark: _Toc15396612][bookmark: _Toc15377221]十、其他重要事项的情况说明
[bookmark: _Toc15377222]（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出15.76万元，比2019年减2.22少万元，下降12.35%。主要原因是减少单位日常管理经费。
[bookmark: _Toc15377223]（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
[bookmark: _Toc15377224]（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，茂县自然资源局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位在2020年初预算编制无项目预算事前绩效评估。对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局认真履行部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成县政府、县财政下达的各项目标任务。
本部门未自行组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况  
本部门在2020年度部门决算中反映“避险搬迁”“群测群防专职监测”“太平乡杨柳村石桥地崩塌治理工程”等12个项目绩效目标实际完成情况。
（1）避险搬迁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数396万元，执行数为396万元，完成预算的100%。通过地质灾害避险搬迁安置工程的实施，实现保护财产安全3000余万元，保护人数300余人。各地灾隐患点搬迁农户安居乐业，受威胁农户思想稳定，充分体现党和政府对地灾防治工作的重视，以及对人民群众无微不至的关怀。避险搬迁工作对我县减少灾害的危害具有重大意义，推动了地质灾害防治工作上新的台阶，真正让受地灾威胁的群众搬得出去，住的安心。发现的主要问题：项目实施方案待优化。下一步改进措施：我们将进一步优化项目实施方案，进一步做好方案的可操作性，在进行项目设计时，做好相关农户的协调工作，确保项目的顺利开展，并优化项目设计方案，尽量减少后期维护内容。
	项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

	项目名称
	避险搬迁

	预算单位
	茂县自然资源局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	396万元
	执行数:
	396万元

	
	其中-财政拨款:
	396万元
	其中-财政拨款:
	396万元

	
	其它资金:
	
	其它资金:
	

	年度目标完成   情况   
	预期目标
	实际完成目标

	
	1.年底完成该项目的施工；2.年底完成该项目的质量验收和审计；3.年底完成该项目的除质保金的资金拨付。
	1.完成了该项目的施工；2.完成了该项目的质量验收和审计；3完成了该项目的除质保金的资金拨付。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	项目完成指标
	数量指标
	年底前完成该项目的施工
	年底前完成该项目的施工100%
	年底前完成该项目的施工100%

	
	
	质量指标
	年底完成该项目的质量验收
	年底完成该项目的质量验收100%
	年底完成该项目的质量验收100%

	
	
	时效指标
	于2020年11月30日前完成该项目的施工
	施工时间100%完成
	施工时间100%完成

	
	
	成本指标

	成本控制均参照相关财评结果
	成本控制均参照相关财评结果完成100%
	成本控制均参照相关财评结果完成100%

	
	效益指标
	经济效益
指标
	达到对地质灾害的防灾减灾，达到绿化生态建设
	完成度100%
	完成度100%

	
	
	社会效益
指标
	达到对地质灾害的防灾减灾，达到绿化生态建设
	完成度100%
	完成度100%

	
	
	生态效益
指标
	对生态环境创造良好的条件
	完成度100%
	完成度100%

	
	
	可持续影响指标
	遏制环境的恶化，积极推进人与自然和谐相处
	完成度100%
	完成度100%

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	针对保护或受益对象的满意评价打分
	达到90分
	达到90分



（2）群测群防专职监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300.6万元，执行数为300.6万元，完成预算的100%。2020年，茂县共有1296处地质灾害隐患点，其中滑坡499处，崩塌269处，不稳定斜坡343处，泥石流184处，地面塌陷1处。通过项目实施，全力做好汛期监测预警工作，充分发挥我县群测群防体系作用，完善群测群防员的管理与保障。发现的主要问题：项目实施方案待优化。下一步改进措施：我们将进一步优化项目实施方案，进一步做好方案的可操作性，在进行项目设计时，做好相关农户的协调工作，确保项目的顺利开展，并优化项目设计方案，尽量减少后期维护内容。

	项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

	项目名称
	群测群防专职监测

	预算单位
	茂县自然资源局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	300.6万元
	执行数:
	300.6万元

	
	其中-财政拨款:
	300.6万元
	其中-财政拨款:
	300.6万元

	
	其它资金:
	
	其它资金:
	

	年度目标完成   情况   
	预期目标
	实际完成目标

	
	1.年底完成该项目的施工；2.年底完成该项目的质量验收和审计；3.年底完成该项目的除质保金的资金拨付。
	1.完成了该项目的施工；2.完成了该项目的质量验收和审计；3完成了该项目的资金拨付。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	项目完成指标
	数量指标
	年底前完成该项目的施工
	年底前完成该项目的施工100%
	年底前完成该项目的施工100%

	
	
	质量指标
	年底完成该项目的质量验收
	年底完成该项目的质量验收100%
	年底完成该项目的质量验收100%

	
	
	时效指标
	于2020年11月30日前完成该项目的施工
	施工时间100%完成
	施工时间100%完成

	
	
	成本指标

	成本控制均参照相关财评结果
	成本控制均参照相关财评结果完成100%
	成本控制均参照相关财评结果完成100%

	
	效益指标
	经济效益
指标
	项目投资和效益比低于1：6
	完成度100%
	完成度100%

	
	
	社会效益
指标
	达到对地质灾害的防灾减灾，达到绿化生态建设
	完成度100%
	完成度100%

	
	
	生态效益
指标
	对生态环境创造良好的条件
	完成度100%
	完成度100%

	
	
	可持续影响指标
	遏制环境的恶化，积极推进人与自然和谐相处
	完成度100%
	完成度100%

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	针对保护或受益对象的满意评价打分
	达到90分
	完成90分



（3）太平乡杨柳村石桥地崩塌治理工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数161.66万元，执行数为161.66万元，完成预算的100%。通过项目完成及时有效，效果显著，工程治理区群众生命财产安全保障有所提高，皆达到目标值项目建成，群众满意度较高，实现保护财产安全400余万元，保护人数48人。发现的主要问题：项目实施方案待优化。下一步改进措施：我们将进一步优化项目实施方案，进一步做好方案的可操作性，在进行项目设计时，做好相关农户的协调工作，确保项目的顺利开展，并优化项目设计方案，尽量减少后期维护内容。

	项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

	项目名称
	太平乡杨柳村石桥地崩塌治理工程

	预算单位
	茂县自然资源局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	161.66万元
	执行数:
	161.66万元

	
	其中-财政拨款:
	161.66万元
	其中-财政拨款:
	161.66万元

	
	其它资金:
	
	其它资金:
	

	年度目标完成   情况   
	预期目标
	实际完成目标

	
	1.年底完成该项目的施工；2.年底完成该项目的质量验收和审计；3.年底完成该项目的除质保金的资金拨付。
	1.完成了该项目的施工；2.完成了该项目的质量验收和审计；3完成了该项目的资金拨付。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	项目完成指标
	数量指标
	年底前完成该项目的施工
	年底前完成该项目的施工100%
	年底前完成该项目的施工100%

	
	
	质量指标
	年底完成该项目的质量验收
	年底完成该项目的质量验收100%
	年底完成该项目的质量验收100%

	
	
	时效指标
	于2020年11月30日前完成该项目的施工
	施工时间100%完成
	施工时间100%完成

	
	
	成本指标

	成本控制均参照相关财评结果
	成本控制均参照相关财评结果完成100%
	成本控制均参照相关财评结果完成100%

	
	效益指标
	经济效益
指标
	项目投资和效益比低于1：6
	完成度100%
	完成度100%

	
	
	社会效益
指标
	达到对地质灾害的防灾减灾，达到绿化生态建设
	完成度100%
	完成度100%

	
	
	生态效益
指标
	对生态环境创造良好的条件
	完成度100%
	完成度100%

	
	
	可持续影响指标
	遏制环境的恶化，积极推进人与自然和谐相处
	完成度100%
	完成度100%

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	针对保护或受益对象的满意评价打分
	达到90分
	完成90分



（4）凤仪镇顺城村1组滑坡治理工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数216.47万元，执行数为216.47万元，完成预算的100%。通过项目完成及时有效，效果显著，工程治理区群众生命财产安全保障有所提高，皆达到目标值项目建成，群众满意度较高，实现保护财产安全800万元，保护人数50人，发现的主要问题：项目实施方案待优化。下一步改进措施：我们将进一步优化项目实施方案，进一步做好方案的可操作性，在进行项目设计时，做好相关农户的协调工作，确保项目的顺利开展，并优化项目设计方案，尽量减少后期维护内容。
	项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

	项目名称
	凤仪镇顺城村1组滑坡治理工程

	预算单位
	茂县自然资源局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	216.47万元
	执行数:
	216.47万元

	
	其中-财政拨款:
	216.47万元
	其中-财政拨款:
	216.47万元

	
	其它资金:
	
	其它资金:
	

	年度目标完成   情况   
	预期目标
	实际完成目标

	
	1.年底完成该项目的施工；2.年底完成该项目的质量验收和审计；3.年底完成该项目的除质保金的资金拨付。
	1.完成了该项目的施工；2.完成了该项目的质量验收和审计；3完成了该项目的资金拨付。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	项目完成指标
	数量指标
	年底前完成该项目的施工
	年底前完成该项目的施工100%
	年底前完成该项目的施工100%

	
	
	质量指标
	年底完成该项目的质量验收
	年底完成该项目的质量验收100%
	年底完成该项目的质量验收100%

	
	
	时效指标
	于2020年11月30日前完成该项目的施工
	施工时间100%完成
	施工时间100%完成

	
	
	成本指标

	成本控制均参照相关财评结果
	成本控制均参照相关财评结果完成100%
	成本控制均参照相关财评结果完成100%

	
	效益指标
	经济效益
指标
	项目投资和效益比低于1：6
	完成度100%
	完成度100%

	
	
	社会效益
指标
	达到对地质灾害的防灾减灾，达到绿化生态建设
	完成度100%
	完成度100%

	
	
	生态效益
指标
	对生态环境创造良好的条件
	完成度100%
	完成度100%

	
	
	可持续影响指标
	遏制环境的恶化，积极推进人与自然和谐相处
	完成度100%
	完成度100%

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	针对保护或受益对象的满意评价打分
	达到90分
	完成90分


（5）凤仪镇坪头村秋隔壁滑坡工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数130.5万元，执行数为130.5万元，完成预算的100%。通过项目完成及时有效，效果显著，工程治理区群众生命财产安全保障有所提高，皆达到目标值项目建成，群众满意度较高，实现保护财产安全1000余万元，保护人数78人，发现的主要问题：项目实施方案待优化。下一步改进措施：我们将进一步优化项目实施方案，进一步做好方案的可操作性，在进行项目设计时，做好相关农户的协调工作，确保项目的顺利开展，并优化项目设计方案，尽量减少后期维护内容。
	项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

	项目名称
	凤仪镇坪头村秋隔壁滑坡

	预算单位
	茂县自然资源局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	130.5万元
	执行数:
	130.5万元

	
	其中-财政拨款:
	130.5万元
	其中-财政拨款:
	130.5万元

	
	其它资金:
	
	其它资金:
	

	年度目标完成   情况   
	预期目标
	实际完成目标

	
	1.年底完成该项目的施工；2.年底完成该项目的质量验收和审计；3.年底完成该项目的除质保金的资金拨付。
	1.完成了该项目的施工；2.完成了该项目的质量验收和审计；3完成了该项目的资金拨付。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	项目完成指标
	数量指标
	年底前完成该项目的施工
	年底前完成该项目的施工100%
	年底前完成该项目的施工100%

	
	
	质量指标
	年底完成该项目的质量验收
	年底完成该项目的质量验收100%
	年底完成该项目的质量验收100%

	
	
	时效指标
	于2020年11月30日前完成该项目的施工
	施工时间100%完成
	施工时间100%完成

	
	
	成本指标

	成本控制均参照相关财评结果
	成本控制均参照相关财评结果完成100%
	成本控制均参照相关财评结果完成100%

	
	效益指标
	经济效益
指标
	项目投资和效益比低于1：6
	完成度100%
	完成度100%

	
	
	社会效益
指标
	达到对地质灾害的防灾减灾，达到绿化生态建设
	完成度100%
	完成度100%

	
	
	生态效益
指标
	对生态环境创造良好的条件
	完成度100%
	完成度100%

	
	
	可持续影响指标
	遏制环境的恶化，积极推进人与自然和谐相处
	完成度100%
	完成度100%

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	针对保护或受益对象的满意评价打分
	达到90分
	完成90分



2.部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《茂县自然资源局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。


第3部分 [bookmark: _Toc15396613][bookmark: _Toc15377225]名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴
纳单位基本医疗保险支出。 
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：指行政事业单位用于缴纳单位基本医疗保
险支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 
反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 
14.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）： 
指根据房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购
买住房的补贴。 
15.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：
用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田等生活条件改善方面的支出。
16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：
反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
17.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映用于自然资源行政单位的基本支出。
19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映未单独设置项级科目的其他项目支出
20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）：反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。
21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映用于自然资源事业单位的基本支出。
22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
23.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
39.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。


第四部分 附件
附件1
[bookmark: _Toc15396616]茂县自然资源局
2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况
（1） 机构组成
茂县自然资源局是一级预算行政单位，无下属二级预算单位。
（2） 机构职能
1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；
2.负责全县自然资源调查监测评价；
3.负责全县自然资源统一确权登记工作；
4.负责全县自然资源资产有偿使用工作；
5.负责全县自然资源的合理开发利用；
6.负责建立全县空间规划体系并监督实施；
7.负责统筹全县国土空间生态修复；
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度；
9.负责管理全县地质勘查行业和地质工作；
10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求；
11.负责全县矿产资源管理工作；
12.负责全县测绘地理信息工作；
13.推动全县自然资源领域科技发展和对外合作；
14.配合国家、省、州对县人民政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；
15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化及行政执法等工作；
16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（三）人员概况
2020年，茂县自然资源管理局在职人数52人（行政人员5人，行政工勤2人，参公管理事业人员6人，非参公管理事业人员39人），
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年财政拨款收入总计9866.63万元，财政拨款支出总计10009.43万元。与2019年相比，财政拨款收入增加3801.52万元，增长62.68%。财政拨款支出增加1374.59万元，增长15.9%。主要变动原因是项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

（二）部门财政资金支出情况
财政拨款支出总计10009.43万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
我单位根据《行政单位会计制度》、《预算法》、等相关法律法规制定了单位层面管理制度、业务层面管理制度，完成了内部控制规范体系建设，特别就“三公经费”等按照中央八项规定、省九条规定规范了经费支出流程，制定了公务接待、公务用车、差旅费、办公费等相关实施细则，厉行节约、严控“三公经费”和日常公用经费；接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范，用车制度对车辆管理、维修、费用支出都进行了明确。同时，按照普格县财政局要求实行“整体部门预算”、“三公经费”预算、“政府采购”预算公开制度，有效控制了基本支出，实际支出没有超出预算规模、范围和标准。2020年“三公经费”预算4万元。
（二）结果应用情况
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，大力提高绩效意识和财政资金使用效益。
（二）存在问题
基本支出执行与年初一致，无问题。
（三）改进建议
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
[bookmark: _Toc79163635][bookmark: _Toc15396618][bookmark: _Toc79163885]

第五部分 附表
[bookmark: _Toc79163636][bookmark: _Toc79163886][bookmark: _Toc15396619]一、收入支出决算总表
[bookmark: _Toc79163887][bookmark: _Toc15396620][bookmark: _Toc79163637]二、收入决算表
[bookmark: _Toc15396621][bookmark: _Toc79163638][bookmark: _Toc79163888]三、支出决算表
[bookmark: _Toc15396622][bookmark: _Toc79163889][bookmark: _Toc79163639]四、财政拨款收入支出决算总表
[bookmark: _Toc79163640][bookmark: _Toc79163890][bookmark: _Toc15396623][bookmark: _Toc15396624]五、财政拨款支出决算明细表
[bookmark: _Toc79163641][bookmark: _Toc79163891]六、一般公共预算财政拨款支出决算表
[bookmark: _Toc15396625][bookmark: _Toc79163642][bookmark: _Toc79163892]七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
[bookmark: _Toc79163643][bookmark: _Toc79163893][bookmark: _Toc15396626]八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
[bookmark: _Toc79163894][bookmark: _Toc15396627][bookmark: _Toc79163644]九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
[bookmark: _Toc79163645][bookmark: _Toc79163895][bookmark: _Toc15396628]十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
[bookmark: _Toc15396629][bookmark: _Toc79163896][bookmark: _Toc79163646]十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
[bookmark: _Toc79163647][bookmark: _Toc79163897][bookmark: _Toc15396630]十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
[bookmark: _Toc79163898][bookmark: _Toc79163648][bookmark: _Toc15396631]十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
销售额	
一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	5441.95	4424.68	

销售额	
基本支出	项目支出	878.05	9131.3799999999956	

财政拨款收支总计	16061.14

2019	2020	15481	16061.15	


一般公共预算财政拨款支出总体情况
2019	
支出	6498.41	2020	6668.78

支出	6668.7699999999995	



一般公共预算财政拨款支出
十八、自然资源海洋气象等支出, 1,812.33, 27%

八、社会保障和就业支出	九、卫生健康支出	十二、农林水支出	十八、自然资源海洋气象等支出	十九、住房保障支出	二十二、灾害防治及应急管理支出	91.2	47.56	1308.23	1812.32	64.53	3344.9300000000003	

三公经费
 公务用车运行维护费	
 公务用车运行维护费	1	

财政拨款收支
2019	
收入	支出	6065.1100000000006	8634.84	2020	
收入	支出	9866.6299999999974	10009.43	



收支总计	
2019	2020	15481	16061.140000000001	
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