2024年度

茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

单位决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分  部门概况	2

一、部门职责	2

二、机构设置	4

第二部分  2024年度部门决算情况说明	6

一、收入支出决算总体情况说明	6

二、收入决算情况说明	6

三、支出决算情况说明	7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	8

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	9

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	12

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	12

八、政府性基金预算支出决算情况说明	13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14

十、其他重要事项的情况说明	14

（一）机关运行经费支出情况	14

（三）国有资产占有使用情况	14

（四）预算绩效管理情况	14

第三部分  名词解释	16

第四部分  附件	20

第五部分 附表	27

一、收入支出决算总表	27

二、收入决算表	27

三、支出决算表	27

四、财政拨款收入支出决算总表	27

五、财政拨款支出决算明细表	27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	27

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	27

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	27

第一部分  部门概况

- 一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、州关于文化、体育、旅游、广播电视管理的方针、政策和法律、法规、规章；拟定全县文化、体育、旅游、广播电视规范性文件，并监督实施。拟订我县文化体育和旅游政策措施，负责本部门依法行政工作。

2.组织推动全县文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游体制机制改革，推进文化体育和旅游融合发展。指导重点文化体育旅游企业发展和招商引资工作。

3.组织实施全县文化、体育和旅游资源的普查、保护与利用；管理全县重大文化体育和旅游活动，指导全县重点文化体育和旅游设施建设，组织实施全县文化体育和旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游产业市场推广和对外合作交流，制定文化体育和旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4.指导管理全县群众文化艺术事业，指导协调文化艺术创作与生产；指导、协调全县民间艺术的挖掘和整理；指导图书文献资源和共享工程的建设、开发和利用；管理全县文物事业和博物馆事业，协调全县文物管理、保护、抢救、利用等工作；推动中华优秀传统文化和古羌文化传承发展，承担基层文化建设责任。

5.承担公共文化事业发展责任，推进全县公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.推进文化、体育和旅游科技创新，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.组织实施全民健身计划，培训社会体育指导员，推进全民健身活动的开展；统筹规划全县竞技体育发展和运动项目布局，指导学校体育和青少年竞技体育的协调发展；指导业余体育训练，输送优秀竞技体育后备人才；按规定使用体育彩票公益金。

9.指导全县文化、体育、旅游市场发展，对全县文化、体育、旅游市场依法进行行业监管，推进文化、体育、旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育、旅游市场。

10.统筹全县文化、文物、体育、旅游市场综合行政执法，组织查处文化、文物、体育、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

11.承担文化体育和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理责任，对文化、体育、旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理，制定职责范围内的安全生产年度检查计划并组织实施。

12.监测旅游经济运行，负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布。

13.承担职责范围内的生态环境保护、开发利用风景名胜资源、审批服务便民化等工作责任。

14.协助编制县内景区总体规划和建设性详细规划并组织实施，按照总体规划对风景名胜区内的新建、扩建和改建项目进行审核，对建设活动进行监督检查。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。统筹推进文化事业、文化产业、体育事业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化体育和旅游与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。

二、机构设置

茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）属二级预算单位。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为3289.75万元。较2023年度相比，收入、支出总计各增加733.08万元，增长28.67%。主要变动原因是：项目增加。

- 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3289.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3289.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

- 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3289.75万元，其中：基本支出635.27万元，占19.31%；项目支出2654.48万元，占80.69%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为3289.75万元。较2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加733.08万元，增长28.67%。主要变动原因是：项目增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3289.75万元，占本年支出合计的100%。较2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加733.08万元，增长28.67%。主要变动原因是：项目增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3289.75万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2805.05万元，占85.27%；社会保障和就业支出88.22万元，占2.68%；卫生健康支出38.27万元，占1.16%；农林水支出308.08万元，占9.36%；住房保障支出50.13万元，占1.53%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为3289.75万元，完成预算100%。其中：

- 1.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）:支出决算458.65万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
    2.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化创作与保护（11）:支出决算153.82万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
    3.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）:支出决算633.91万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

- 4.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）文物保护（04）:支出决算271.26万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

- 5.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）其他文物支出（99）:支出决算26.11万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

- 6.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）:支出决算1261.30万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
    7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算58.81万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
    8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算29.41万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
    9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算38.27万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
    10.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）社会发展（06）:支出决算281.08万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
    11.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）:支出决算27.00万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
    12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算46.91万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
    13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）:支出决算3.22万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出635.27万元，其中：

人员经费608.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、生活补助、奖励金、住房公积金。
　　公用经费26.85万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.77万元，完成预算100%，较2023年度减少0.70万元，下降8.26%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.62万元，占98.07%；公务接待费支出决算0.15万元，占1.93%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。

- 2.公务用车购置及运行维护费支出7.62万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年度减少0.70万元，下降8.26%。主要原因是：一般性支出压减。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出7.62万元。主要用于开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.28万元，下降65.12%。主要原因是：一般性支出压减。其中：

国内公务接待支出0.15万元，主要用于执行公务。国内公务接待1批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

- 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度，茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）机关运行经费支出26.85万元，比2023年度减少1.08万元，下降3.87%主要原因是：一般性支出压减。

（二）政府采购支出情况

2024年度，茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）政府采购支出总额1318.63万元，其中：政府采购货物支出412.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出906.52万元。授予中小企业合同金额1318.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1318.63万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）共有车辆4辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对阿坝州羌城体育公园项目、茂县2023年文化旅游发展资金等63个项目开展了预算事前绩效评估，对63个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取63个项目开展绩效监控，组织对63个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

- 第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）:反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
    11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
    12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
    13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）:反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
    17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
    18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 第四部分  附件

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51322323T000009609426-茂县2023年文化旅游发展资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 茂县文化广播电视体育和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 茂县文化广播电视体育和旅游局（行政） |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | A级景区基础设施维护提升和旅游品牌创建费用；文旅营销、全年文旅节庆、文化活动开展；文化旅游宣传；旅游基础维护；宣传片拍摄；旅游及景区管理；线上平台运营；专项活动开展；全域旅游大数据平台维护费用等。 |  |  |  |  | 按照计划，全部完成，并支付，完成率100% |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 按照计划拟定方案，上报局务会，通过政府采购、询价等形式购买文化服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 368.87 | 368.87 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 368.87 | 368.87 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成文旅项目10个 | ＝ | 10 | 个 | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 文化旅游发展项目质量完成情况 | ≥ | 98 | % | 100% | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 可持续发展指标 | 促进文化传承保护和文旅融合发展 | ≥ | 98 | % | 100% | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需资金800万 | ＝ | 800 | 万 | 100% | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按照计划全部完成，达到预期效果，自评得分100分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：余慧敏，王有艳、孙山 |  |  |  |  | 财务负责人：邓广惠 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51322322T000006566710-阿坝州羌城体育公园项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 茂县文化广播电视体育和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 茂县文化广播电视体育和旅游局（行政） |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 1.项目的建设需要大量劳动力，可增加当地老百姓的收入；2.提升城升形象，提高居民生活品质；3.给当地群众提供了全民健身的场地保障。 |  |  |  |  | 完成阿坝州羌城体育公园项目建设 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 增加当地老百姓收入；全民健身场地改建，增加体育设施设备，提升城市形象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 161.91 | 161.91 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 161.91 | 161.91 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建儿童活动设施，改建乒乓球场，改建羽毛球场81.74平方米，改建多功能运动场（5个篮球场3040平方米），改建网球场1个667平方米，改建公共厕所一座，改建室外足球场含跑到8145.36平方米。 | ＝ | 1 | 项 | 1项 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率，完工时间2023年11月15日 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 施工期间，解决当地劳动者务工收入200人。 | ≥ | 48 | 万 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 建成后，可以满足锻炼健身人数 | ≥ | 2000 | 人 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | ≤ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | ≤ | 2000 | 万 | 100% | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 全民健身场地改建，增加体育设施设备，加强了茂县体育事业的发展，对提升城市形象，增强全民身体素质提供了有力的保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：余达亮 |  |  |  |  | 财务负责人：邓广惠 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51322323T000009749194-阿州财教[2023]41号]阿坝州茂县直波碉楼黑虎鹰嘴河碉群12号、14号碉楼保护修缮工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 茂县文化广播电视体育和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 茂县文化广播电视体育和旅游局（行政） |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 阿坝州茂县直波碉楼黑虎鹰嘴河碉群12号、14号碉楼保护修缮 |  |  |  |  | 完成下达资金工程量 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 阿坝州茂县直波碉楼黑虎鹰嘴河碉群12号、14号碉楼保护修缮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 271.27 | 271.27 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 271.27 | 271.27 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 12号、14号碉楼保护修缮 | ＝ | 1 | 项 |  | 20 |  | 待后续资金到位后完成 |
|  |  | 质量指标 | 质量达标 | ≥ | 100 | % |  | 30 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护国家文物,促进旅游 | ≥ | 98 | % |  | 30 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % |  | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 完成下达资金工程量，待后续资金到位后完成剩余工程量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：余达亮 |  |  |  |  | 财务负责人：邓广惠 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51322323T000009749726-阿州财教【2023】40号，下达2023年国家非物质文化遗产保护资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 茂县文化广播电视体育和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 茂县文化广播电视体育和旅游局（行政） |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 1. 巩固我县国家级羌文化生态保护区建设，加大对非遗项目的保护传承、宣传展示，举办传统节庆活动制定非遗保护政策规划、修缮维修传习基地等。2.开展瓦尔俄足节活动，通过展示展演等系列方式，对瓦尔俄足节的保护和传承进行宣传推广，让广大群众进一步了解非遗文化。3.国家级传承人进行传承传习。 |  |  |  |  | 为巩固我县国家级羌文化生态保护区建设，加大对非遗项目的保护传承、宣传展示，举办传统节庆活动7场，制定非遗保护政策规划1部，维护提升1所，普及教育培训4期。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 举办的各类文化活动、培训服务、维护提升等项目，均严格按照相关要求通过比选、招标、验收等方式实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 76.55 | 76.55 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 76.55 | 76.55 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 国家级非物质文化遗产代表性传承人 | ＝ | 3 | 元/人年 | 3 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 羌文化生态保护区建设活动 | ≥ | 3 | 场 | 3 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 瓦尔俄足节活动 | ≥ | 1 | 场 | 1 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗项目保护传承、宣传展示 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提高环境可持续保护发展 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众参与活动满意度 | ≥ | 96 | % | 96 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 国家级非遗保护资金 | ＝ | 129 | 万元 | 129 | 5 | 5 | 非遗资源调查、传习所提升改造正在实施。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 通过开展传统节庆庆祝活动、羌文化进校园活动、非遗培训活动等，进一步提高了对非物质文化遗产项目的传承推广度，巩固我县国家级羌文化生态保护区建设，加大了对非遗项目的保护传承，让更多群众进一步了解非遗文化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 非遗资源调查需要对文化 进行深入的挖掘和研究，需要找权威人士核实佐证；传习所维护提升需结合文化的传承和现代化展示技术，故时间要求较长。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 加快项目实施、资金支付进度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：邓世琴 |  |  |  |  | 财务负责人：邓广惠 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51322324T000011529591-阿州财教【2024】8号，2023年国家非物质文化遗产保护资金国家非遗代表性项目羌族“瓦尔俄足”项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 茂县文化广播电视体育和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 茂县文化广播电视体育和旅游局（行政） |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 茂县文化馆关于羌族“瓦尔俄足”节国家级非遗代表性项目补助23万元，用于开展2024年瓦尔俄足节传承保护活动及文化宣传等。 |  |  |  |  | 项目全部完成，并支付，完成率100% |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | "按照省财政厅、文化厅文件要求执行，专款专用，专项核算，通过政府采购、询价等购买服务的形式开展，没有列支与项目内容无关的费用。 " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 23.00 | 23.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 23.00 | 23.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全年完成瓦尔俄足保护及文化宣传活动等 | ≥ | 1 | 场次 | 100% | 25 | 25 |  |
|  |  | 时效指标 | 在2024年传承保护传统优秀文化 | ≤ | 1 | 年 | 100% | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过民俗文化活动的开展促进旅游发展 | ≥ | 98 | % | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保护弘扬羌族优秀文化，丰富群众精神文化生活 | ≥ | 98 | % | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展2024国家代表性非遗项目“瓦尔俄足”活动补助 | ≤ | 23 | 万元 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 鼓励社会文化爱好者自愿参与到活动中来 | ≥ | 98 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 本着节约不浪费的原则，完成了预定计划目标，达到预期效果，自评得分100分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：余慧敏 |  |  |  |  | 财务负责人：涂曼 |  |  |  |  |  |

- 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表