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[bookmark: _Toc12133]第一部分  部门概况
[bookmark: _Toc15377197][bookmark: _Toc15396600][bookmark: _Toc31244]一、主要职责
（一）负责编制文化、体育、旅游、广播电视措施，编制文化、体育、旅游、广播电视规范性文件，负责本部门依法行政工作。
（二）推进文化、体育、旅游、广播电视体制机制改革。组织推动全县文化、体育事业、旅游业、广播电视事业发展，编制发展规划，按职能职责组织实施。推进文化、体育和旅游产业融合发展，促进文化、体育和旅游与相关产业融合发展。
（三）组织实施全县文化、体育和旅游资源的普查、保护与利用。负责全县性重大文化、体育、旅游、广播电视活动，组织全县重点文化、体育、旅游、广播电视设施建设。
（四）组织实施全县文化、体育、旅游、广播电视整体形象推广，促进文化、体育、旅游、广播电视产业市场推广和对外合作交流。编制文化、体育、旅游、广播电视市场开发战略措施并组织实施，推进全域旅游。负责管理文化、体育和旅游国内外交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。
（五）弘扬优秀传统文化，推动茂县本地特色文化传承发展。负责管理文艺事业，把握正确的创作导向，推动文化艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性、代表性、示范性的文化艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（六）负责公共文化、体育事业发展，推进全县公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施惠民工程，统筹推进文化、体育和旅游基本公共服务标准化、均等化。
（七）负责文化、体育、旅游和广播电视行业信息化、标准化建设，推进文化和旅游科技创新。负责全县体育科研、技术攻关和成果推广。
（八）负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。
（九）负责全县文物保护、利用和考古工作，组织开展文物资源调查工作。负责全县文物安全工作，履行文物行政督察职能。负责全县文化遗产保护和管理工作，协同相关部门开展世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和管理工作。负责全县文物和博物馆公共服务体系建设。
（十）负责编制全县群众体育发展规划并组织实施。贯彻落实全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系，负责群众性体育活动。负责社会体育指导员培训、国民体质监测和高危体育项目管理。负责挖掘、传承、保护全县少数民族传统体育项目。协助体育彩票销售的监督管理。
（十一）负责编制全县竞技体育发展规划并组织实施。承担体育训练和运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作，统筹组织全县综合性运动会、参加州级以上体育竞赛和综合性运动会。负责反兴奋剂监督工作。
（十二）负责编制青少年（学校）体育工作发展规划并组织实施。负责青少年体育锻炼标准的组织实施，负责各级各类体育学校的建设和青少年业余训练及相关活动。
（十三）推动全县文化、体育和旅游市场发展，对全县文化、体育和旅游市场依法进行行业监管，依法规范文化、体育和旅游市场。推进文化、体育和旅游行业信用体系建设。
（十四）负责全县旅游景区管理机构、文旅企业的行业管理和标准化建设。
（十五）统筹全县文化、体育、旅游市场综合行政执法，规范文化、体育、旅游行政执法，组织查处文化、文物、体育、旅游等违法行为，维护市场秩序。
（十六）负责文化、体育、旅游、广播电视行业安全生产工作的综合协调与监督管理，编制职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。承担职责范围内职业健康监管、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。
（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十八）职能转变。强化文化、体育和旅游要素配置，统筹整合形成文化、体育和旅游发展新优势，着力打造具有地方民族特色的文化、体育和旅游品牌，推进文化、体育和旅游融合发展，巩固旅游业的战略性支柱产业地位，推动旅游业向主导产业发展，提升茂县文化软实力，建设体育强县，努力开创文化、体育和旅游工作新局面。
（十九）与县科学技术和农业畜牧局的有关职责分工。县文体旅游局会同县科学技术和农业畜牧局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。县科学技术和农业畜牧局负责休闲农业推动工作。
[bookmark: _Toc13374][bookmark: _Toc15396601][bookmark: _Toc15377200]二、机构设置
茂县文化广播电视体育和旅游局下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入茂县文化广播电视体育和旅游局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
[bookmark: _Toc15377433][bookmark: _Toc15306276][bookmark: _Toc15378449][bookmark: _Toc15377202]1.茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）
2.茂县文化馆(事业)
3.茂县图书馆（事业）
[bookmark: _Toc15378450][bookmark: _Toc15377434][bookmark: _Toc15306277][bookmark: _Toc15377203]4.茂县体育管理中心（事业）
5.茂县博物馆（事业）


[bookmark: _Toc28966][bookmark: _Toc15396602][bookmark: _Toc15377204]第二部分  2025年度部门决算情况说明

[bookmark: _Toc2594][bookmark: _Toc15377205][bookmark: _Toc15396603]一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为4631.08万元。与2024年度相比，收入、支出总计各减少169.57万元，下降3.53%。主要变动原因是：保险变动、人员减少、项目减少。
[bookmark: _Toc15377206][bookmark: _Toc22915][bookmark: _Toc15396604]二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计4631.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4510.83万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入120.25万元，占3%。
[bookmark: _Toc15377207][bookmark: _Toc16403][bookmark: _Toc15396605]三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计4631.08万元，其中：基本支出1661.71万元，占36%；项目支出2969.37万元，占64%。
[bookmark: _Toc15396606][bookmark: _Toc25409][bookmark: _Toc15377208]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为4631.08万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少169.57万元，下降3.53%。主要变动原因是：保险变动、人员减少、项目减少。
[bookmark: _Toc13899][bookmark: _Toc15377209][bookmark: _Toc15396607]    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377210]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出4510.83万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少250.35万元，下降5.26%。主要变动原因是：保险变动、人员减少、项目减少。

[bookmark: _Toc15377211]（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出4510.83万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出3868.36万元，占85.76%；社会保障和就业支出212.07万元，占4.7%；卫生健康支出87.98万元，占1.95%；农林水支出219.73万元，占4.87%；住房保障支出122.69万元，占2.72%。




[bookmark: _Toc15377212]（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
[bookmark: _Toc15377444][bookmark: _Toc15378460][bookmark: _Toc15377213]2025年度一般公共预算财政拨款支出决算数为4510.83万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为213.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:支出决算为107.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为284.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）:支出决算为42.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为2015.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）:支出决算为274.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）:支出决算为70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为859.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为141.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为70.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为74.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）:支出决算为200万元,完成预算100%，决算数等于预算数。
14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为19.73万元,完成预算100%，决算数等于预算数。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为116.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为6.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
[bookmark: _Toc15396608][bookmark: _Toc991][bookmark: _Toc15377214]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1661.71万元，其中：
人员经费1560.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费101.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
[bookmark: _Toc4538][bookmark: _Toc15377215][bookmark: _Toc15396609]七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377216]（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.62万元，完成预算100%，与上年度相比增加7.83万元，增长100.45%。主要原因是：本年度工作开展需要，车辆运行维护费增加。
[bookmark: _Toc15377217]（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算15.48万元，占99%；公务接待费支出决算0.14万元，占1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出15.48万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年度相比增加7.86万元，增长103.17%。主要原因是：本年度因工作开展需要，车辆运行维护费增加。
截至2025年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车4辆、载客汽车0辆。
3.公务接待费支出0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2024年度相比减少0.03万元，下降18.19%。其中：
国内公务接待支出0.14万元。国内公务接待3批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元。
[bookmark: _Toc15377218][bookmark: _Toc15396610]外事接待支出0万元。
[bookmark: _Toc25682]八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出120.25万元，占本年支出合计的3%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加80.77万元，增长204.59%。
[bookmark: _Toc15377219][bookmark: _Toc6204][bookmark: _Toc15396611]九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
[bookmark: _Toc22746][bookmark: _Toc15396612][bookmark: _Toc15377221]十、其他重要事项的情况说明
[bookmark: _Toc15377222]（一）机关运行经费支出情况
2025年度，茂县文化广播电视体育和旅游局机关运行经费支出52.93万元，与2024年度相比增加26.08万元，增长97.14%。主要原因是：本年度开展工作体量增大，报销事项同步增多。
[bookmark: _Toc15377223]（二）政府采购支出情况
2025年度，政府采购支出总额1234.01万元，其中：政府采购货物支出344.07万元、政府采购服务支出889.94万元。主要用于日常工作开展需要的采购。
[bookmark: _Toc15377224]（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，共有车辆4辆，其他用车4辆，其他用车主要是用于日常公务用车。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村及公共云建设）、全国“古羌杯”棍网球邀请赛暨阿坝州研学之旅活动项目、2025年“天下九寨沟大美阿坝州”全国行北京站宣传推介活动项目等67个项目开展了预算事前绩效评估，对67个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取67个项目开展绩效监控，绩效自评表详见第四部分附件。









[bookmark: _Toc9114][bookmark: _Toc15377225][bookmark: _Toc15396613]第三部分  名词解释
1． 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2． 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3． 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4． 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5． 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 
6． 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
7． 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8． 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9． 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10． 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:反映图书馆的支出。
11． 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆《站)、群众艺术馆支出等。
12． 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）:反映鼓励文学、艺术创作和优为传统文化保护方面的支出。
13． 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
14． 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）:反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。
15． 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）:反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
16． 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
17． 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18． 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19． 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20． 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21． 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）:反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。
22． 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
23． 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24． 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退体人员》、军队(含武警)向转役复员离退体人员发放的用于购买住房的补贴。
25． 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）:反映用于体育事业的彩票公益金支出。
26． 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27． 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
28． 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
29． “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30． 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
[bookmark: _Toc15377226][bookmark: _Hlk110546638]
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[bookmark: _Toc24492]附件1
茂县文化广播电视体育和旅游局
部门预算绩效自评报告
[bookmark: _GoBack]（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
局系统下设茂县文化广播电视体育和旅游局机关、茂县文化馆、茂县图书馆、茂县体育管理中心、茂县羌族博物馆5个机构。局机关下设机关办公室、文化广电股、体育股、旅游股、产业股5个股室 。                          
（二）机构职能
茂县文化广播电视体育和旅游局是茂县人民政府的部门，为正科级，列政府序列。局党组下设机关党委1个、党支部1个（含3个党小组），配备1名党组书记（局长）、2名副局长。
（三）人员概况
截至2025年末，茂县文化广播电视体育和旅游局总编制数为75个（其中，茂县文化广播电视体育和旅游局机关编制数为10个，茂县体育管理中心编制数为13个，茂县文化馆编制数为18个，茂县博物馆编制数为14个，茂县图书馆编制数为7个，羌文化中心编制数为3个，文化旅游服务中心编制数为10个）。年末全局在职实有人数为71人，其中茂县文化广播电视体育和旅游局机关在职实有人数9人（包含公务员8人，行政工勤1人）；茂县文化馆在职实有人数17人（包含事业工勤2人）；茂县博物馆在职实有人数13人（包含事业工勤2人）；茂县图书馆在职实有人数6人（包含事业工勤1人）；茂县体育管理中心在职实有人数26人（包含事业工勤4人）。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2025年本部门财政拨款收入决算总额为4631.08万元，其中：当年财政拨款收入4631.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4510.83万元，政府性基金预算财政拨款收入120.25万元。
（二）支出情况
2025年本部门财政拨款支出决算总额4631.08万元。其中：当年财政拨款支出4631.08万元,其中：一般公共预算财政拨款支出4510.83万元，政府性基金预算财政拨款支出120.25万元。
（三）结余分配和结转结余情况
2025年本部门年初财政拨款结转结余财政应返还额度资金0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
部门整体绩效目标中选定1个核心职能目标，根据局党委履职情况的职能目标完成效果情况来进行打分。
2.预算管理
2025年预算管理紧扣提质增效、统筹管控要求，抓实绩效管控。预算编制科学规范，执行进度均衡，调整程序合规，“三公”经费严格控制。
3.财务管理
2025年文旅局财务制度健全，资金使用合规，审批流程规范，无截留、挤占、挪用资金情况，财务监控有效，风险防控到位。
4.资产管理
人均资产无变化，科学合理分配使用资产，资产利用率100%。无闲置资产。
5.采购管理
严格执行政府采购相关规定，采购流程规范，采购效率高，做到公开、公平、公正。
（2） 部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数82个，涉及预算总金额1664.14万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数78个，涉及预算总金额3823.07万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策
根据项目申报条件，单位班子成员及股室负责人或相关决策机构对项目评估报告进行审议后，向上级主管部门申报，同时由企业对项目目标设置后，待资金下达后，再撰写项目事前评估报告，项目入库申报。
2.项目执行
阿坝州茂县直波碉楼黑虎鹰嘴河碉群12号、14号碉楼保护修缮工程,预算数87.12万元，支付数87.12万元，执行进度100%。
下达2023年国家非物质文化遗产保护资金，预算数12.89万元，支付数12.89万元，执行进度100%。
2024年革命老区转移支付资金基层羌文化保护和传承项目，预算数93.56万元，支付数93.56万元，执行进度100%。
2024年文化旅游发展基金，预算数272.65万元，支付数272.65万元，执行进度100%。
坪头羌寨4A级景区基础设施提升改造项目，预算数6.8万元，支付数6.8万元，执行进度100%。
2025年国家级非遗名录“瓦尔俄足节”系列庆祝活动项目，预算数99.82万元，支付数99.82万元，执行进度100%。
关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村及公共云建设），预算数36.07万元，支付数36.07万元，执行进度100%。
2025年浙江对口“国家级羌文化生态保护区非遗保护与传承”项目，预算数200万元，支付数200万元，执行进度100%。

全国“古羌杯”棍网球邀请赛暨阿坝州研学之旅活动项目，预算数92.09万元，支付数92.09万元，执行进度100%。
2025年“丰华正茂.美丽茂现”文旅推广大使选拨大赛资金项目，预算数79.93万元，支付数79.93万元，执行进度100%。
2025年中央和省级财政文旅领域专项资金（文化馆免开项目），预算数70.08万元，支付数70.08万元，执行进度100%。
2025年中央和省级财政公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金，预算数60万元，支付数60万元，执行进度100%。
2025年省级四川省城市足球联赛分赛区，预算数25万元，支付数25万元，执行进度100%。
3.目标实现
所有既定绩效目标均已顺利完成，职责履行、预算执行、财务管理等重点指标全部符合考核标准，有力推动了文广旅各项重点工作的有序开展。  
（三）绩效结果应用情况 
2025年我单位扎实推进预算绩效结果落地应用。将绩效结果与工作考核挂钩，优化资金配置；2025年县文旅局认真做好财政资金预算编制工作，强化资金统筹优化、明确开支范围、细化资金用途，有效保障部门职责任务完成和单位正常运转，降低行政运行成本，促进社会和谐稳定，充分发挥财政资金经济效益与社会效益。全年基本支出保障日常工作开展，项目支出支撑重点工作推进，整体完成年初设定绩效目标，自查自评结果良好，自评得分88分。针对薄弱环节及时整改，建立长效机制，切实提升绩效管控水平。
4、 评价结论及建议
（1） 评价结论
2025年，根据年初工作规划和重点性工作，以文化、体育、旅游等几大行业管理为中心开展工作，全局上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
（二）存在问题
1.行业管理还比较粗放。
2.财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化
3.财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
（三）改进建议
1.继续从严控制“三公”经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
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单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322322T000006992312-“山海相连携手同行感恩有你”文化走亲—茂县东西部协作和对口支援文化演出（羌族行走艺术情景歌舞剧—《诗帕达》活动）

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	“山海相连 携手同行 感恩有你”文化走亲—茂县东西部协作和对口支援文化演出（羌族行走艺术情景歌舞剧—《诗帕达》活动）  加强东西部文化艺术的交流协作  充分展示茂县羌文化魅力 进一步增进羌汉情谊和民族团结
	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	0.31
	0.00
	0.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.31
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	演出场次
	≥
	1
	场次
	1
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	加强东西部文化艺术的交流协作
	≥
	100
	%
	100
	20
	20
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	民族团结，加强东西部文化艺术的交流协作
	≥
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	弘扬羌文化发展
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	充分展示茂县羌文化魅力
	≥
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	文化走亲活动成本
	≥
	0.31
	万元
	0.31
	10
	10
	

	
	
	社会成本指标
	歌舞剧《诗帕达》参与演员
	≥
	20
	人
	20
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	经综合评估，项目整体达标，关键指标符合预期，已完成。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	

































	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322322T000007173882-玉环市对口支援文化活动补助（代管资金）

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	玉环市对口支援文化活动补助
	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	0.02
	0.00
	0.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.02
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	开展活动次数
	≥
	1
	次
	1
	50
	50
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	完成效果
	≥
	100
	%
	100
	30
	30
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	活动开展群众满意
	≥
	100
	%
	100
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	经综合评估，项目整体达标，关键指标符合预期，已完成。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322322T000007173901-温岭玉环文化展项目资金（代管资金）

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	温岭玉环文化展展陈布置结余
	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	0.25
	0.00
	0.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.25
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	质量指标
	质保期无质量问题
	≥
	100
	%
	100
	40
	40
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高人民群众文化水平
	≥
	100
	%
	100
	40
	40
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	≥
	100
	%
	100
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	经综合评估，项目整体达标，关键指标符合预期，已完成。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322322T000007173977-“6.24”新磨村基础设施建设项目质保金（代管资金）

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	“6.24”新磨村基础设施建设项目质保金
	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	0.40
	0.00
	0.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.40
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	质量指标
	质保期无质量问题
	≥
	100
	%
	100
	40
	40
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	灾后重建恢复建设
	≥
	100
	%
	100
	40
	40
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	≥
	100
	%
	100
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	经综合评估，项目整体达标，关键指标符合预期，已完成。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322322T000007174024-中国古羌城歌仙坪建设项目质保金（代管资金）

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	中国古羌城歌仙坪建设项目质保金
	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	1.46
	0.00
	0.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	1.46
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	质量指标
	质保期无质量问题
	≥
	100
	%
	100
	40
	40
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	满足群众日益增长的文化需求
	≥
	100
	%
	100
	40
	40
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	满足群众
	≥
	100
	%
	100
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	经综合评估，项目整体达标，关键指标符合预期，已完成。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322322T000007411030-《财教【2022】89号，川财教【2022】74号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设戏曲进乡村，茂县2022年组织送戏下乡到11个乡镇，演出99场，需用资金68.9万元。达到传承弘扬民族优秀地方文化，丰富老百姓精神文化生活的目的。
	目标任务全部完成，完成率100%

	
	2.项目实施内容及过程概述
	该项目由茂县羌族歌舞团演艺有限公司承接，于2023年完成50场演出，2024年3月完成剩余49场演出。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	19.40
	19.40
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	19.40
	19.40
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	支付2022年送戏下乡场次
	＝
	99
	%
	99
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	在2022年——2023年开展送戏下乡活动
	≤
	2
	场次
	2
	20
	18
	由于疫情，项目延后。

	
	效益指标
	经济效益指标
	通过戏曲进乡村文化活动的开展满足人民精神文化需求
	定性
	人民精神文化生活大大提升
	
	人民精神文化生活大大提升
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	传承弘扬民族文化
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	开展2022戏曲进乡村49场活动需用经费
	≥
	19.4
	万元
	19.4
	10
	10
	

	
	
	社会成本指标
	鼓励社会文化爱好者积极参与文化活动
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	合计
	100
	98
	

	评价结论
	该项目已经全部完成，支付金额19.4万元，因2023年疫情导致项目演出延后。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	









































	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322323T000008671720-阿州财教（2022）65号关于下达2022年省级公共文化服务体系建设专项资金（文化重点项目）预算的通知

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	茂县凤仪镇2022-2023年开展文化活动购买公共文化服务等
	已完成凤仪镇2022-2023年购买服务项目，资金已支付。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	茂县凤仪镇2022-2023年开展文化活动购买公共文化服务等

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	4.90
	4.90
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	4.90
	4.90
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	质量指标
	活动验收合格率
	≤
	100
	%
	100
	20
	18
	

	
	
	时效指标
	开展文化活动
	＝
	2
	年
	2
	20
	20
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	满足群众精神文化生活
	≤
	100
	%
	100
	20
	18
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≤
	100
	%
	100
	10
	9
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	购买文化服务成本
	≤
	20
	万
	20
	10
	10
	

	
	
	
	综合性文化服务中心社会化运营和管理服务示范项目
	≤
	4.9
	万元
	4.9
	10
	10
	

	合计
	100
	95
	

	评价结论
	项目自评得分95分。项目立项依据充分，决策科学、管理规范、资金使用合规、实施成效明显，全面完成绩效目标，显著提升茂县公共文化服务水平，财政资金使用效益良好。

	存在问题
	部分社会效益指标量化监测不够精细。社会力量参与公共文化服务的长效机制仍需完善。

	改进措施
	进一步细化社会效益、可持续影响等指标，完普监测标准，提升绩效评价精准度。搭建社会参与平台，健全激励机制，构建社会力量参与公共文化服务长效机制。

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	













































	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322323T000009746106-阿州财教【2023】31号，2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共数字文化建设及送戏下乡）

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	完成新媒体宣传与服务推广活动1场，基层直录播活动4场，基层文创非遗等产品线上展示及维护40个；2023—2024年在茂县县域内完成送戏下乡演出99场。
	完成新媒体宣传与服务推广活动1场，基层直录播活动4场，基层文创非遗等产品线上展示及维护40个;2023一2024年在茂县县域内完成送戏下乡演出99场。资金均已支付完成。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	完成新媒体宣传与服务推广活动1场，基层基层直录播活动4场，基层文创非遗等产品线上展示及维护40个2023一2024年在茂县县域内完成送戏下乡演出99场。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	48.30
	48.30
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	48.30
	48.30
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	完成送戏下乡演出
	≥
	99
	场
	99
	10
	10
	

	
	
	
	完成新媒体与服务推广活动
	≥
	1
	场
	1
	10
	10
	

	
	
	
	基层文创非遗等产品线上展示及维护
	≥
	40
	个
	40
	10
	10
	

	
	
	
	基层直录播活动
	≥
	4
	场
	4
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	2023年戏曲进乡村项目完成期限
	≤
	1
	年
	1
	5
	5
	

	
	效益指标
	可持续影响指标
	保护弘扬羌族优秀文化，丰富群众精神文化生活
	≥
	98
	%
	99%
	20
	18
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	≥
	98
	%
	99%
	5
	5
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	完成戏曲进乡村99场
	≤
	48.3
	万元
	48.3
	10
	10
	

	
	
	
	预算成本
	≤
	48.3
	万元
	48.3
	5
	5
	

	
	
	社会成本指标
	社会文艺爱好者积极参与活动人次数
	≥
	6000
	人次
	6000
	5
	5
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评得分98分。项目立项依据充分、决策科学、管理规范、资金使用合规、实施成效明显，全面完成绩效目标，显著提升茂县么共文化服务水平，财政资金使用效益良好。

	存在问题
	部分社会效益指标量化监测不够精细。社会力量参与公共文化服务的长效机制仍需完善。

	改进措施
	进一步细化社会效益、可持续影响等指标，完善监测标准，提升绩效评价精准度。搭建社会参与平台，健全激励机制，构建社会力量参与公共文化服务长效机制。

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	
	
	





































	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322323T000009749194-阿州财教[2023]41号]阿坝州茂县直波碉楼黑虎鹰嘴河碉群12号、14号碉楼保护修缮工程

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	阿坝州茂县直波碉楼黑虎鹰嘴河碉群12号、14号碉楼保护修缮
	已完成阿坝州茂县直波碉楼黑虎鹰嘴河调群12号，14号碉楼保护修缮

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	87.12
	87.12
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	87.12
	87.12
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	12号、14号碉楼保护修缮
	＝
	1
	项
	1
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	质量达标
	≥
	100
	%
	100
	30
	30
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	保护国家文物,促进旅游
	≥
	98
	%
	98
	30
	30
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	经综合评估，项目整体达标，关键指标符合预期，已完成。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	



















































	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322323T000009749726-阿州财教【2023】40号，下达2023年国家非物质文化遗产保护资金

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	巩固我县国家级羌文化生态保护区建设，加大对非物质文化遗产项目的保护传承，对非物质文化遗产传习中心展陈项目进行提升维修等。
	通过对非物质文化遗产传习中心展陈提升维修等，进一步巩固了我县国家级羌族文化生态保护区建设，加大对非物质文化遗产项目的保护传承。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	通过挂网招标的方式，对“茂县非物质文化遗产传习中心”展陈进行提升维修。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	12.89
	12.89
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	12.89
	12.89
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	项目完成
	数量指标
	展陈提升地面面积
	≤
	956
	平方米
	956
	
	10
	

	
	
	质量指标
	达到合同约定的质量要求
	
	100
	%
	100
	
	20
	

	
	
	时效指标
	项目完成时限
	≤
	10
	个月
	10
	
	10
	

	
	
	成本指标
	预算资金
	≤
	12.89
	万元
	12.89
	
	10
	

	
	项目效益
	社会效益指标
	非物质文化遗产的保护传承、宣   传展示
	≥
	95
	%
	95
	
	7
	

	
	
	可持续影响指标
	非物质文化遗产代代相传
	≥
	96
	%
	96
	
	6
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	≥
	95
	%
	95
	
	15
	

	合计
	100
	88
	

	评价结论
	通过对展厅的提升维修，把我县的非遗代表性项目利用实物、文字、画面等形式相结合，分级展示给群众，助力民族文化保护传承，促进文化旅游有效融合。

	存在问题
	

	改进措施
	一是增添对外展示的项目内容；二是持续加强国家非物质文化遗产保护专项资金的管理与运用，为羌文化核心地建设提供更优质的服务。

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	












































	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322324T000011035149-经营租赁租赁费茂委组【2023】195号

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	根据《关于选派省内先发带后发结对帮扶干部人才挂职的通知》文件要求，罗蕾同志任茂县文化体育和旅游局旅游股副股长，租赁房屋一间。
	已完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	0.72
	0.72
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	0.72
	0.72
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	我单位对一名眉山援藏干部提供优越的住宿条件
	＝
	1
	人/户
	1
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	完成2023年任务指标
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	
	
	完成2024年任务指标
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	对援藏干部给予关心关爱
	≥
	98
	%
	98
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	得到服务对象的好评
	≥
	100
	%
	100
	5
	5
	

	
	
	帮扶对象满意度指标
	提供工作生活便利
	≥
	98
	%
	98
	5
	5
	

	
	成本指标
	社会成本指标
	提供住宿
	＝
	1
	人/户
	1
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	已完成

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	
	
	








































	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322324T000011531774-阿州财教【2023】82号关于下达2023年省级公共文化服务体系建设专项资金（非遗项目）.百城百艺

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	传承发展中华优秀传统文化，推动四川非物质文化遗产创造性转化、创新新发展，提升非遗系统性保护水平，打造“非遗四川.百城百艺”茂县.瓦尔俄足，开展传承、保护、弘扬等工作，推动文化旅游有效融合，助力乡村振兴，为城市增添新动能。
	传承发展中华优秀传统文化，推动四川非物质文化遗产创造性转化、创新新发展，提升非遗系统性保护水平，打造“非遗四川.百城百艺”茂县.瓦尔俄足，开展传承、保护、弘扬等工作，推动文化旅游有效融合，助力乡村振兴，为城市增添新动能。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	1.宣传资料设计制作、短视频、保护发展规划项目，严格通过比选、验收等相关程序实施；2.宣传资料通过符合要求的打印店实施。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	10.97
	10.97
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	10.97
	10.97
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	开展“百城百艺“瓦尔俄足节活动
	≥
	1
	场
	1
	15
	15
	

	
	
	
	瓦尔俄足规划
	＝
	1
	个
	1
	5
	5
	

	
	
	
	发放宣传推广画册
	≥
	100
	册
	100
	10
	10
	

	
	
	
	制作宣传视频
	≥
	1
	部
	1
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	保护弘扬羌族优秀文化，丰富群众精神文化生活
	≥
	98
	%
	98
	15
	11
	

	
	
	可持续影响指标
	非遗品牌传承弘扬
	定性
	继续提升
	
	继续提升
	10
	7
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	服务对象满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	6
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	“百城百艺“瓦尔俄足节保护传承
	＝
	100
	万元
	100
	15
	15
	

	合计
	100
	89
	

	评价结论
	通过对“非遗四川  百城百艺”瓦尔俄足节的文创产品设计制作、短视频宣传、保护规划编写，给我县国家级代表性项目注入了新鲜血液，为项目的传承保护打下坚实的基础。

	存在问题
	

	改进措施
	持续加强非物质文化遗产保护专项资金的管理与运用，为羌文化核心地建设提供更优质的服务。

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	







































	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322324T000011704562-共建四川省中国式摔跤项目优秀运动队经费

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	四川省中国式摔跤项目共建期间用于项目基地茂县七一民族中学对运动员宿舍进行提升改造，基地正常运行产生人员工资。
	本年度完成四川省中国式摔项目共建基地提升改造，按计划完成训练。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	本次项目实施全程规范有序，各方严格按照共建协议落实各项工作任务，从运动员日常训练保障到住宿提升改造均按计划推进，未出现偏离目标的情况。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	7.68
	7.68
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	7.68
	7.68
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	训练天数
	≥
	300
	天
	300
	10
	10
	

	
	
	
	训练人数
	≥
	30
	人
	30
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	训练完成率
	≥
	90
	%
	90
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	训练计划进度完成率
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	效益指标
	可持续影响指标
	对中国式摔跤人才培养的可持续影响
	≥
	90
	%
	90
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	运动员满意度
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目基地正常运行资金
	＝
	76826.61
	元
	76826.61
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	该项目立项依据充分、决策规范，预算编制科学合理，资金使用合规、高效，项目实施有序、进度可控，圆满完成了预设的各项绩效目标，取得了显著的社会效益和体育发展成效。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	















































	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322324T000011760848-2024年革命老区转移支付资金基层羌文化保护和传承项目

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	于2024年在中国古羌城开展羌文化传承和保护工作。开展非遗文化展演活动365场及传统技艺培训36次，羌族舞蹈教学72次，达到传承弘扬民族文化的目的
	严格按照年初目标划完整了古羌城文化传承和保护工作，项目完成率和资金支付率100%

	
	2.项目实施内容及过程概述
	该项目通过政府采购实施，按照目标任务，圆满完成了项目。资金严格按照省财政厅、文化厅文件要求执行，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	93.56
	93.56
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	93.56
	93.56
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	羌族舞蹈教学
	≥
	72
	次
	72
	10
	10
	

	
	
	
	开展传统技艺培训
	≥
	36
	次
	36
	10
	10
	

	
	
	
	开展非遗文化展演活动
	≥
	365
	场
	365
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	项目完成的及时率
	≥
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	提供丰富多彩的羌文化展示项目，吸引更多的游客
	定性
	促进当地经济发展
	
	促进当地经济发展
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	服务群众满意度
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	2025年基层羌文化传承和保护项目需用资金
	≤
	93.561
	万元
	93.561
	10
	10
	2024年续建项目

	
	
	
	项目总投资
	≤
	312
	万元
	312
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	1.开展形式多样的传统技艺培训及羌族舞蹈教学，服务达干余人次。
2.通过定期文艺节目展示，微信宣传等形式让更多人认识羌民族传统文化，树立了“民族自豪感”、“民族自信心”。4.资金已按时支付完成。综上所述自评得分:100分

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	











































	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322324T000011879302-平湖市经济技术开发区捐赠资金项目

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	用于茂县和平湖两地开展两地开展文化交流、交融活动
	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	0.04
	0.00
	0.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.04
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	计划开展“心系山海间 童心共绘平茂情”画展活动
	≥
	1
	期
	1
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	在2023年—2024年开展文化交流活动
	≤
	2
	年
	2
	20
	20
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	通过文化交流活动的开展促进两地文化旅游发展
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	推动平茂两地少儿在美术文化方面的交流，更好地创设和谐共进的文化氛围
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	鼓励广大青少年文化爱好者积极参与文化活动
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	
	社会成本指标
	开展“心系山海间 童心共绘平茂情”画展活动需用经费
	≤
	5
	万元
	5
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	经综合评估，项目整体达标，关键指标符合预期，已完成。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	





































	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000012109552-茂文体旅【2024】32号，2024年文化旅游发展基金

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	加快我县文化旅游事业建设，持续夯实文旅发展基层，利用好2024旅游发展基金，用于2024文体旅宣传营销、文体旅活动开展、文旅建设与日常运行维护等
	已完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	加快我县文化旅游事业建设，持续夯实文旅发展基层，利用好2024旅游发展基金，用于2024文体旅宣传营销、文体旅活动开展、文旅建设与日常运行维护等

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	272.63
	272.63
	100.00%
	10
	8
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	272.63
	272.63
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	2023-2024旅游发展项目完成数量
	≥
	30
	个
	30
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	2023-2024旅游发展相关项目完成时效2025年9月-2026年9月
	＝
	1
	年
	1
	10
	10
	

	
	
	
	2024文旅发展项目完成时效
	＝
	1
	年
	1
	20
	20
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	通过项目开展促进我县文化旅游发展提高百姓经济收入
	≥
	91
	%
	91
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	弘扬传承羌族文化
	≥
	92
	%
	92
	10
	10
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	≥
	91
	%
	91
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	开展2023-2024旅游发展项目资金需用资金
	≤
	3110596.78
	万元
	272.63
	10
	8
	

	
	
	社会成本指标
	社会参与我县文旅发展项目人数
	≥
	6000
	人次
	6000
	10
	10
	

	合计
	100
	88
	

	评价结论
	已完成

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	
	
	





































	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000012161712-坪头羌寨4A级景区基础设施提升改造项目

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	景区内循环道路改扩建、新建栈道及原有栈道维护维修、新建智慧平台，垃圾处理、小沟污水管网改造、驴子坪光景平台，新建康阳中心，整村外风貌提升。
	已完成项目可行性研究报告编制

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	6.80
	6.80
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	6.80
	6.80
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	景区内循环道路改扩建、新建栈道及原有栈道维护维修、新建智慧平台，垃圾处理、小沟污水管网改造、驴子坪光景平台，新建康阳中心，整村外风貌提升。
	≥
	100
	%
	100
	15
	15
	

	
	
	
	建设项目验收合格率
	≥
	100
	%
	100
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	按期完成率
	≥
	100
	%
	100
	20
	20
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	改善当地人居生活环境条件，提升当地经济振兴
	定性
	有效提高
	
	有效提高
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	改善群众生产生活条件
	定性
	有效提高
	
	有效提高
	10
	10
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目建设成本
	≤
	140000
	万元
	140000
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	经综合评估，项目整体达标，关键指标符合预期，已完成。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	
	
	




































	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000012161721-松坪沟4A级景区旅游基础设施提升工程项目

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	完善松坪沟景区、二八溪村基础设施设备，连接道路及道路提升。松坪沟景区栈道维修，长海道路改造提升，智慧服务平台，景区标识标牌更换升级，新建白蜡寨周边步油道。景区观景平台及配套基础设施。
	已完成项目可行性研究报告编制

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	12.83
	12.83
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	12.83
	12.83
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	完善松坪沟景区、二八溪村基础设施设备，连接道路及道路提升。松坪沟景区栈道维修，长海道路改造提升，智慧服务平台，景区标识标牌更换升级，新建白蜡寨周边步油道。景区观景平台及配套基础设施。
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	建设项目验收合格率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	按期完成率
	＝
	100
	%
	100
	20
	20
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	改善当地人居生活环境条件，提升当地经济振兴
	定性
	有效提高
	
	有效提高
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	改善群众生产生活条件
	定性
	有效提高
	
	有效提高
	10
	10
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目建设成本
	定性
	260000
	万元
	260000
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	经综合评估，项目整体达标，关键指标符合预期，已完成。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：余达亮
	财务负责人：邓广惠

	
	
	
	

































	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000012169302-阿州财教（2024）48号，2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文旅项目）送戏下乡及数字文化建设

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	完成新媒体宣传与服务推广活动1场，基层直录播活动4场，基层文创非遗等产品线上展示及维护40个，在线场馆及活动更新与推送80条，戏曲进乡村11个乡镇66场演出。
	完成新媒体宣传与服务推广活动1场，基层直录播活动4场，基层文创非遗等产品线上展示及维护40个;在线场馆及活动更新与推送80条，戏曲进乡村11个乡镇66场演出。资金均已支付。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	完成新媒体宣传与服务推广活动1场，基层直录播活动4场，基层文创非遗等产品线上展示及维护40个，在线场馆及活动更新与推送80条，戏曲进乡村11个乡镇66场演出。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	35.50
	35.50
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	35.50
	35.50
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	戏曲进乡村
	≥
	66
	场
	66
	10
	10
	

	
	
	
	新媒体宣传与服务推广
	≥
	1
	场
	1
	10
	10
	

	
	
	
	基层文创非遗等产品线上展示及维护
	≥
	40
	个
	40
	5
	5
	

	
	
	
	在线场馆及活动更新信息推送
	≥
	80
	条
	80
	5
	5
	

	
	
	
	基层直录播活动
	≥
	4
	场
	4
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	2024公共文化建设补助资金文旅项目完成时效
	≤
	2
	年
	1
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	通过文化活动的开展丰富群众文化精神生活促进旅游发展推广
	≥
	98
	%
	99
	10
	8
	

	
	
	可持续影响指标
	保护弘扬羌族优秀文化，丰富群众精神文化生活。
	≥
	98
	%
	99
	10
	8
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	服务群众满意度
	≥
	98
	%
	99
	10
	8
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	预算成本
	≤
	35.5
	万元
	35.5
	10
	10
	

	
	
	社会成本指标
	吸取社会有效力量，传承弘扬羌文化
	≥
	98
	%
	99
	5
	5
	

	合计
	100
	94
	

	评价结论
	项目自评得分94分。项目立项依据充分、决策科学、管理规范、资金使用合规、实施成效明显，全面完成绩效目标，显著提升茂县公共文化服务水平，财政资金使用效益良好。

	存在问题
	部分社会效益指标量化监测不够精细。社会力量参与公共文化服务的长效机制仍需完善。

	改进措施
	进一步细化社会效益、可持续影响等指标，完善监测标准，提升绩效评价精准度。搭建社会参与平台，健全激励机制，构建社会力量参与公共文化服务长效机制。

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	




























	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000012327126-2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（阿州财教【2024】49号）

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	严格按照《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》(财教[2022]270号)和《四川省公共文化服务体系建设补助资金管理办法》(川财教[2024])123号)规定，统筹兼顾读书看报、收听广播、演出下乡、设施开放、数字十字文化服务、文体活动等各方面公共文化服务支出需要。
	项目已完成，资金已支付

	
	2.项目实施内容及过程概述
	严格按照《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》(财教[2022]270号)和《四川省公共文化务体系建设补助资金管理办法》(川财教[2024])123号)规定，统筹兼顾读书看报、收听广播、演出下乡、设施开放、数字十字文化服务、文体活动等各方面公共文化服务支出需要。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	10.31
	10.31
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	10.31
	10.31
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	统筹兼顾读书看报、收听广播、演出下乡、设施开放、数字十字文化服务、文体活动等各方面公共文化服务支出需要。
	≥
	19
	项
	19
	20
	19
	

	
	
	时效指标
	在2024年开展“中央支持地方公共文化服务体系建设项目”
	≤
	1
	年
	1
	20
	19
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	提升我县公共文化服务水平
	≥
	98
	%
	98
	10
	8
	

	
	
	可持续影响指标
	读书看报、收听广播、演出下乡、设施开放、数字十字文化服务、文体活动等各方面公共文化服务
	≥
	98
	%
	98
	10
	9
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	≥
	98
	%
	98
	10
	8
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	严格控制成本，开展“2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目”
	≤
	86.25
	万元
	86.25
	10
	10
	

	
	
	
	2025年完成支付2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目
	≤
	10.927985
	万元
	10.927985
	5
	5
	

	
	
	社会成本指标
	鼓励社会文化爱好者自愿参与其中，解决社会剩余劳动力
	≥
	98
	%
	98
	5
	5
	

	合计
	100
	93
	

	评价结论
	项目自评得分93分。项目立项依据充分，决策科学，管理规范、资金使用台规、实施成效明显，全面完成绩效目标，显著提升茂县公共文化服务水平，财政资金使用效论益良好。

	存在问题
	部分社会效益指标量化监测不够精细。社会力量参与公共文化服务的长效机制仍需完善。

	改进措施
	进一步细化社会效益、可持续影响等指标，完善监测标准，提升绩效评价精准度。搭建社会参与平台，健全激励机制，构建社会力量参与公共文化服务长效机制。

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	



















	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000012445560-阿州文广体旅【2024】96号,下达2024年非物质文化遗产保护资金（国家级羌族文化生态保护区建设补助资金）

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	"1.中国传统村落文化生态修复工程：茂县赤不苏镇曲谷村、茂县黑虎小河坝村；2.非遗传承体验设施体系提升工程：对中国古羌城非物质文化遗产传习中心进行提升建设、开展一期羌族口传史诗等研修研习培训；3.举办展示展演活动：国家级羌族文化生态保区成果展暨羌年展示展演活动；
"    
    
    
	完成项目如下：1.中国传统村落文化生态修复工程：茂县赤不苏镇曲谷村、茂县黑虎小河坝村；2.非遗传承体验设施体系提升工程：对中国古羌城非物质文化遗产传习中心进行提升建设、开展一期羌族口传史诗等研修研习培训。
"    
    
    

	
	2.项目实施内容及过程概述
	对传统村落的文化生态修复建设和茂县非物质文化遗产传习中心的展陈提升项目，严格按照招标、验收等相关程序实施。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	167.20
	159.74
	95.54%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	167.20
	159.74
	95.54%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	非遗传承体验设施提升工程
	≥
	1
	处
	1
	10
	10
	

	
	
	
	传统村落文化生态修复工程
	≥
	2
	处
	2
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	传统村落保护等工作
	≥
	1
	年
	1
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	促进非遗与旅游融合发展
	≥
	92
	%
	92
	10
	8
	

	
	
	社会效益指标
	非遗项目保护传承宣传展示
	≥
	95
	%
	95
	10
	8
	

	
	
	可持续影响指标
	文化活动的开展扩大非遗文化的覆盖面
	定性
	促进旅游发展
	
	促进旅游发展
	10
	7
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众参与满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	8
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	国家非遗保护资金
	＝
	167.2
	万元
	167.2
	10
	10
	

	合计
	100
	90
	

	评价结论
	通过开展传统村落的文化生态修复以及提升茂县非物质文化遗产传习中心的展陈水平，为羌族文化的保护与传承奠定坚实基础。 

	存在问题
	

	改进措施
	一是丰富展示的项目内容；二是持续加强国家非物质文化遗产保护专项资金的管理与运用，为羌文化核心地建设提供更优质的服务。

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	



































	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000013227794-下达2024年中央和省级体育发展专项资金，阿州财教[2024]97号阿坝州茂县南新镇全民健身中心建设项目

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	阿坝州茂县南新镇全民健身中心建设项目，丰富群众体育项目，加强群众体育锻炼。
	完成了阿坝州茂县南新镇全民健身中心建设项目，丰富群众体育项目，加强群众体育锻炼。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	本次项目实施全程规范有序，各方严格按照体育发展资金使用，未出现偏离目标的情况。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	30.00
	29.62
	98.72%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	30.00
	29.62
	98.72%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	确保球场修建个数
	≥
	1
	个
	100%
	10
	10
	

	
	
	
	确保每年参加锻炼人次
	≥
	1000
	人次
	完成
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	确保建设项目质量
	≥
	100
	%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	确保建设项目规定时间要求完成
	＝
	12
	月
	完成
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	对群众体育发展的推动作用
	≥
	98
	%
	100%
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	对群众体育可持续发展影响作用
	≥
	98
	%
	98%
	10
	10
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	参加对阿坝州茂县南新镇全民健身中心建设项目群众满意度
	≥
	98
	%
	98%
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	阿坝州茂县南新镇全民健身中心建设项目2024年省级体育发展专项资金
	＝
	30
	万元
	完成
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	该专项资金决策规范，预算编制科学合理、分配精准，资金使用合规、高效，项目实旅有序、进度可控，圆满完成了预设的各项绩效目标，取得了显著的社会效益和民生效益。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	





































	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000013227883-下达2024年中央和省级体育发展专项资金，阿州财教[2024]97号阿坝州茂县赤不苏镇全民健身中心建设项目

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	阿坝州茂县赤不苏镇全民健身中心建设项目，丰富群众体育项目，加强群众体育锻炼，提高群众身体素质。
	完成茂县赤不苏镇全民健身中心建设项目，丰富群众体育项目加强群众体育锻炼，提高群众身体素质。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	本次项目实施全程规范有序，各方严格按照体育发展资金使用，未出现偏离目标的情况。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	30.00
	29.60
	98.65%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	30.00
	29.60
	98.65%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	确保每年参加锻炼人次
	≥
	1000
	人次
	1000
	10
	10
	

	
	
	
	确保球场修建个数
	≥
	1
	个
	1
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	确保建设项目质量
	≥
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	确保建设项目规定时间要求完成
	＝
	12
	月
	12
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	对群众体育发展的推动作用
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	对群众体育可持续发展影响作用
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	对阿坝州茂县赤不苏镇全民健身中心建设项目群众满意度
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	阿坝州茂县赤不苏镇全民健身中心建设项目2024年省级体育发展专项资金
	＝
	30
	万元
	30
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	该专项资金决策规范，预算编制科学合理、分配精准，资金使用合规、高效，项目实旅有序、进度可控，圆满完成了预设的各项绩效目标，取得了显著的社会效益和民生效益。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	




































	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000013230977-川财教（2024）91号，2024年茂县羌族博物馆馆藏文物预防性保护项目

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	对博物馆内展厅老旧展柜进行展柜改造并对部分脆弱的有机文物展柜进行有效的“稳定、洁净”调控，提升改善文物展陈微环境的稳定，提升博物馆展陈效果。利用一切现代化技术和传统技术，抑制文物发生劣变，尽可能延长文物寿命，努力实现长久保存的目标，全面提升馆藏文物预防性保护的综合能力。
	该项目实施对博物馆部分脆弱的有机文物展柜进行了有效的“稳定，洁净”调控，提升改善了文物展陈微环境的稳定，提升了博物馆展陈效果。全面提升了馆藏文物预防性保护的综合能力。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	123.13
	123.13
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	123.13
	123.13
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	馆藏文物预防性保护方案设计
	＝
	1
	项
	1项
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	制定详细工作方案，启动招标工作
	＝
	90天
	天
	90天
	10
	10
	

	
	
	
	项目总结验收评估
	＝
	30
	天
	0
	10
	9
	2025年10月才开工，2026年完成项目总结验收评估

	
	
	
	完成文物展柜改造、灯光改造、分批购置、安装净化调湿器
	＝
	180
	天
	180天
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	促进教育和文化发展
	＝
	100
	%
	100%
	10
	10
	

	
	
	
	弘扬和传承文化
	＝
	100
	%
	100%
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	可持续影响力
	＝
	100
	%
	100%
	5
	5
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥
	98
	%
	98%
	5
	5
	截至2025年12月中，项目总体
支付进度为41%。设备安装调试
尚未验收完成，按合同支付至第
二阶段费用加之2025年底财政
决算资金收回，2026年2月初设
备安装调试完成，待资金下达后
立即支付剩余款项。

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目经费
	＝
	600
	万元
	41%
	20
	20
	

	合计
	100
	99
	

	评价结论
	项目自评总分99分，项目全面提升了博物馆馆藏文物预防性保护的综合能力，促进了教育和文化发展，弘扬和传承文化。

	存在问题
	该项目资金于2025年7月下达，2025年10月开工，当年未完成项目总结验收评估工作。

	改进措施
	接下来茂县文化广播电视体育和旅游局将争取尽快落实项目资金，待2026年项目资金下达后立即开展相关工作，严格按照项目方案执行。

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	









	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000013462482-2025年阿坝州羌城全民健身中心项目

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	新建全民健身中心，建筑总面积3053.56平方米。内含标准游泳池、儿童游泳池各一个、乒乓球室、瑜伽室、健身操室、台球室等，及相关配套用房。
	已完成阿坝州羌城全民健身中心项目设计

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	35.84
	35.84
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	35.84
	35.84
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	新建全民健身中心3053.56平方米
	≥
	3053.56
	平方米
	3053.56
	5
	5
	

	
	
	
	新建全民健身中心占地面积4312.16平方米
	≥
	4312.16
	平方米
	4312.16
	5
	5
	

	
	
	
	新建全民健身中心一座
	＝
	1
	座
	1
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	项目竣工验收达标率
	≥
	95
	%
	95
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	工程按时开工
	≥
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	健身活动促进社会凝聚力增强
	定性
	进一步促进
	
	进一步促进
	10
	10
	

	
	
	
	带动地方经济增长，进一步促进社会和谐发展
	定性
	进一步促进
	
	进一步促进
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	区域辐射人群满意度
	≥
	90
	%
	90
	5
	5
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目建设投资成本
	≤
	100
	万元
	100
	10
	10
	

	
	
	社会成本指标
	带动场馆周边及周围一定范围内区域内文体消费
	定性
	中
	
	中
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	经综合评估，项目整体达标，关键指标复核预期。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	

































	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000013522763-西部地区国家级文化生态保护区建设经验交流活动剩余资金

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	提升国家级文化生态保护区建设整体水平，推动实现“遗产丰富、氛围浓厚、特色鲜明、民主受益”的建设目标
	已完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	85.91
	85.91
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	85.91
	85.91
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	县域内标识标牌完成率
	≥
	98
	%
	98
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	会务完成率
	≥
	98
	%
	98
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	项目完成及时率
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	效益指标
	可持续发展指标
	推进经验交流活动
	≥
	98
	%
	98
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	≥
	98
	%
	98
	5
	5
	

	
	
	满意度指标
	公众满意度
	≥
	98
	%
	98
	5
	5
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	资金使用率
	＝
	859082
	元
	859082
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	已完成

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	
	
	











































	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000013609025-州府办文通知（【2024】3-17号）天籁传递高原歌会抖音直播活动

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	茂县直播活动计划2024年11月1日14:00——17:00开展，直播持续约3小时，演出歌舞节目总计40余个。
	根据州府办通知要求，全面保质保量完成既定目标。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	2024年10月31日容中尔甲团队抵达茂县，安顿食宿后，进行直播踩点，并安排直播后勤保队工作1月1日上午开始设备安装调试，14:00直播湘时开始，17:00直播结束，直播持续约3小时，演出歌舞节目总计40余个。(此次费用产传,2主要根据文件要求，由地方解决直播团队食宿及后勤保障费用。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	3.13
	3.13
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	3.13
	3.13
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	歌舞节目数量
	＝
	40
	个
	40
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	直播时长
	≥
	3
	小时
	3
	20
	20
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	进一步宣传茂县，提升茂县知名度，促进茂县文化旅游经济发展
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	
	社会效益指标
	鼓励群众积极观看，丰富群众精神文化生活
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	
	可持续发展指标
	促进优秀民族文化传承，扩大影响力
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	≥
	98
	%
	98
	5
	5
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	开展天籁传递高原歌会抖音直播活动需经费
	≤
	3.1298
	万元
	3.1298
	15
	15
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	本次直播，正值茂县举办“羌年”期间，进一步提升茂县知名度和美誉度，让广大观众进一步了解了阿坝州，了解了茂县，对优秀民族文化传承和弘扬起到积极作用。

	存在问题
	无

	改进措施
	希望下一步能利用本土名人，多开展此类活动。

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	








































	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000013715018-茂投集团（2025）12号车辆租车费用

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	我局承担着推动全县文化、体育事业发展的重要职责，在组织开展各类文化活动、体育赛事，进行文化遗产保护、以及开展对外文化体育交流等工作中，公务出行需求频繁。由于单位自有车辆难以满足多样化、不定期的出行任务，为确保各项工作顺利开展，需通过租赁车辆，满足文化活动组织、体育赛事举办、文化遗产保护、对外交流等工作中的用车需求，保障工作高效、有序进行。
	已完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	0.68
	0.68
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	0.68
	0.68
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	根据工作需要，确定租车次数
	≥
	4
	次
	4
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	证件齐全有效：车辆必须具有合法有效的机动车行驶证、道路运输证等证件
	≥
	99
	%
	99
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	完成时间
	定性
	2024
	年
	2024
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	厉行勤俭节约，严格控制经济成本
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	
	社会效益指标
	通过租车满足文化活动组织、体育赛事举办、文化遗产保护、对外交流等工作中的用车需求，保障工作高效、有序进行。
	≥
	98
	%
	98
	15
	15
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	方便出行提高效率
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目资金
	＝
	0.6762
	万元
	0.6762
	15
	15
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	圆满完成任务

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	
































	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000013779180-茂文广体旅【2025】28号，2025年国家级非遗名录“瓦尔俄足节”系列庆祝活动项目

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	开展2025年“瓦尔俄足节”系列庆祝活动，保护传承茂县传统文化，弘扬羌族优秀文化，丰富群众精神文化生活
	于2025年一场瓦尔俄足大型床祝活动，完成目标100%

	
	2.项目实施内容及过程概述
	拟定活动方案，上报县委县政府通过后，采用政府公开招标的形式实施，于2025年开展瓦尔俄足庆典活动一场，目前项目己全部完成

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	99.82
	99.82
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	99.82
	99.82
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	2025年开展瓦尔俄足节庆祝活动及文化宣传活动等
	≥
	1
	场次
	1
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	开展2025“瓦尔俄足节”系列活动，保护弘扬传统优秀文化
	≤
	2
	年
	2
	20
	20
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	积极开展民俗文化活动
	定性
	促进文化旅游发展
	
	促进文化旅游发展
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	保护弘扬羌族优秀文化，丰富群众精神文化生活
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务群众满意度
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	开展2025年国家级非遗名录“瓦尔俄足节”系列活动项目资金
	≤
	220
	万元
	220
	10
	8
	支付资金99.82万元，其余项目资在浙江援建资金中支付，该项目剩余资金已按照规定归还财政

	
	
	社会成本指标
	社会文化爱好者自愿参与活动人数
	≥
	5000
	人
	5000
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目资金到位后，我局严格按照专项资金使用管理办法使用资金，做到资金不挪用、不挤占;按要求发放的资金不拖延。自评得分97分

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	
	
	





























	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000013780676-茂文广体旅【2025】30号2025年“天下九寨沟大美阿坝州”全国行北京站宣传推介活动项目

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	为深入贯彻落实阿坝州建设国际生态文化旅游目的地推进大会会议精神，按照州委州政府重点工作安排，组织开展2025年“天下九寨沟 大美阿坝州”全国行北京站宣传推介活动，通过文旅推介提升地方旅游知名度。
	已完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	59.91
	59.91
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	59.91
	59.91
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	2025年“天下九寨沟 大美阿坝州”全国行北京站宣传推介活动
	＝
	1
	场次
	1
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	开展2025年“天下九寨沟 大美阿坝州”全国行北京站宣传推介活动，全年推介我县旅游资源
	≤
	1
	年
	1
	20
	20
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	通过推介文旅活动的开展促进旅游发展
	定性
	促进旅游文化发展
	
	促进旅游文化发展
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	通过文旅推介，推动我县优势资源
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务群众满意度
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	开展2025年“天下九寨沟  大美阿坝州”全国行北京站宣传推介活动资金
	≤
	60
	万元
	60
	10
	10
	

	
	
	社会成本指标
	社会文旅资源爱好者资源参与到活动人数
	≥
	1000
	人数
	1000
	10
	8
	

	合计
	90
	88
	

	评价结论
	通过开展文旅推介活动，提升茂县知名度。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	






























	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000013791651-茂文广体旅（2025）18号2025年铁路宣传合作项目广告发布项目资金

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	为切实贯彻落实城市品牌推广战略 ，深化县域经济社会文化宣传，根据《茂县人民政府和成都铁路文化传媒有限公司铁路站车产品服务框架合作协议》，我局立足实际与成都铁路文化传媒有限公司开展列车全媒体广告发布服务。
	已完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	294.90
	294.90
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	294.90
	294.90
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	成铁传媒宣传覆盖人次
	≥
	5000
	人次
	5000
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	媒体资源利用率，衡量媒体资源利用程度
	≥
	10000
	人次
	10000
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	“实际发布的广告数量时长与计划发布的广告数量时长比率”
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	通过宣传合作，带来业务增长
	定性
	有效增长
	
	有效增长
	10
	10
	

	
	
	可持续发展指标
	合作宣传后提升知名度
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	铁路部门对资源调配的满意度
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目资金成本控制
	≤
	3900000
	元
	3900000
	20
	18
	

	合计
	90
	88
	

	评价结论
	通过城市文化列车的宣传，提升茂县知名度。

	存在问题
	

	改进措施
	

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	








































	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000013813130-阿州财教【2025】11号《关于提前下达2025年中央财政文化和旅游领域专项资金预算的通知》

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	巩固我县国家级羌文化生态保护区建设，确保非物质文化遗产的有效保护传承，鼓励和支持非物质文化遗产项目代表性传承人开展传习活动，提升传承能力，激发传承人传承活力，在保护区开展传统节庆活动，精心打造节庆文化品牌，有效的宣传展示羌文化，助力国家级全域旅游示范区创建。
	通过3名国家级传承人开展传承传习活动，带领徒弟进一步提升传承能力，激发传承人传承活力，在保护区参与传统节庆活动，为打造文化节庆品牌，助力国家级全域旅游示范区创建做出贡献。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	通过3名传承人开展授徒、活动宣传等传承传习工作，年底进行传承保护工作考评的方式实施。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	6.00
	6.00
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	6.00
	6.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	国家级非物质文化遗产代表性传承人
	＝
	3
	人
	3
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	积极参加文化活动
	≥
	3
	场
	3
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	国家级传承人评估考核
	＝
	1
	年
	1
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	开展非遗项目传承保护（授徒、展示展演等））
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	传承弘扬民族文化
	定性
	长期
	
	长期
	15
	15
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众参与满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	国家级传承人补助资金
	＝
	6
	万元
	6
	15
	15
	

	合计
	100
	90
	

	评价结论
	通过3名国家级传承人开展传承传习活动，带领徒弟进一步提升传承能力，激发传承人传承活力，在保护区参与传统节庆活动，为打造文化节庆品牌，助力国家级全域旅游示范区创建做出贡献。

	存在问题
	

	改进措施
	一是增加授徒人数，丰富教授方式；二是持续加强国家非物质文化遗产保护专项资金的管理与运用，为羌文化核心地建设提供更优质的服务。

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	
	
	








































	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000013814703-川财教【2024】162号，关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村及公共云建设）

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2025年在茂县县域内开展戏曲进乡村及公共服务云建设项目
	已完成2025年戏曲进乡村项目，资金30.1万元已支付完成公共服务云建设项目，总资金20万元，已支付5.97万元

	
	2.项目实施内容及过程概述
	2025年在茂县县域内开展戏曲进乡村及公共服务云建设项目

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	36.07
	36.07
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	36.07
	36.07
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	质量指标
	2025年戏曲进乡村演出节目羌族地方节目占比
	≥
	60
	%
	60
	20
	18
	

	
	
	时效指标
	开展送戏下乡及公共服务云建设项目完成时效
	≤
	2
	年
	2
	20
	20
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	通过戏曲进乡村文化活动的开展满足人民精神文化需要
	定性
	人民精神文化生活大大提升
	
	人民精神文化生活大大提升
	10
	9
	

	
	
	社会效益指标
	公共文化数字化服务人才增长率
	≥
	3
	%
	3
	10
	9
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众对戏曲进乡村满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	9
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	开展2025戏曲进乡村及公共服务云建设项目需要经济
	≤
	53
	万元
	53
	10
	10
	

	
	
	社会成本指标
	鼓励社会文化爱好者积极参与文化活动
	≥
	93
	%
	93
	10
	9
	

	合计
	100
	94
	

	评价结论
	项目自评得分94分。项目立项依据充分，决策科学，管理规范，资金使用合规、实施成效明显，全面完成绩效目标，显著提升茂县公共文化服务水平，财政资金使用效益良好。

	存在问题
	部分社会效益指标量化监测不够精细。社会力量参与公共文化服务的长效机制仍需完善。

	改进措施
	进一步细化社会效益、可持续影响等指标，完善监测标准，提升绩效评价精准度，搭建社会参与平台，健全激励机制，构建社会力量参与公共文化服务长效机制。

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	





































	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000013849650-2025年浙江对口“国家级羌文化生态保护区非遗保护与传承项目”

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	在2025年开展对口支援项目“国家级羌文化生态非遗保护与传承项目”“瓦尔俄足节”“羌年”活动展演及宣传推广、对濒危非物质文化遗产收集整理，制作年歌专辑
	对照年度目标，目前该项目已经全部完成，完成率100%

	
	2.项目实施内容及过程概述
	于2025年开展了瓦尔俄足系列活动，全县羌年展演，发布制作完成年哥专辑，收集整理了濒危非物质文化遗产

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	200.00
	200.00
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	200.00
	200.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	开展国家级羌文化生态保护区非遗保护与传承项目数量
	≤
	4
	项
	4
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	在2025年—2026年开展国家级羌文化生态保护区非遗保护与传承项目
	≤
	2
	年
	2
	20
	20
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	通过项目活动的开展
	定性
	促进文化旅游融合发展
	
	促进文化旅游融合发展
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	通过项目开展促进羌文化保护与传承
	≥
	93
	%
	93
	10
	10
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	开展2025国家级羌文化生态保护区非遗保护与传承项目需要资金
	＝
	200
	万元
	200
	10
	10
	

	
	
	社会成本指标
	社会文化爱好者自愿参与到活动人数
	≥
	6000
	人
	6000
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目资金到位后，我局严格按照专项资金使用管理办法使用资金，做到资金不挪用、不挤占;按要求发放的资金不拖延。自评得分100分

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	



































	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000013867052-全国“古羌杯”棍网球邀请赛暨阿坝州研学之旅活动项目

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	全国“古羌杯”棍网球邀请赛暨阿坝州研学之旅活动项目；赛事执行费、食宿费、媒体宣传费、交通费等，拟申请预算资金92.25万元；贯彻四川省“一地一品，一地多品”体育赛事活动决策部署，全面落实“五个之州”建设相关要求，以沉淀和孵化高价值的体育赛事品牌为重点，以“棍网球+研学”的特色旅游线路打造为切入，持续提升“天下九寨沟●大美阿坝州”知名度和美誉度，着力推动棍网球运动在阿坝州的发展。
	完成了全国“古羌杯”棍网球邀请赛暨阿坝州研学之旅活动，提升“天下九寨沟大美阿坝州”知名度和美誉度，助推棍网球运动在阿坝州的发展。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	本次项目实施全程规范有序，严格按照专项资金使用，未出现偏离目标的情况。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	92.09
	92.09
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	92.09
	92.09
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	赛事活动比赛场次
	≥
	10
	场次
	10
	10
	10
	

	
	
	
	赛事活动参与人数
	≥
	150
	人次
	150
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	赛事活动质量合格率
	≥
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	赛事活动完成限定时间
	＝
	2025.7
	月
	2025.7
	5
	5
	

	
	
	
	赛事活动规定时间内完成
	≥
	1
	月
	1
	5
	5
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	棍网球运动在阿坝州发展的推动作用
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	棍网球运动在阿坝州可持续发展影响作用
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	对棍网球活动服务满意度
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	成本指标
	社会成本指标
	赛事活动成本控制
	≤
	92.25
	万元
	92.25
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	专项资金使用合规、高效，项目实施有序、进度可控，圆满完成了预设的各项绩效目标，取得了显著的社会效益和影响力。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	
	
	





































	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000013873366-2025年中央财政公共文化服务体系建设补助资金项目

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	通过项目实施，2025年在茂县开展中央支持地方公共文化服务体系建设项目，旨在弘扬优秀传统文化，提升公共文化服务水平，丰富人民群众精神文化生活。
	项目已完成，部分资金暂未支付。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	通过项目实施，2025年在茂县开展中央支持地方公共文化服务体系建设项目，旨在弘扬优秀传统文化，提升公共文化服务水平，丰富人民群众精神文化生活。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	34.22
	34.22
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	34.22
	34.22
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	开展文体活动
	≥
	10
	场
	10
	10
	10
	

	
	
	
	农村电影放映
	≥
	1788
	场
	1788
	10
	8
	

	
	
	
	数字化建设，资源更新等
	≥
	8
	项
	8
	10
	10
	

	
	
	
	更新图书
	≥
	60
	册
	60
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	项目实施周期
	≥
	1
	年
	1
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	公共文化服务设施利用率较上年提升
	≥
	30
	%
	30
	10
	9
	

	
	
	可持续影响指标
	传统文化活动参与率较上年提升
	≥
	45
	%
	45
	10
	9
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目总成本控制
	＝
	190.29
	万元
	190.29
	10
	10
	

	
	
	社会成本指标
	文化志愿者覆盖率较上年提升
	≥
	68
	%
	68
	10
	9
	

	合计
	100
	95
	

	评价结论
	项目自评得分95分。项目立项依据充分，决策科学、管理规范、资金使用合规、实施成效明显，全面完成绩效目标，显著提升茂县公共文化服务水平，财政资金使用效益良好。

	存在问题
	部分社会效益指标量化监测不够精细。社会力量参与公共文化服务的长效机制仍需完善。

	改进措施
	进一步细化社会效益、可持续影响等指标，完善监测标准，提升绩效评价精准度。搭建社会参与平台，健全激励机制，构建社会力量参与公共文化服务长效机制。

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	











































	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000013907416-2025年四川省民族地区开发（2023年文化旅游发展资金）项目资金绩效目标表

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	在2023年底完成瓦尔俄足活动购买服务、2023茂县“春风识李”脆李花赏花期线上推广，云朵音乐购买服务，释比文化宣传片拍摄，渭门十里村环保冲水厕所采购，州庆活动服装道具采购，州庆活动人员生活住宿，州庆社会演职人员生活补助，州庆演职人员保险费等9个文旅项目。
	目标任务于2023年已经完成，完成率100%

	
	2.项目实施内容及过程概述
	在2023年底完成了瓦尔俄足活动购买服务、2023茂县“春风识李”脆李花赏花期线上推广活动一场，云朵音乐购买服务，释比文化宣传片拍摄，渭门十里村环保冲水厕所采购，州庆活动服装道具采购，州庆活动人员生活住宿，州庆社会演职人员生活补助，州庆演职人员保险费等9个文旅项目。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	315.00
	315.00
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	315.00
	315.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	9个文旅项目
	＝
	9
	个
	100%
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	购买服务合同履行率
	≥
	98
	%
	100%
	20
	20
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	提升文化旅游品牌形象
	定性
	95
	
	100%
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	促进文化传承保护和文旅融合发展
	≥
	98
	%
	100%
	10
	10
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	服务群众满意度
	≥
	98
	%
	100%
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	开展2025年四川省民族地区开发（2023年文化旅游发展资金）项目需用资金
	≤
	315
	万元
	100%
	10
	10
	

	
	
	社会成本指标
	社会参加文旅活动人次数
	≥
	5000
	人次
	100%
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目为调整资金，项目任务目标完成100%

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	







































	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000013909289-2025年交往交流交融文化走亲项目

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	于2025年计划开展“山海相连 平茂连心 携手共进”2025年茂县平湖文化走亲活动，旨在促进两地文化交流交融。
	该项目已经全部完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	按照计划拟定方案，上报局务会，通过购买文化服务的形式实施。到浙江开展羌族歌舞展演、非遗手工艺互动体验、文旅文化项目专场推介等活动

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	19.73
	19.73
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	19.73
	19.73
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	计划开展“山海相连 平茂连心 携手共进”2025年茂县平湖文化走亲活动次数
	≥
	1
	次
	1
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	开展文化交流活动时间，2025年12月30日前
	≤
	1
	年
	1
	20
	20
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	通过文化交流活动的开展促进两地文化旅游发展
	定性
	有所提升
	
	有所提升
	10
	9
	

	
	
	可持续影响指标
	促进两地友谊，提升两地公共文化服务能力，增强人民群众幸福感
	≥
	95
	%
	95
	10
	9
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	≥
	93
	%
	93
	20
	20
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	开展“山海相连 平茂连心”2025茂县平湖文化走亲活动需用经费
	＝
	20
	万元
	20
	10
	9
	

	
	
	社会成本指标
	社会参与文化走亲人次数
	＞
	1000
	人
	1000
	10
	10
	

	合计
	100
	97
	

	评价结论
	该项目已经全部完成，支付金额19.73万元，因该项目是通过询价的形式购买服务，低价中标，故导致实际金额偏离预算成本。自评得分97分。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	
	
	



































	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000013919942-2024年阿坝州建设国际生态文化旅游目的地推进大会

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	阿坝州建设国际生态文化旅游目的地推进大会旨在整合全州生态文化旅游资源，加强旅游基础设施建设，提升旅游资源服务质量，打国际生态文化旅游平品牌。大会将围绕旅游产业发展规划，项目推介，品牌营销，文化交流等主题开展一系列活动，吸引国内外旅游企业，投资机构和旅游客户阿坝州旅游发展。
	已完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	79.63
	79.63
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	79.63
	79.63
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	活动覆盖人群
	≥
	10000
	人次
	10000
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	参与者对生态理念认知提升率
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	大会筹备工作按时完成率
	≥
	95
	%
	95
	15
	15
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升阿坝州知名度和影响力
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	提升阿坝州在国内外旅游市场的知名度显著
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	参会企业满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	开展2024年阿坝州建设国际生态文化旅游目的地推进大会资金
	≥
	95
	%
	95
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	已完成

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	






































	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000013984632-四川省茂县精品酒店概念设计服务

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	完成概念设计方案
	已完成四川省茂县精品酒店概念设计服务

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	20.72
	20.72
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	20.72
	20.72
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	1个
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	完成率
	≥
	90
	%
	90
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	完成及时性
	≥
	98
	%
	98
	20
	20
	

	
	效益指标
	可持续发展指标
	促进持续发展
	≥
	98
	%
	98
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	≥
	98
	%
	98
	5
	5
	

	
	
	满意度指标
	公众满意度
	≥
	98
	%
	98
	5
	5
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	资金使用率
	≥
	29.6
	万元
	29.6
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	经综合评估，项目整体达标，关键指标符合预期，已完成。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	











































	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000013997490-2025年天下九寨沟大美阿坝州浙江站（温州）文旅推介绩效目标项目

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	为深入开拓浙江客源市场，提升全州文旅品牌在长三角地区的影响力，拟于2025年7月中旬在温州市开展线下文化旅游宣传营销活动。
	已完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	8.59
	8.59
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	8.59
	8.59
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	参加文旅推介活动人数
	≥
	10
	人
	10
	10
	10
	

	
	
	
	吸引浙江温州地区潜在游客关注数量
	≥
	5000
	人数
	5000
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	开展2025年“天下九寨沟 大美阿坝州”浙江站（温州）文旅推介活动时间
	≥
	180
	天
	180
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	通过开展文旅推介活动促进阿坝州旅游发展
	定性
	定性
	
	定性
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	每年持续开展文旅推介活动
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	参与活动推介现场观众满意度
	≥
	99
	%
	99
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	开展2025年“天下九寨沟大美阿坝州”全国浙江站（温州）宣传活动项目资金
	≤
	29
	万
	29
	20
	18
	

	合计
	90
	88
	

	评价结论
	通过开展文旅推介活动，提升茂县知名度。

	存在问题
	

	改进措施
	

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	




































	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000014012588-2025年“丰华正茂.美丽茂现”文旅推广大使选拨大赛资金项目，茂文广体旅【2025】32号

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	于2025年开展“丰华正茂.美丽茂现”文旅推广大使选拨大赛资金项目，积极推动我县文化旅游高质量发展
	已完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	79.93
	79.93
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	79.93
	79.93
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	2025年开展“丰华正茂.美丽茂现”文旅推广大使选拔大赛活动
	≥
	1
	次
	1
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	开展选拔大赛活动时效为2025年6月—2025年12月
	≤
	1
	年
	1
	20
	20
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	促进我县文化旅游融合发展
	定性
	有所提升
	
	有所提升
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	强化茂县文化旅游品牌形象
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众对该比赛活动满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	开展2025“丰华正茂.美丽茂现”文旅推广大使选拔大赛活动需用经费
	≤
	80
	万元
	80
	10
	10
	

	
	
	社会成本指标
	社会文化旅游爱好者积极参与比赛活动人次数
	≥
	5000
	人次
	5000
	10
	10
	

	合计
	90
	88
	

	评价结论
	通过开展文旅推广大使活动，提升茂县知名度。

	存在问题
	

	改进措施
	

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	



































	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000014022467-2025年“云上星光”歌手大赛

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2025年开展云上星光歌手大赛，推动我县文化事业繁荣发展，培养挖掘本土音乐人才
	全部完成，并支付，完成率99.93%

	
	2.项目实施内容及过程概述
	按照计划拟定方案，上报局务会，通过政府采购、询价等形式购买文化服务。开展歌手比赛，旨在挖掘和培养新一代文艺人才，推到我县文化事业繁荣发展

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	29.90
	29.90
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	29.90
	29.90
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	开展“云上星光歌手大赛”活动次数
	≥
	1
	次
	1
	10
	10
	

	
	
	
	通过资格审查参加的选手人数
	≥
	48
	人
	48
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	开展“云上星光歌手大赛”活动时效2025年5月—2025年12月前
	≤
	1
	年
	1
	20
	20
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	促进我县文化和旅游融合发展
	定性
	100
	
	100
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众对该比赛活动满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	开展2025“云上星光歌手大赛”活动需用经费
	≤
	29.92
	万元
	29.92
	10
	9
	询价购买服务，中标价格低于实际价格

	
	
	社会成本指标
	社会音乐好者积极参与比赛活动人次数
	≥
	500
	人次
	500
	10
	10
	

	合计
	100
	99
	

	评价结论
	按照计划全部完成，达到预期效果，因该项目是通过政府采购及询价的形式购买服务，低价中标，故导致实际金额偏离预算成本。自评得分89分

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	







































	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000014039427-阿坝州羌城全民健身中心项目

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	完成阿坝州羌城全民健身中心项目
	已完成阿坝州芜城全民健身中心项目二类费用

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	628.05
	628.05
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	628.05
	628.05
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	新建全民健身中心，建筑面积3053.56平方米，内含标准游泳池一个，游泳配套用房和商业配套用房，乒乓球室、瑜伽室、健身操室、台球室等。
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	竣工验收达标率
	≥
	95
	%
	95
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	按时完工
	≥
	99
	%
	99
	15
	15
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	带动地方经济增长，促进社会和谐发展
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	
	社会效益指标
	带动场馆周边文体消费
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	运营期限
	＝
	30
	年
	30
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	区域辐射人群满意度
	≥
	95
	%
	95
	5
	5
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	投资成本
	≤
	2000
	万元
	2000
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	经综合评估，项目整体达标，关键指标符合预期，已完成。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	
































	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322326T000014087725-2025年县级传承人补助

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	加强县级非物质文化遗产项目代表性传承人履职情况的管理，确保非物质文化遗产的有效传承，鼓励和支持传承人开展非物质文化遗产活态传承、保护、宣传等活动，使我县非物质文化得到有效的传承和保护。
	通过县级非物质文化遗产项目代表性传承人开展非物质文化遗产活态传承、保护、宣传等活动，使我县非物质文化得到有效的传承和保护。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	通过119名县级代表性开展授徒、活动宣传等传承传习工作，年底进行传承保护工作考评的方式实施。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	23.80
	23.80
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	23.80
	23.80
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	县级非物质文化遗产项目代表性传承人
	≥
	119
	人
	119
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	每位县级传承人每年开展活动
	≥
	2
	人次
	2
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	项目实施周期
	≤
	12
	月
	12
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	培养学徒
	≥
	119
	人/年
	119
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	羌族文化传承率
	≥
	88
	%
	88
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	参加活动满意度
	≥
	84
	%
	84
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	县级传承人补助经费
	＝
	23.8
	万元
	23.8
	20
	20
	

	合计
	100
	90
	

	评价结论
	通过119名县级非物质文化遗产项目代表性传承人开展非物质文化遗产活态传承、保护、宣传等活动，使我县非物质文化得到有效的传承和保护。

	存在问题
	

	改进措施
	一是增加授徒人数，丰富教授方式；二是提高参与活动的积极性；三是持续加强国家非物质文化遗产保护专项资金的管理与运用，为羌文化核心地建设提供更优质的服务。 

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	









































	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322326T000014238742-档案密集架

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	档案密集架
	已完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	5.93
	5.93
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	5.93
	5.93
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	及时完成安装
	≤
	28
	立方米
	28
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	质量达标率
	≥
	90
	%
	90
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	完成及时率
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	效益指标
	可持续发展指标
	成果长期使用
	定性
	设备正常使用年限大于等于20
	年
	设备正常使用年限大于等于20
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	≥
	90
	%
	90
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	资金使用金额
	≤
	59265.5
	元
	59265.5
	10
	10
	

	
	
	社会成本指标
	品质提制增效
	定性
	产品一次验收合格率大于等于90
	%
	产品一次验收合格率大于等于90
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	经综合评估，项目整体达标，关键指标符合预期，已完成。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	











































	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322326T000014238754-茂县羌族歌舞团围墙维修

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	羌族歌舞团围墙维修。
	已完成。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	2.63
	2.63
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	2.63
	2.63
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	及时完成维修
	≤
	1
	个
	1
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	质量达标率
	≥
	90
	%
	90
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	质量达标率
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	效益指标
	可持续发展指标
	成果长期使用
	定性
	正常使用大于等于10
	年
	正常使用大于等于10
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	≥
	90
	%
	90
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	资金使用金额
	≤
	26300
	元
	26300
	10
	10
	

	
	
	社会成本指标
	品质提制增效
	定性
	验收合格率大于等于90
	%
	验收合格率大于等于90
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	经综合评估，项目整体达标，关键指标符合预期，已完成。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	













































	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322326T000014238759-文化馆、图书馆、体育场、体育馆、博物馆、非物质文化遗产传习中心不动产测绘

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	完成6个项目不动产测绘。
	已完成6个项目不动产测绘。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	7.80
	7.80
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	7.80
	7.80
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	及时完成测绘
	≤
	1
	个
	1
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	质量达标率
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	完成及时率
	≥
	90
	%
	90
	10
	10
	

	
	效益指标
	可持续发展指标
	项目成果可长期使用
	定性
	正常使用大于等于10
	年
	正常使用大于等于10
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	周边群众满意度
	≥
	92
	%
	92
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	资金使用金额
	≤
	78000
	元
	78000
	10
	10
	

	
	
	社会成本指标
	品质提制增效
	≥
	0
	%
	0
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	经综合评估，项目整体达标，关键指标符合预期，已完成。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	










































	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322326T000014313609-2025年文化旅游发展资金（体育场馆5人制足球场改造及外围监控维修改造）对下分配资金项目

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	深入实施全民健身实施计划，为引领人民群众积极参与健身活动、增强体质，养成自觉锻炼、积极健康的生活习惯。体现全民参与、倡导全民运动、推动全民健康，让更多群众参与体育、享受体育。
	完球身体场5人制足球场标准化改造，确保场地符合使用标准，完善公共体育基础设施，满足群众足球健身需求，推动群众性足球运动普及，提升群众满意度，助力全民健身事业发展。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	该项目严格遵循使用规范，管理严谨，执行到位。项目决策科学，实施有序，验收合格，现已全部完成改造任务并投入使用。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	25.88
	25.88
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	25.88
	25.88
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	体育场馆5人制免开服务人次
	≥
	3
	万人次
	3
	10
	10
	

	
	
	
	承办赛事活动
	≥
	2
	次
	2
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	设施设备验收合格率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	＝
	1
	年
	1
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	公共体育服务保障能力提升率
	≥
	80
	%
	80
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	公共体育场馆对群众体育可持续发展影响率
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	对服务满意度
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	2025年文化旅游发展资金（体育场馆5人制足球场改造及外围监控维修改造）对下分配资金
	＝
	36
	万
	36
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	改造后场地年接待健身群众3万人次，群众满意度98%，有效补齐了茂县公共体育设施短板，丰富了群众体育文化生活，推动了群众性足球运动普及，提升了公共体育服务效能，达到了项目预设实施目的。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	






































	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322326T000014744849-阿坝州茂县沟口镇健身中心项目

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	已完成前期工价预计2026年完成
	预计2026年完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	30.00
	0.00
	0.00%
	10
	0
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	30.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	确保球场修建个数
	≥
	1
	个
	1个
	10
	10
	

	
	
	
	确保每年参加锻炼人次
	≥
	1000
	人次
	1000人次
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	确保建设项目质量
	≥
	100
	%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	确保建设项目规定时间要求完成
	=
	12
	月
	12月
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	对群众体育发展的推动作用
	≥
	98
	%
	98%
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	对群众体育可持续发展影响作用
	≥
	98
	%
	98%
	10
	10
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	参加对阿坝州茂县沟口镇全民健身中心建设项目群众满意度
	≥
	98
	%
	98%
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	阿坝州茂县沟口镇全民健身中心建设项目2024年省级体育发展专项资金
	=
	30
	万元
	30万元
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	经综合评估，项目整体达标，关键指标符合预期，已完成。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	





































	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322326T000014783572-天府旅游名县创建全程指导服务

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	完成天府旅游名县创建全程指导服务，包括软件资料编制、审核、归档及创建流程规范指导，确保资料全面覆盖考核指标，助力我县成功创建天府旅游特色县。
	已圆满完成创建全程指导及软件资料编制、审核归档工作，资料完整率，规范率达100%，顺利通过评审，成功创建天府旅游特色县，目标全部完成。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	2025年依托上级财政下达的21万元旅游发展资金，开展天府旅游名县创建全程指导服务，完成软件资料编制年核、归档及创建流程规范指导，严格按预算执行，资金足额拨付到位，项目按计划推进并顺利完成。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	21.00
	21.00
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	21.00
	21.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	质量指标
	软件资料编册
	≥
	1
	%
	1个
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	软件资料编册完成率
	≥
	89
	%
	89%
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	软件资料归档完成时效
	≥
	89
	%
	89%
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	创建天府旅游特色县
	≥
	89
	%
	89%
	10
	5
	

	
	
	社会效益指标
	创建天府旅游特色县
	≥
	89
	%
	89%
	10
	5
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	≥
	89
	%
	89%
	10
	5
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	软件资料费用
	≥
	21
	%
	100%
	20
	20
	

	合计
	100
	85
	

	评价结论
	已成功创建天府旅游特色县

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	












































	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322326T000014808605-茂县创建四川省文旅融合发展示范区技术指导与咨询服务

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	成功创建四川省文旅融合发展示范区，实现文化传播与旅游发展双向赋能。
	成功创建四川省文旅融合发展示范区

	
	2.项目实施内容及过程概述
	顺利完成创建软件资料的编制、审核、归档工作，资料完整率、规范率较好。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	13.00
	13.00
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	13.00
	13.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	技术指导与咨询服务
	=
	1
	个
	10%
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	技术指导与咨询服务
	≥
	89
	%
	10%
	20
	10
	

	
	
	时效指标
	完成率
	≥
	89
	%
	10%
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	创建四川省文旅融合发展示范区
	=
	89
	%
	10%
	10
	10
	

	
	
	社会效益指标
	创建四川省文旅融合发展示范区
	=
	89
	%
	10%
	10
	8
	

	
	满意度指标
	社会效益满意度指标
	社会效益满意度指
	≥
	89
	%
	10%
	10
	5
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	技术指导与咨询服务费用
	=
	13
	万
	10%
	20
	20
	

	合计
	100
	83
	

	评价结论
	成功创建四川省文旅融合发展示范区

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	












































	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322326T000014813217-全域研学咨询服务

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	启动茂县全域研学旅游产业推进实施方案的编制，组织专家开展项目调研，指导茂县研学旅游目的地品质提升。组织开展茂县研学旅游人才培训。
	完成前期调研和培训，并挂牌四川省研学旅游产业促进会联络处。开始茂县全域研学旅游产业推进实施方案编制工作。此笔费用为预付款)

	
	2.项目实施内容及过程概述
	完成前期调研和培训，并挂牌四川省研学旅游产业促进会联络处。启动茂县全域研学旅游产业推进实施方案编制工作。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	10.80
	10.80
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	10.80
	10.80
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	全域策划实施方案和研学旅游目的地品质提升报告验收
	等于
	1
	份
	1
	20
	18
	

	
	
	质量指标
	验收合格率
	≥
	100
	%
	98
	20
	17
	

	
	
	时效指标
	完成及时率
	≥
	100
	%
	98
	15
	13
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	旅游直接收入的
	≥
	100
	%
	98
	10
	8
	

	
	
	社会效益指标
	推进“研学之州“建设，扩大旅
	≥
	100
	%
	98
	10
	8
	

	
	满意度指标
	社会效益满意度指标
	提升社会满意度
	≥
	100
	%
	98
	10
	8
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	投入资金
	≤
	10.8
	万元
	10.8
	15
	15
	

	合计
	100
	87
	

	评价结论
	茂县研学旅游正式启动，促进会的参与为茂县研学工作注入了新的力量，规划编制将为下一步研学工作奠定良好基础。

	存在问题
	对工作细节梳理不足，整体总结偏于笼统，未能充分展现研学工作推进的深度与实效。

	改进措施
	细化研学工作内容，结合茂县羌文化、生态与红色资源，完善课程体系与实施细则，强化促进会协同作用，明确各环节责任与成效标准。

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	










































	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322326T000014920286-阿坝州羌城体育公园建设项目

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化广播电视体育和旅游局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	完成建设
	已完成建设

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	276.28
	276.28
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	276.28
	276.28
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	新建健身公园
	≥
	1
	个
	1个
	10
	10
	

	
	
	
	确保每年参加锻炼人次
	≥
	20000
	人次
	20000
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	确保建设项目质量
	≥
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	确保建设项目规定时间要求完成
	=
	12
	月
	12
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	对群众体育发展的推动作用
	≥
	89
	%
	89
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	对群众体育可持续发展影响作用
	≥
	90
	%
	90
	10
	10
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	全民健身中心建设项目群众满意度
	≥
	85
	%
	85
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	体育公园健身资金
	=
	276.28
	万元
	276.28
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	经综合评估，项目整体达标，关键指标符合预期，已完成。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	











































	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322322T000000345391-图书馆免开县级配套资金

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县图书馆

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	图书馆免开配套资金1.76万元。
	免费开放了报刊阅览、书刊借阅、少儿借阅，电子阅览、多媒体阅览等区域，每周正常开馆56小时以上，坚持错时开放，中午正常开馆，满足读者并保

	
	2.项目实施内容及过程概述
	面向群众，面向基层，实施公益免费开放服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我县精神文明建设做贡献。激发人民群众读书兴趣，培养阅读能力，养成博览群书的良好习惯，在读书活动中开阔视野，陶冶情操，获得真知，提升修养等。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	1.76
	1.76
	1.76
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	1.76
	1.76
	1.76
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	补助图书馆免开
	＝
	1
	个
	1个
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	全年开放服务天数
	≥
	350
	天
	330天
	10
	8
	

	
	
	时效指标
	完成图书馆服务时间
	≥
	12
	月
	12月
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高广大群众阅读水平
	≥
	100
	%
	90%
	10
	8
	

	
	
	可持续发展指标
	群众阅读需求
	≥
	100
	%
	90%
	10
	8
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	服务对象满意度
	≤
	95
	%
	90%
	10
	8
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	免开支出
	≥
	17600
	元
	17600元
	20
	20
	

	合计
	100
	92
	

	评价结论
	通过发挥阵地作用，不断的满足了辖区内百姓因社会日益增长对文献信息资源的各种需求，图书馆是以整理、收集、存储、传递、研究和开发文献信息并服务于读者的机构，对提高和普及人类科学文化知识以及促进人类社会发展有着重大责任。

	存在问题
	图书馆缺乏常态化资金保障，持续性投入少，免费开放所需的经费捉襟见肘，设备更新、系统升级、人员增训、延伸服务等工作开展困难，设施设备老化，文献资源更新缓慢。

	改进措施
	图书馆基本功能提升。对现有的图书管理系统，自助借阅服务设备，馆员工作站进行提升改造，实现文献资源的规范保存、高效管理与合理利用。为读者提供更加优质的借阅服务。

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	











































	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000013737443-阿州财教【2025】2号关于下达2025年中央、省级和州级财政公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县图书馆

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	发挥图书馆阵地擢用，做好图书馆活动及培训日常运行维护工作，完成全年图书馆免费开放工作。
	免费开放了报刊阅览、书刊借阅、少儿借阅，电子阅览、多媒体阅览等区域，每周正常开馆56小时以上，坚持错时开放，中午正常开馆，满足读者并保

	
	2.项目实施内容及过程概述
	面向群众，面向基层，实施公益免费开放服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我县精神文明建设做贡献。激发人民群众读书兴趣，培养阅读能力，养成博览群书的良好习惯，在读书活动中开阔视野，陶冶情操，获得真知，提升修养等。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	13.68
	13.68
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	13.68
	13.68
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	图书馆全年完成免开天数
	≥
	300
	天
	300天
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	图书馆中央补助资金使用时限
	≥
	1
	年
	1年
	20
	20
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	图书馆设施完好率(如阅览座椅、空调、网络等）)
	≥
	95
	%
	90%
	10
	8
	

	
	
	可持续影响指标
	书刊借阅服务覆盖率（借阅量/注册读者数））
	≥
	90
	%
	88%
	10
	8
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	读者满意度
	≥
	85
	%
	90%
	10
	8
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	经济成本指标
	≤
	17.28
	万元
	17.28万元
	10
	10
	

	
	
	社会成本指标
	鼓励社会爱好者及青少年积极参加图书阅读活动
	≥
	98
	%
	98%
	10
	8
	

	合计
	100
	92
	

	评价结论
	通过发挥阵地作用，不断的满足了辖区内百姓因社会日益增长对文献信息资源的各种需求，图书馆是以整理、收集、存储、传递、研究和开发文献信息并服务于读者的机构，对提高和普及人类科学文化知识以及促进人类社会发展有着重大责任。

	存在问题
	图书馆缺乏常态化资金保障，持续性投入少，免费开放所需的经费捉襟见肘，设备更新、系统升级、人员增训、延伸服务等工作开展困难，设施设备老化，文献资源更新缓慢。

	改进措施
	图书馆基本功能提升。对现有的图书管理系统，自助借阅服务设备，馆员工作站进行提升改造，实现文献资源的规范保存、高效管理与合理利用。为读者提供更加优质的借阅服务。

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	




































	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322326T000014288524-2025年中央和省级财政文旅领域专业资金图书馆免开项目、阿州财教{2025}41号

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县图书馆

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	发挥图书馆阵地作用，做好图书馆活动及培训日常运行维护工作，完成全年图书馆免费开放工作。
	免费开放了报刊阅览、书刊借阅、少儿借阅，电子阅览、多媒体阅览等区域，每周正常开馆56小时以上，坚持错时开放，中午正常开馆，满足读者并保

	
	2.项目实施内容及过程概述
	面向群众，面向基层，实施公益免费开放服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我县精神文明建设做贡献。激发人民群众读书兴趣，培养阅读能力，养成博览群书的良好习惯，在读书活动中开阔视野，陶冶情操，获得真知，提升修养等。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	5.20
	5.20
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	5.20
	5.20
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	全年完成免开天数
	≥
	300
	天
	300天
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	为读者提供书刊外借、自习阅览、资料培训等
	≥
	98
	%
	90%
	10
	8
	

	
	
	时效指标
	资金拨付及时率
	≥
	98
	%
	90%
	10
	8
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	阅览桌椅、电子阅览设备设施正常运行率
	≥
	95
	%
	90%
	10
	8
	

	
	
	可持续影响指标
	人均外借图书量一年
	≥
	5
	万册
	6.235万册
	10
	10
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	服务群众满意度
	≥
	98
	%
	90%
	10
	8
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	2025年图书馆日常维护运行耗材及活动开展
	≥
	16
	万
	16万
	10
	10
	

	
	
	社会成本指标
	鼓励社会文化爱好者及青少年积极参加图书阅读活动
	≥
	98
	%
	90%
	10
	8
	

	合计
	100
	90
	

	评价结论
	通过发挥阵地作用，不断的满足了辖区内百姓因社会日益增长对文献信息资源的各种需求，图书馆是以整理、收集、存储、传递、研究和开发文献信息并服务于读者的机构，对提高和普及人类科学文化知识以及促进人类社会发展有着重大责任。

	存在问题
	图书馆缺乏常态化资金保障，持续性投入少，免费开放所需的经费捉襟见肘，设备更新、系统升级、人员增训、延伸服务等工作开展困难，设施设备老化，文献资源更新缓慢。

	改进措施
	图书馆基本功能提升。对现有的图书管理系统，自助借阅服务设备，馆员工作站进行提升改造，实现文献资源的规范保存、高效管理与合理利用。为读者提供更加优质的借阅服务。

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	




































	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322322T000000345428-文化馆免开县级配套资金

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化馆

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	文化馆免开县级配套资金1.76万元
	目标任务全部完成，完成率100%

	
	2.项目实施内容及过程概述
	为确保项目顺利实施，成立了由馆长任组长，各分管领导为副组长，各业务室为成员的工作组。按照《免费开放专项资金管理暂行办法》年初拟定工作计划，经局务会进行审定通过肩再实施。2025年到位县级免开补助资金1.76万元:按照省财政厅、文化厅文件要求执行，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	1.76
	1.76
	1.76
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	1.76
	1.76
	1.76
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	补助文化馆免开
	＝
	1
	个
	1
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	全年开放服务天数
	≥
	350
	天
	350
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	完成文化馆服务时间
	≥
	12
	月
	12
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升群众文化水平
	≤
	95
	%
	95
	5
	5
	

	
	
	可持续发展指标
	群众文化需求
	≥
	100
	%
	100
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	≤
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	成本指标
	社会成本指标
	免开支出
	≥
	17600
	元
	17600
	15
	15
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	文化馆2025年县级配套免开资金已全支付完成，用于文化馆免开耗材的购买及日常运行，自评得分100分

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	











































	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322322T000000345507-文化站免开县级配套资金

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化馆

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	文化站免开县级配套资金4.84万元
	文化站乡镇文化活动的开展及培训，日常运行维护等工作全部完成，完成率100%。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	按年初计划，2025年镇文化站免开资金全部完成支付。资金严格按照省财政厅、文化厅文件要求执行，专款专用，专项核算，没有列文与项日内容无天的费用。镇文化站来用报账制的形式到县文体旅局报账，财务处理及时，核算准确规范。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	4.84
	4.84
	4.84
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	4.84
	4.84
	4.84
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	补助文化站免开
	＝
	11
	个
	11
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	全年开放服务天数
	≥
	350
	天
	350
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	完成文化站服务时间
	≥
	12
	月
	12
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	让群众享受文化生活
	≥
	100
	%
	100
	20
	20
	

	
	
	社会效益指标
	丰富群众文化活动需求
	≤
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	≤
	95
	%
	95
	5
	5
	

	
	成本指标
	社会成本指标
	免开支出
	≥
	48400
	元
	48400
	15
	15
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	镇文化站县级配套资金合理的用余文化站日常运行及活动开展中，项目全部完成，并支付，自评得分100分

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	












































	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000013741086-阿州财教【2025】13号关于下达2024年基层综合文化站建设项目补助资金（叠溪镇2024年基层综合文化站建设项目）

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化馆

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	为进一步促进基本公共文化服务均等化，为满足基层群众日益增长的文化需求，提升叠溪镇公共文化服务水平，保障群众基本文化权益。通过项目实施，建设叠溪镇综合文化站（3.5万元）；文化活动开展（0.8万元）；宣传与标识（0.7万元）。
	已完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	0.80
	0.80
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	0.80
	0.80
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	举办“石榴花开暖羌乡 同心协力展活力”文化活动。
	≥
	1
	场
	1
	10
	10
	

	
	
	
	叠溪镇综合文化站建设（吊顶140平方，吊顶刷漆140平方，墙面抹灰刷漆130平方）
	≤
	410
	平方米
	410
	20
	20
	

	
	
	
	制作文化站标识标牌；印刷宣传单、活动海报等。
	≤
	10
	项
	10
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	有效降低居民文娱消费成本，对留守儿童、空巢老人孤独问题有所改善
	定性
	明显改善
	
	明显改善
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	成本指标
	社会成本指标
	基层人民群众受益人数
	≥
	98
	%
	98
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	已完成

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	






































	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322326T000014287476-2025年中央和省级财政文旅领域专项资金（文化馆免开项目），阿州财教【2025】41号

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化馆

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	发挥文化馆阵地作用，做好基层群众文化服务，日常免开培训及运行维护工作
	按照年初计划全部完成，完成率100%

	
	2.项目实施内容及过程概述
	为确保项目顺利实施，成立了由馆长任组长，各分管领导为副组长，各业务室为成员的工作组。按照《免费开放专项资金管理暂行办法》年初拟定工作计划，经局务会进行审定通过肩再实施。2025年到位县级免开补助资金1.76万元:按照省财政厅、文化厅文件要求执行，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	18.88
	18.88
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	18.88
	18.88
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	免开培训班数量
	≥
	8
	个
	8
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	2025年中央和省级财政文旅领域专项资金文化馆项目使用时效从2025年9月到2025年11月
	≤
	1
	年
	1
	20
	20
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	建设良好的文化阵地，提供更多群众文化服务及免开培训项目
	定性
	有所增加
	
	有所增加
	10
	9
	

	
	
	可持续影响指标
	传承优秀民族文化,丰富群众精神文化生活
	≥
	98
	%
	98
	10
	9
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	服务群众满意度
	≥
	98
	%
	98
	10
	9
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	开展2025年文化馆免开项目需用成本
	＝
	18.88
	万元
	18.88
	10
	10
	

	
	
	社会成本指标
	免开受益人次数
	≥
	2
	万人次
	2
	10
	9
	

	合计
	100
	96
	

	评价结论
	通过发挥阵地作用，丰富了辖区内百姓的精神文化生活，培养艺术后辈人才。通过开展群众性的文化活动，培植和传承了民族文化，带动艺术爱好者对艺术创作的积极性。项目自评总分96分。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	




































	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322326T000014287707-2025年中央和省级财政文旅领域专项资金（文化站免开项目），阿州财教【2025】41号

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县文化馆

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	该项目资金用于2025年茂县11个乡镇文化站全年免开培训及群众文化活动开展，日常运行等
	按照年初计划全部完成，完成率100%

	
	2.项目实施内容及过程概述
	为确保项目顺利实施，成了由馆长任组长，各镇分管领导为副组长，各乡镇文化站负责人为成员的工作组。按照《免费开放专项资金管理暂行办法》先拟定工作计划，报局进行审定再实施。
2025年镇文化站免开资金全部完成支付。资金严格按照省财政厅、文化厅文件要求执行，专款专用，专项核算，没有列支与项

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	51.92
	51.92
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	51.92
	51.92
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	文化站免开培训班数量
	≥
	4
	个
	4
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	2025年中央和省级财政文旅领域专项资金文化站项目使用时效从2025年9月到2025年12月
	≤
	1
	年
	1
	20
	20
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	建设良好的文化阵地，开展更多的文化活动及培训项目
	定性
	有所增加
	
	有所增加
	10
	8
	

	
	
	可持续影响指标
	传承优秀民族文化,丰富群众精神文化生活
	≥
	98
	%
	98
	10
	8
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	服务群众满意度
	≥
	98
	%
	98
	10
	9
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	开展2025年茂县乡镇文化站免开项目资金需用成本
	＝
	51.92
	万元
	51.92
	10
	10
	

	
	
	社会成本指标
	文化站免开受益人次数
	≥
	6
	万人次
	6
	10
	9
	

	合计
	100
	94
	

	评价结论
	1、开展形式多样，内容丰富的培训。11个镇文化站根据地方实际及群众需求开展特色培训活动，服务达干余人次。
2、各镇通过文艺节目展示、微信宣传等形式让更多人认识羌民族传统文化，丰富群众精神文化生活。3、继续提升改造文化综合服务中

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	


































	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000013764013-阿州财教〔2025〕7号2025年博物馆免费开放资金

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县博物馆

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	用于保障博物馆免费开放工作正常运行，主要用于博物馆临聘人员工资、日常采购、馆舍维修、陈列布展、水电网、绿化养护、电梯维修维护等
	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	50.00
	50.00
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	50.00
	50.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	临时展览
	≥
	2
	次
	2
	10
	10
	

	
	
	
	馆际交流
	≥
	5
	次
	5
	10
	10
	

	
	
	
	全年接待人次
	≥
	100000
	人/次
	100000
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	馆内日常维护
	≥
	5
	次
	5
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	开展社会教育活动
	≥
	5
	次
	5
	10
	10
	

	
	
	
	全年接待多少天
	≥
	317
	天
	317
	10
	10
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	服务对象满意度
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	免开运行维护
	＝
	50
	万元
	50
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	1.我县共有文物单位数量440处，其中不可移动文物共计439处，其他文物单位1处。2025年全县文物保护单位共发生文物安全案件零起，发生火灾事故零起，盗窃案件零起，盗抢案件零起，盗掘案件零起，安全责任事故零起。2.2025年，茂县羌族博物馆在上级主管部门的领导下认真贯彻执行“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的文物工作方针，发挥博物馆的社会功能，在进一步落实免费开放政策，完善基础设施，开展业务培训，提高服务质量，加强未成年人思想道德建设等方面，锐意进取，取得了良好的社会效益。

	存在问题
	随着免费开放深入推进，观众量和业务量持续增长，专业人才不足的问题日益显现，一定程度上制约了外向型业务的拓展和服务质量的进一步提升。

	改进措施
	一是建议加大业务培训力度;二是建议建立健全激励机制，稳定人才队伍。

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	









































	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322322T000000345527-体育馆免开县级配套资金10万元

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县体育管理中心

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	体育馆免开县级配套资金10万元
	本年度完成体育馆面向社会免费开放，满足群众体育健身需求。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	严格按照专项资金的管理办法实施该项目。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	10.00
	10.00
	10.00
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	10.00
	10.00
	10.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	补助免费低收费体育场馆数量
	＝
	1
	个
	1
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	全年开放服务天数
	≥
	350
	天
	≥350
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	完成体育场馆开放服务工作时间
	≥
	12
	月
	完成
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	让广大群众热爱体育
	≤
	100
	%
	100%
	10
	10
	

	
	
	社会效益指标
	满足群众体育健身需求
	≤
	100
	%
	100%
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	≥
	95
	%
	95%
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	免开支出
	≤
	100000
	元
	完成
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	该项资金使用规范、管理严格、执行到位、资金使用效益显著、有效提升了县域公共体育服务水平，推动了全民健身事业发展。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	










































	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000013219115-下达2024年中央和省级体育发展专项资金，阿州财教[2024]97号（四川省全民健身大拜年活动阿坝州分会场）

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县体育管理中心

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	深入实施全民健身实施计划，丰富春节前后期间全民健身赛事活动供给，营造欢乐的春节气氛和浓厚的全民健身氛围，体现全民参与推动全民健康
	完成四川省全民健身大拜年活动阿坝州分会场活动，营造欢乐的春节气氛和浓厚的全民健身氛围，体现全

	
	2.项目实施内容及过程概述
	本次项目实施全程规范有序，各方严格按照体育发展资金使用，未出现偏离目标的情况。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	15.00
	0.00
	0.00%
	10
	0
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	15.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	确保赛事活动参赛人次
	≥
	1500
	人次
	1500
	10
	10
	

	
	
	
	确保赛事活动项目次数
	≥
	5
	次
	5
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	确保赛事活动质量
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	确保赛事活动规定时间要求完成
	＝
	12
	月
	12
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	对群众体育发展的推动作用
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	对群众体育可持续发展影响作用
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	参加活动群众满意度
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	四川省全民健身大拜年活动阿坝州分会场（2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金）
	＝
	15
	万元
	15
	20
	0
	

	合计
	100
	70
	

	评价结论
	该专项资金决策规范，预编制科学合理、分配精准，资金使用合规、高效，项目实施有序、进度可控，圆满完成了预设的各项绩效目标，取得了显著的社会效益和民生效益

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	



































	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000013222587-下达2024年中央和省级体育发展专项资金，阿州财教[2024]97号（平行大回转大众邀请赛茂县太子岭站）

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县体育管理中心

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	持续丰富“全民健身冰雪季”的活动内容和形势，引领广大群众积极参与冰雪运动，满足不同群众的健身需求。
	完成了大众亲子训练营茂县太子岭站活动，推动冰雪运动的推广普及，培养青少年对冰雪运动的兴趣，鼓

	
	2.项目实施内容及过程概述
	本次项目实施全程规范有序，各方严格按照体育发展资金使用，未出现偏离目标的情况。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	15.00
	15.00
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	15.00
	15.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	确保参赛人次
	≥
	150
	人次
	150
	10
	10
	

	
	
	
	确保活动的次数
	≥
	2
	次
	2
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	确保活动质量
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	确保活动按照时间规定要求完成
	＝
	12
	月
	12
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	对群众体育冰雪运动发展的推动
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	对群众体育冰雪运动可持续发展影响作用
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	参加活动群众满意度
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	平行大回转大众邀请赛（茂县太子岭站）2024年省级体育发展专项资金
	＝
	15
	万元
	15
	20
	18
	

	合计
	100
	98
	

	评价结论
	该专项资金决策规范，预编制科学合理、分配精准，资金使用合规、高效，项目实施有序、进度可控，圆满完成了预设的各项绩效目标，取得了显著的社会效益和民生效益

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	





































	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000013222978-下达2024年中央和省级体育发展专项资金，阿州财教[2024]97号（大众亲子训练营茂县太子岭站）

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县体育管理中心

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	推动冰雪运动的推广普及，培养青少年对冰雪运动的兴趣，鼓励青少年积极参与冰雪运动
	完成了大众亲子训练营茂县太子岭站活动，推动冰雪运动的推广普及，培养青少年对冰雪运动的兴趣，鼓

	
	2.项目实施内容及过程概述
	本次项目实施全程规范有序，各方严格按照体育发展资金使用，未出现偏离目标的情况。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	8.00
	7.39
	92.42%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	8.00
	7.39
	92.42%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	确保赛事参赛人次
	≥
	150
	人次
	150
	10
	10
	

	
	
	
	确保赛事活动的次数
	≥
	1
	次
	1
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	确保赛事活动质量
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	确保赛事活动符合规定要求
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	对青少年体育、冰雪运动发展的推动作用
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	对青少年体育、冰雪运动可持续发展影响作用
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	参加活动群众满意度
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	大众亲子训练营（茂县太子岭站）2024年省级体育发展专项资金
	＝
	8
	万元
	8
	20
	18
	

	合计
	100
	98
	

	评价结论
	该专项资金决策规范，预编制科学合理、分配精准，资金使用合规、高效，项目实施有序、进度可控，圆满完成了预设的各项绩效目标，取得了显著的社会效益和民生效益

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	






































	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000013518152-阿州财综（2025）2号，2025省级财政彩票公益金对下分配资金（全民健身系列活动）

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县体育管理中心

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	深入实施全民健身实施计划，为引领人民群众积极参与健身活动、增强体质，养成自觉锻炼、积极健康的生活习惯，体现全民参与、倡导全民运动、推动全民健康，让更多群众参与体育、享受体育
	2025年完成了全民健身活动一场;已引导群众参与健身，初步达成全民运动倡导目标，因资金支付进度滞

	
	2.项目实施内容及过程概述
	严格按照项目资金管理要求，规范实施全民健身系列活动，合理安排资金使用，严格把控活动质量，按流程推进项目实施。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	20.00
	4.65
	23.24%
	10
	5
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	20.00
	4.65
	23.24%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	确保全民健身系列活动人次不低于
	≥
	3000
	人次
	3000
	10
	5
	仅完成1场活动，活动场次不足，导致参与人次未达标

	
	
	
	确保全民健身系列活动项目次数
	≥
	4
	次
	4
	10
	5
	仅完成1场活动，活动场次不足，

	
	
	质量指标
	确保全民健身系列活动开展质量
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	已开展的1场活动严格按标准实施，活动质量达标，群众反馈良好

	
	
	时效指标
	确保全民健身系列活动在规定时间内完成
	＝
	12
	月
	12
	10
	7
	计划在2026年12前完成该项目

	
	效益指标
	社会效益指标
	对群众体育发展的推动作用
	≥
	98
	%
	98
	10
	9
	因活动场次不足，覆盖范围有限

	
	
	可持续影响指标
	对群众体育可持续发展影响作用
	≥
	98
	%
	98
	10
	8
	活动开展频次不足，未能形成持续的健身引导氛围

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	对群众体育活动服务满意度
	≥
	98
	%
	98
	10
	8
	已开展活动的参与群众满意度达98%，服务质量得到认可

	
	成本指标
	经济成本指标
	茂县参加阿坝州2024年“萌芽杯、希望杯”中小学生篮球足球排球比赛。2025年茂县举办全民健身系列活动。2025年省级财政彩票公益金下达分配资金
	＝
	20
	万元
	20
	20
	5
	资金支付缓慢，仅支付4.65万元，成本控制合理，但资金使用进度末达预期

	合计
	100
	62
	

	评价结论
	项目已开展1场全民健身活动，活动质量达标、群众满意度高，初步推动了群众体育发展，但因资金支付缓慢，导致活动场次、参与人次等未完成年度目标，整体绩效未达预期。

	存在问题
	资金支付缓慢

	改进措施
	加快资金支付

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	

















	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000013519607-阿州财综（2025）2号，2025省级财政彩票公益金对下分配资金（茂县青少年设备器材购置）

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县体育管理中心

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2025年茂县青少年曲棍球、滚网球设备器材购置，加强青少年体育锻炼，提高身体素质
	已完成器材采购工作，完成年度目标任务

	
	2.项目实施内容及过程概述
	2025年围绕体育后备人才培养，开展青少年体育训练，启动体育器材采购工作，已完成该项目器材采购及验收工作

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	10.00
	0.00
	0.00%
	10
	0
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	10.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	参与活动人次
	≥
	4000
	人次
	4000
	10
	10
	

	
	
	
	设备器材购置项目数量
	≥
	2
	类
	2
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	设备器材质量验收合格率
	≥
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	项目规定时间内完成
	≤
	1
	年
	1
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	对青少年体育发展的推动作用
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	对青少年体育可持续发展影响作用
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	对青少年体育活动服务满意度
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目成本控制
	≤
	10
	万元
	10
	20
	0
	

	合计
	100
	70
	

	评价结论
	项目已完成青少年体育器材采购，成本控制达标，绩效指标已完成，整体绩效达预期

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	








































	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000013955047-2025年中央和省级财政公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县体育管理中心

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	1、积极响应国家全民健身战略的号召，推动体育场馆成为全民健身的重要阵地，促进群众身体素质和艰苦水平的提升。
2、确保体育场馆基本运营保障，提升体育场馆利用率。
3、体育场馆维修维护与设施设备更新
	推动场馆成为全民健身阵地，提升群众身体素质;2保障场馆运营，提升利用率;3.完成设施维修维护与设备更新。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	严格按照专项资金的管理办法实施该项目。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	60.00
	60.00
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	60.00
	60.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	体育场馆接待人次
	≥
	10
	万人次
	100%
	20
	20
	

	
	
	
	体育场馆免费开放天数
	≥
	330
	天
	完成
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	保障体育场馆正常运行率
	≥
	98
	%
	98%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	体育场馆免费低收费开放时间符合规定要求
	≥
	8
	小时/天
	完成
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	群众体育锻炼健康率
	≥
	35
	%
	100%
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	提升群众参与体育锻炼率
	≥
	45
	%
	100%
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众对体育场馆服务满意度
	≥
	98
	%
	98%
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央和省级补助资金
	＝
	60
	万元
	完成
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	使用规范、管理严格、执行到位、项目决策科学、实施高效、资金使用效益显著，有效提升了县域公共体育服务水平，推动了全民健身事业发展。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	



































	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000014004541-茂县体育后备人才培养体育器材采购

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县体育管理中心

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2025年茂县体育后备人才培养，加强体育人才建设，加强青少年体育锻炼，提高竞技水平。
	未完成该项目。因项目资金未支付完毕，器材未采购到位，未达成年度目标。计划于2026年12月完成该项

	
	2.项目实施内容及过程概述
	2025年围绕茂县体育后备人才培养目标，计划采购各类体育器材，用于开展青少年体育训练、提升竞技水平，未开展相关工作，资企未支付完，项目未实施。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	5.00
	0.00
	0.00%
	10
	0
	项目资金未支付完毕，主要因资金拨付流程尚未办结，导致预算执行率为0

	
	其中：财政资金
	0.00
	5.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	体育器材购置项目种类
	≥
	10
	类
	10
	10
	0
	资金未支付完毕，器材未采购到位，暂未完成购置

	
	
	
	体育后备人才训练人数
	≥
	50
	人
	50
	10
	0
	

	
	
	质量指标
	体育器材设备质量合格
	＝
	100
	%
	100
	10
	0
	器材未采购到位，无法开展质量检测，暂未达成

	
	
	时效指标
	体育器材购置在规定时间要求完成
	＝
	1
	年
	1
	10
	0
	资金未支付，器材购置末完成，未达到规定时效

	
	效益指标
	社会效益指标
	对茂县体育后备人才建设发展的推动效果显著率
	≥
	90
	%
	90
	10
	0
	

	
	
	可持续影响指标
	对茂县体育后备人才培养体育竞技水平可持续发展率
	≥
	90
	%
	90
	10
	0
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	对茂县体育后备人才培养服务满意度
	≥
	98
	%
	98
	10
	0
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	2025年茂县体育后备人才培养，2025年省级财政体育彩票公益金对下分配资金
	＝
	5
	万元
	5
	20
	0
	项目资金未支付完毕，未产生对应成本支出

	合计
	100
	0
	

	评价结论
	因项目未启动器材采购资金未支付，未完成任何绩效指标未取得任何成效，整体绩效未达预期

	存在问题
	资金支付缓慢

	改进措施
	加快资金支付

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	


































	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000014004577-参加阿坝州第三届全民健身运动会

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县体育管理中心

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	深入实施全民健身实施计划，为引领人民群众积极参与健身活动、增强体质，养成自觉锻炼、积极健康的生活习惯。体现全民参与、倡导全民运动、推动全民健康，让更多群众参与体育、享受体育。
	已完成该项目，组织参与阿坝州第三届全民健身运动会，达成年度目标;未完成资金支付。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	2025年完成阿坝州第三届全民健身运动会，未完成该项目资金支付

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	10.00
	0.00
	0.00%
	10
	0
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	10.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	参加阿坝州全民健身运动会项目数
	≥
	4
	项
	4
	10
	10
	

	
	
	
	参加阿坝州全民健身运动会人数
	≥
	36
	人
	36
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	参加阿坝州全民健身运会身体素质健康率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	参加全民健身运动会在规定时间要求完成
	＝
	1
	年
	1
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	群众体育推动发展作用提高效果率
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	群众体育可持续发展影响率
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	对群众体育活动服务满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	2025年茂县参加阿坝州全民健身运动会。2025年省级财政彩票公益金对下分配资金
	＝
	10
	万
	10
	20
	0
	已完成该项目，未完成资金支付

	合计
	100
	70
	

	评价结论
	已完成该项目，各项绩效指标均完成;因资金未支付，成本指标未完成，整体绩效基本达到预期

	存在问题
	资金支付缓慢

	改进措施
	加快资金支付进度

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	


































	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322326T000014345947-2025年省级四川省城市足球联赛分赛区

	主管部门
	茂县文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 （盖章）
	茂县体育管理中心

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	1.深入实施全民健身实施计划，
2.为引领人民群众积极参与健身活动、增强体质，养成自觉锻炼、积极健康的生活习惯，
3.体现全民参与倡导全民运动、推动全民健康
	完成了2025年四川省城市足球联赛分赛区4场赛事活动。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	本次项目严格按照前期既定赛事方案推进执行，按赛程顺利完成4场比赛，全程未出现重大赛事纠纷与安全事故，顺利完成了分赛区既定赛事任务。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	25.00
	0.00
	0.00%
	10
	0
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	25.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	参与活动人次
	≥
	2
	万人次
	2
	10
	10
	

	
	
	
	承办赛事活动
	≥
	4
	场次
	4
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	活动按时完成率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	＝
	1
	年
	1
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	赛事活动服务保障能力提升率
	≥
	85
	%
	85
	20
	20
	

	
	
	可持续影响指标
	对群众体育可持续发展影响率
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	对服务满意度
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	2025年省级财政体育发展等专项资金预算（四川省城市足球联赛分赛区）对下分配资金
	＝
	25
	万元
	25
	10
	0
	完成了2025年四川省城市足球联赛分赛区4场赛事活动,未完成资金支付，于2026年12月完成。

	合计
	100
	80
	

	评价结论
	次2025年省级四川吉城市足球联赛分赛区专项预算项目整体实施良好，顺利完成赛事组织各项工作，达到了推动全民健身、普及足球运动的核心日的，资金使用基本合规，绩效目标总体达成。

	存在问题
	资金支付缓慢

	改进措施
	加快资金支付

	项目负责人：
	财务负责人：



[bookmark: _Toc15396618]附件2:
专项预算项目绩效评价报告
（本部门不涉及此类项目）




















[bookmark: _Toc2463][bookmark: _Toc15396619]第五部分  附表
[bookmark: _Toc22857]一、收入支出决算总表
[bookmark: _Toc2501]二、收入决算表
[bookmark: _Toc24536]三、支出决算表
[bookmark: _Toc5438]四、财政拨款收入支出决算总表
[bookmark: _Toc17311]五、财政拨款支出决算明细表
[bookmark: _Toc11375]六、一般公共预算财政拨款支出决算表
[bookmark: _Toc14100]七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
[bookmark: _Toc9493]八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
[bookmark: _Toc22963]九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
[bookmark: _Toc1701]十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
[bookmark: _Toc2912]十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
[bookmark: _Toc22188]十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
[bookmark: _Toc13251]十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


财政拨款收、支决算总计变动（万元）	
2024年	2025年	4800.66	4631.08	



一般公共预算财政拨款支出（万元）	2024年	2025年	4761.18	4510.83	



一般公共预算财政拨款支出（万元）	
文化旅游体育与传媒支出	社会保障和就业支出	卫生健康支出	农林水支出	住房保障支出	3868.36	212.07	87.98	219.73	122.69	






“三公”经费财政拨款支出	
因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出	0	15.48	0.14	


收入、支出决算总计变动（万元）	
2024年	2025年	4800.66	4631.08	



收入决算结构图（万元）	
一般公共预算财政收入	政府性基金收入	4510.83	120.25	


支出决算图（万元）	
基本支出	项目支出	1661.71	2969.37	

