2024年度四川省阿坝州

茂县供销合作社联合社

单位决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2025年9 月25 日

第一部分 单位概况	4

一、主要职责	4

二、机构设置	5

第二部分 2024年度单位决算情况说明	6

一、	收入支出决算总体情况说明	6

二、	收入决算情况说明	7

三、	支出决算情况说明	7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	9

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	10

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	12

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	11

八、政府性基金预算支出决算情况说明	12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	14

十、其他重要事项的情况说明	14

（一）机关运行经费支出情况	14

（二）政府采购支出情况	14

（三）国有资产占有使用情况	14

（四）预算绩效管理情况	14

第三部分 名词解释	16

第四部分 附件	19

附件1	19

茂县供销合作社联合社驻村人员临岗补贴和乡镇补贴项目支出绩效自评表	19

附件2	21

茂县供销合作社联合社供销为农服务综合平台试点县建设项目支出绩效自评表	21

附件3	23

茂县供销合作社联合社2024年度“发展数智茂农，共创云链供销”交融交往资金项目支出绩效自评表	23

附件4	25

茂县供销合作社联合社2024年州级农资价格及储备补贴资金项目支出绩效自评表	25

第五部分 附表	26

一、收入支出决算总表	26

二、收入决算表	26

三、支出决算表	26

四、财政拨款收入支出决算总表	26

五、财政拨款支出决算明细表	26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	26

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	26

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	26

第一部分 单位概况

- 主要职责

（一）宣传贯彻中央“三农”工作方针政策和州委、州政府及县委、县政府有关决策部署，指导全县供销合作事业发展。

（二）负责研究和制定全县供销合作社发展规划并组织实施，指导服务全县供销合作社系统改革发展。

（三）履行社有资产运营指导和监督管理职责，发展社有企业，确保社有企业为农服务方向，落实社有资产保值增值和安全责任。

（四）根据授权对重要生产生活资料的经营、储备进行组织、协调和管理，指导全县供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（五）指导全县供销合作社开展农业生产经营服务、城乡消费品流通服务、再生资源回收利用服务和生产、供销、信用“三位一体”综合合作等业务活动。

（六）参与公益性农产品市场建设，参与国有控股的农产品批发市场的建设、运营和管护。

（七）领办创办农民专业合作社，发展基层供销合作社，更好履行为农服务职责；推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护全县供销合作社的合法权益。

（八）指导全县供销合作社开展教育培训工作。

（九）负责职责范围内的安全生产、公共机构节能减排、生态环境保护等工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

茂县供销合作社联合社下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计536.21万元。与2023年相比，收、支总计各增加132.22万元，增长32.73%。主要变动原因是:2024年新增供销为农服务综合平台试点县建设项目资金283.00万元。

- 二、收入决算情况说明

## 2024年度本年收入合计536.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入536.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

- 三、支出决算情况说明

## 2024年度本年支出合计536.21万元，其中：基本支出208.21万元，占38.83%；项目支出328.00万元，占61.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为536.21万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加132.22万元，增长32.73%。主要变动原因是:2024年新增供销为农服务综合平台试点县建设项目资金283.00万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出536.21万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款增加132.22万元，增长32.73%。主要变动原因是:2024年新增供销为农服务综合平台试点县建设项目资金283.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出536.21万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出25.21万元，占4.7%；卫生健康支出14.63万元，占2.73%；农林水支出193.00万元，占35.99%；商业服务业等支出287.46万元，占53.61%；住房保障支出15.91万元，占2.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为536.21万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险支出（05）支出决算数16.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）支出决算数8.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗01）支出决算数14.63万元，完成预算100%决算数与预算数持平。

4.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）生产发展（05）支出决算数181.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（99）: 支出决算数12.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）行政运行（01）支出决算数152.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）支出决算数135.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出决算数13.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）支出决算数2.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出208.21万元，其中：

人员经费202.61万元，主要包括：基本工资40.55万元、津贴补贴37.62万元、奖金46.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.81万元、职业年金缴费8.40万元、职工基本医疗保险缴费11.35万元、其他社会保障缴费2.1万元、住房公积金13.89万元、医疗费2.79万元、生活补助19.61万元、公务员医疗补助缴费3.27万元、奖励金0.01万元。

公用经费5.60万元，主要包括：办公费2.69万元、差旅费2.20万元、公务接待费0.11万元、劳务费0.60万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算100%，较上年度减少0.02万元，下降15.38%，下降的主要原因是：接待费减少，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中：公务用车购置费支出0万元；公务用车运行费支出0万元。

3.公务接待费支出0.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.02万元，下降15.38%，下降主要原因是：2024年与2023年相比接待人数未变，接待标准减少，接待费用支出减少。

其中：国内公务接待支出0.11万元，主要用于业务接待的用餐费。国内公务接待2批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：1、接待2024年4月9日省供销社来我县沟口镇供销社开展“走下去”调研工作，接待金额0.10万元；2、接待州供销社4月16日来我县调研为农服务综合平台试点县建设工作，接待金额0.01万元。

外事接待支出0万元，外事接待支出支出决算与2023年度持平。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

因我社不涉及政府性基金预算支出，所以2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

因我社不涉及国有资本经营预算支出，所以2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，茂县供销社机关运行经费支出5.60万元，比2023年减少0.80万元，下降12.5%。主要原因是：我社退休1人，2024年公用经费预算人数为7人，2023年公用经费预算人数为8人，因此公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年，政府采购支出总额0万元。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，茂县供销合作社联合社共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对供销为农服务综合平台试点县建设项目、驻村人员临岗补贴和乡镇补贴项目、2024年度“发展数智茂农，共创云链供销”交融交往项目、2024年州级农资价格及储备补贴项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评，绩效自评表详见第四部分附件。

- 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

11.一般公共服务商业服务业（类）商业流通事务（款）民贸民品贷款贴息（项）：指对从事民贸民品生产销售企业贷款贴息。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金住房改革支出（款）购房补贴（项）：指行政事业单位按规定为职工支付的购房补贴。

17.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

18.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映其他用于农业方面的支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 附件

# 附件1

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51322325T000012289598-驻村人员临岗补贴和乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 茂县供销合作社联合社本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 茂县供销合作社联合社 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 按照省委组织部关于《关于印发<四川省驻村第一书记和工作队管理办法>的通知》（川组通（2021）75号）文件要求保障驻村工作队员乡镇补贴和临岗补贴 |  |  |  |  | 保障了驻村工作队员乡镇补贴和临岗补贴 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 驻村工作队员乡镇补贴300元，临岗补贴400月，完成驻村时间5个月，发放乡镇补贴及临岗补贴共计3500元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 0.35 | 0.35 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.35 | 0.35 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 驻村时间 | ＝ | 5 | 月 | 5 | 50 | 50 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 临岗补贴 | ＝ | 400 | 元/人*月 | 400 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 乡镇补贴 | ＝ | 300 | 元/人*月 | 300 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象对驻村工作队员满意度 | ≥ | 85 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 保障了驻村工作队员乡镇补贴和临岗补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨雪剑 |  |  |  |  | 财务负责人：李婷 |  |  |  |  |  |

附件2

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51322324T000011259767-供销为农服务综合平台试点县建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 茂县供销合作社联合社本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 茂县供销合作社联合社 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 通过改造提升为农服务中心和城市社区及镇村服务网点，提升为农服务能力。 |  |  |  |  | 项目已进行到收尾阶段，即将进行验收 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目主要围绕新建、改造茂县城市社区经营服务网点，改造提升区域为农服务中心，改造提升冻库，改造提升县域供销农产品仓储加工中心四方面规划建设。由茂县凤仪镇供销合作社、四川茂供友农优品商贸有限公司和茂县供销合作社联合社农业生产资料公司三个企业具体实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 283.00 | 283.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 283.00 | 283.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造提升城市社区经营服务网点 | = | 2 | 个 | 2 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 提升改造区域为农服务中心 | = | 1 |  | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 改造提升冻库 | = | 1 |  | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 改造农产品仓储加工中心 | = | 1 | 平方米 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 县级供销社综合服务功能和为农服务能力 | 定性 | 有较大提升 |  | 有较大提升 | 10 | 5 | 项目拟定于2025年4月进行验收，现还未进行投入使用 |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 10 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 销售总额同比增长率（%） | ≥ | 15 | 人 | ≥15% | 10 | 5 |  |
|  |  |  | 带动当地就业情况(人数) | ≥ | 30 | % | ≥30 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度测评情况 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 85 |  |
| 评价结论 | 茂县供销为农服务综合平台试点县建设项目资金投向与规划一致，完成目标任务，完成绩效目标，资金使用合规。项目完成了投资任务、建设内容，自评小组自评综合得分85分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 一是由于春节假期及冬季天气变冷（连续五天持续零度以下）不符合施工条件，依据我县停工令要求，项目根据实际情况进行延期竣工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 为加快项目建设进度，责令施工单位根据建设内容并结合气候条件及停工令等实际状况，科学倒排工期，确保项目建设进度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨雪剑 |  |  |  |  | 财务负责人：李婷 |  |  |  |  |  |

# 附件3

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51322325T000013108455-2024年度“发展数智茂农，共创云链供销”交融交往资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 茂县供销合作社联合社本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 茂县供销合作社联合社 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 1.已参加“2024平湖西瓜灯节”向平湖市群众展示展销茂县农特产品。2.已赴杭州、嘉兴进行培训学习交流。 |  |  |  |  | 1.茂县供销社社有企业赴浙江省平湖市参加“2024平湖西瓜灯节”。2.就农特产品精深加工、再生资源回收利用和产学研两地互动等到嘉兴科研院所和相关企业进行考察交流，就茂县农特产品销售推广与浙江企业进行对接，就平湖新仓经验茂县实践进行深入合作。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 经费预算12万元，预计12人，分两个子项目实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 12.00 | 12.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 12.00 | 12.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参加“2024平湖西瓜灯节” | = | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 赴杭州、嘉兴进行培训学习交流 | = | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 赴浙江人数 | = | 11 | 人 | 11 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 培训学习交流时间 | ≥ | 7 | 天 | 7 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 按时完成交流交往项目 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 展示展销茂县农特产品 | ≥ | 3 | 种 | ≥3种 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 象满意度指标 | 农户、受益群众的满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合对口援建资金支持方向。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨雪剑 |  |  |  |  | 财务负责人：李婷 |  |  |  |  |  |

# 附件4

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51322325T000013125263-茂县供销合作社联合社2024年州级农资价格及储备补贴资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 茂县供销合作社联合社本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 茂县供销合作社联合社 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 价格补贴资金22万，储备补贴资金11万用于资金占用利息 |  |  |  |  | 已完成价格补贴资金22万，储备补贴资金11万用于资金占用利息 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 1.农资价格补贴直接由供销社农资销售门市通过满减的模式现场直接补贴给消费者，同时建立实名制销售及补贴台账；2.农资储备补贴资金直接给农资补贴实施主体用于农资储备贷款资金占用利息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 33.00 | 33.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 33.00 | 33.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全年农资销售增长率 | ≥ | 5 | % | ≥5% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 农资储备 | ≥ | 100 | 吨 | ≥100吨 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 补贴化肥种类 | ≥ | 2 | 种 | ≥2种 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 有机肥、复合肥销售增长率 | ≥ | 10 | % | ≥10% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成项目 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 价格补贴直接由供销社农资销售门市通过满减的模式现场直接补贴给消费者 | ≤ | 5 | % | ≤5% | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户、受益群众对该项目的满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 预算编制科学、合理，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨雪剑 |  |  |  |  | 财务负责人：李婷 |  |  |  |  |  |

# 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表