2020年度

四川省茂县畜牧兽医服务中心部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

公开时间：2021年9月27日

第一部分 部门概况	1

一、基本职能及主要工作	1

（一）主要职能	1

（二）2020年重点工作完成情况	2

二、机构设置	2

第二部分 2020年度部门决算情况说明	3

一、收入支出决算总体情况说明	3

二	收入决算情况说明	3

三、支出决算情况说明	4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	5

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	6

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	9

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	9

八、政府性基金预算支出决算情况说明	10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	11

十、其他重要事项的情况说明	11

（一）机关运行经费支出情况	11

（二）政府采购支出情况	11

（三）国有资产占有使用情况	11

（四）预算绩效管理情况	11

第三部分 名词解释	20

第四部分 附件	25

附件1	25

茂县畜牧兽医服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告	25

附件2	30

农牧民补助奖励政策项目2020年绩效评价报告	30

附件3	36

肉牛饲草周年保障技术示范与推广项目2020年绩效评价报告	36

附件4	45

包虫病防治项目2020年绩效评价报告	45

附件5	49

能繁母猪补贴项目2020年绩效评价报告	49

附件6	52

非洲猪瘟等重大动物疫病防控项目2020年绩效评价报告	52

第五部分 附表	55

一、收入支出决算总表	55

二、收入决算表	55

三、支出决算表	55

四、财政拨款收入支出决算总表	55

五、财政拨款支出决算明细表	55

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	55

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	55

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	55

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	55

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	55

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	55

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	55

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	55

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	55

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

1.宣传、贯彻、执行国家、省、州畜牧兽医行业的有关法律、法规。

2.研究拟定畜牧业有关产业政策，制定全县畜牧业经济发展的中长期规划，组织畜牧兽医科技项目研究和科技推广。

3.负责全县兽医医证工作；监督执行畜牧兽医、兽药、饲料的国家和地方标准；组织实施动物防疫、检疫工作和重大疫情的扑灭工作；开展动物防疫、检疫和兽药、饲料生产技术服务。

4.负责饲草饲料工作，根据林草部门禁牧和草畜平衡考核情况兑付草原生态补奖资金，根据全县牲畜超载情况编制减畜规划。

5.负责良种畜禽监管工作，搞好畜种资源保护；推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术。

6.推进畜牧业产业化进程，培育龙头企业，健全市场网络，开展畜牧经济技术交流与合作，积极引进资金和先进技术。

7.负责国家、省、州扶持畜牧业资金的统筹安排及监督管理；组织畜牧业建设项目的实施。

8.管理机关的人事、劳动工资、机构编制工作；指导全县各乡镇畜牧兽医站业务工作；指导、协调畜牧兽医科技队伍和技术服务体系建设；负责畜牧兽医科技人员业务培训及科技成果管理；指导畜牧兽医行业学会、协会工作。

9.承办县委县政府交办的其他工作。

### （二）2020年重点工作完成情况

2020年,在县人民政府的正确领导下，认真开展了各项工作。一是完成农牧民补助奖励、能繁母猪补贴工作；二是继续扎实做好非洲猪瘟防控工作；三是认真做好养殖场修建技术指导及补贴兑现工作；四是动物疫病防控及村防疫员补助兑现工作；五是加强养殖技术宣传，推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术；六是为保障畜牧产品安全，严格依法执行畜牧兽医、兽药、饲料的国家和地方标准，进一步完善畜牧市场的监管。

二、机构设置

茂县畜牧兽医服务中心是参照公务员法管理的事业单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1389.37万元。与2019年相比，收、支总计各减少495.65万元，下降26.29%。主要变动原因是因机构改革,人员减少，项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

- 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1270.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1270.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）

- 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1331.62万元，其中：基本支出485.26万元，占36%；项目支出846.36万元，占64%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1389.37万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少495.65万元，下降26.29%。主要变动原因因机构改革,人员减少，项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1331.62万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少398.65万元，下降23.04%。主要变动原因是因机构改革,人员减少，项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1331.62万元，主要用于以下方面:科学技术支出（类）55.43万元，占4.16%；社会保障和就业支出（类）58.23万元，占4.37%；卫生健康支出（类）60.91万元，占4.57%；农林水支出（类）1115.89万元，占83.81%；住房保障支出（类）41.16万元，占3.09%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1331.62万元，完成预算99.60%。其中：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为55.43万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为38.82万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为19.41万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为27.43万元，完成预算48.75%，决算数小于预算数的主要原因是由于部分项目跨年度实施，当年未实施完成项目资金结转至下一年度继续实施。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.66万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为23.82万元，完成预算102.14%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为102.18万元，完成预算103.71%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为250.21万元，完成预算113.36%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为40.64万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为241.74万元，完成预算125.34%。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为9.91万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为471.21万元，完成预算101.55%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为41.16万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出485.26万元，其中：

人员经费458.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    日常公用经费26.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为13.40万元，成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算13.05万元，占97.39%；公务接待费支出决算0.35万元，占2.61%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，没有变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.05万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少7.8万元，下降37.41%。主要原因是项目减少导致用车减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车4辆、其他车辆（动物冷链车）1辆。

公务用车运行维护费支出13.05万元。主要用于开展畜牧业工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.36万元，下降50.70%。主要原因是上级检查接待减少。

国内公务接待支出0.35万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，57人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，具体内容包括：省、州非洲猪瘟防控检查、畜牧工作检查、实验室检查等4批次57人。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

- 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年，行政机关运行经费支出13.33万元，比2019年减少6.35万元，下降32.27%，主要原因是开源节流。

### （二）政府采购支出情况

2020年，茂县畜牧兽医服务中心政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买实验室离心机。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，茂县畜牧兽医服务中心共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车（动物冷链车）1辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“农牧民补助奖励政策项目”、“肉牛饲草周年保障技术示范与推广项目”、“包虫病防治项目”、“能繁母猪补贴”、“非洲猪瘟等重大动物疫病防控项目”等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐级渐丰富和完善。

1.项目绩效目标完成情况
    本部门在2020年度部门决算中反映“农牧民补助奖励政策项目”、“肉牛饲草周年保障技术示范与推广项目”、“包虫病防治项目”、“能繁母猪补贴项目”、“非洲猪瘟等重大动物疫病防控项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）农牧民补助奖励政策项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数464万元，执行数为464万元，完成预算的100%。通过项目实施，保进一步落实禁牧休牧、草畜平衡制度，草原植被进一步恢复，草畜动态平衡进一步巩固，畜牧业生产方式加快转变，牧民群众收入稳步增加，确保草原补奖政策平稳有效运行，没有偏离绩效目标。资金使用没有出现截留挪用、违规冒领等问题。

（2）肉牛饲草周年保障技术示范与推广项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为9.905万元，完成预算的99.05%。通过项目实施，建设优质牧草绿色增效栽培技术示范基地309亩，示范推广青贮玉米绿色增效栽培技术，人工草地高效建植技术，箭筈豌豆高产栽培技术。

（3）包虫病防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.54万元，执行数为19.399万元，完成预算的99.28%。通过项目实施，完成动物包虫病流行病学调查、检测、治疗，开展包虫病对畜牧业危害调查，家（牧）犬管理、驱虫、犬粪无害化处理，家畜免疫。

（4）能繁母猪补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分调动养殖场（户）饲养能繁母猪的积极性，加快母猪补栏速度，提高生猪生产能力，促进全县生猪生产恢复和发展。

（5）非洲猪瘟等重大动物疫病防控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数41.276万元，执行数为40.636万元，完成预算的98.45%。通过项目实施，有效防止了非洲猪瘟等重大动物疫情，稳定了茂县生猪生产，提高了农户养殖积极性，增强了养殖农户的获得感与幸福感，确保茂县生猪保供任务的顺利完成。助推了全县生猪产业的稳定可持续发展，为稳定和恢复生猪生产，保障猪肉市场供应起到了积极的作用，保障了茂县畜牧业健康发展。

| 项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 农牧民补助奖励政策项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 茂县畜牧兽医服务中心 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 464 | 执行数: | 464 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 464 | 其中-财政拨款: | 464 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 总资金464万元，其中：实施草原禁牧补助217.5万元，实施草畜平衡补助246.5万元。 |  |  | 完成兑现补奖资金464万元，资金兑现率100%。其中：兑现禁牧补助217.5万元，兑现草畜平衡补助资金246.5万元。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 禁牧补助 | 217.5万元 | 217.5万元 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 草畜平衡补助 | 246.5万元 | 246.5万元 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 总补奖资金 | 464万元 | 464万元 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 补贴资金到户率≥90% | ≥90% | ≥100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 补贴资金发放到位时间12月前 | 2020年12月1日前 | 2020年11月16日 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用无重大违规违纪问题 | 无 | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 牧民对草原奖补政策满意度 | 牧民对草原奖补政策满意度≥85% | 牧民对草原奖补政策满意度≥95% |

| 项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 肉牛饲草周年保障技术示范与推广项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 茂县畜牧兽医服务中心 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 10 | 执行数: | 9.905 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 10 | 其中-财政拨款: | 9.905 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 建设优质牧草绿色增效栽培技术示范基地300亩，示范推广青贮玉米绿色增效栽培技术，人工草地高效建植技术，箭筈豌豆高产栽培技术。 |  |  | 建设优质牧草绿色增效栽培技术示范基地309亩。其中：茂县富顺镇神溪村100亩、茂县凤仪镇静州村100亩、茂县叠溪镇火鸡村109亩。现场技术指导200人次以上，示范区饲草产量提高10%。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 肉牛饲草示范基地 | 300亩 | 309亩 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 技术指导 | ≥80人次 | ≥200人次 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 保障率 | ≥80% | ≥80% |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 补贴资金到户率≥90% | ≥90% | ≥100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 项目建设期2020年1月-2020年10月 | 2020年10月1日前 | 2020年6月30日 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用无重大违规违纪问题 | 无 | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 农牧民满意度 | 牧民对草原奖补政策满意度≥85% | 牧民对草原奖补政策满意度≥100% |

| 项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 包虫病防治项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 茂县畜牧兽医服务中心 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 19.54 | 执行数: | 19.399 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 19.54 | 其中-财政拨款: | 19.399 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 开展野外犬科动物感染调查和驱虫，购买家犬驱虫药品，聘请人员开展家犬驱虫工作。 |  |  | 完成11个镇20个点野外犬科动物感染调查和驱虫，完成检测送样犬粪300份，购买犬只驱虫药11.815万片，共完成家养犬只驱虫60421次，聘请149名村级防疫员为家犬驱虫。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 野外犬科动物感染调查和驱虫 | 20个点 | 20个点 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 聘请村级防疫员 | 149名村级防疫员 | 149名村级防疫员 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 购买犬只驱虫药 | 1批 | 11.815万片 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 犬只感染率 | ≤5% | ≤3% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 项目建设期2020年1月-2020年12月 | 2020年12月31日前 | 2020年12月20日 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用无重大违规违纪问题 | 无 | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 满意度≥85% | 满意度≥95% |
| 项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 能繁母猪补贴项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 茂县畜牧兽医服务中心 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 120 | 执行数: | 120 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 120 | 其中-财政拨款: | 120 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 总资金120万元，其中：省级资金90万元，州级资金30万元；按照300元每头的补贴标准，完成4000头能繁母猪的补贴。 |  |  | 实际兑付资金120万元，其中：省级资金90万元，州级资金30万元；按照300元每头的补贴标准，完成4000头能繁母猪的补贴。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 省级补助 | 90万元 | 90万元 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 州级补助 | 30万元 | 30万元 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 总补奖资金 | 120万元 | 120万元 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 补贴资金到户率≥90% | ≥90% | ≥100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 补贴资金发放到位时间12月前 | 2020年12月20日前 | 2020年12月10日 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用无重大违规违纪问题 | 无 | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 母猪养殖户对政策满意度 | 母猪养殖户对政策满意度≥85% | 母猪养殖户对该政策满意度≥95% |

| 项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 非洲猪瘟等重大动物疫病防控项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 茂县畜牧兽医服务中心 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 41.276 | 执行数: | 40.636 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 41.276 | 其中-财政拨款: | 40.636 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 总资金41.276万元，其中：县级财政41.276万元；完成对扑杀疑似染疫动物的补偿，采购非洲猪瘟等重大动物疫病防控物资，采购非洲猪瘟防控卡点办公用品及防控物资。 |  |  | 实际兑付资金40.636万元，其中：县级资金40.636万元；按照500元每头的补偿标准，完成扑杀187头疑似染疫仔猪的补偿；完成382件消毒液的采购；完成非洲猪瘟卡点办公用品及防疫物资的采购。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 县级补助 | 41.276万元 | 40.636万元 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 总资金 | 41.276万元 | 40.636万元 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 资金使用率≥90% | ≥90% | ≥98% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 补贴资金发放到位时间12月前 | 2020年12月20日前 | 2020年9月2日 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用无重大违规违纪问题 | 无 | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 全县养殖场（户）对非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作开展情况满意度 | 全县养殖场（户）对非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作开展情况满意度≥90% | 全县养殖场（户）对非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作开展情况满意度≥95% |

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《茂县畜牧兽医服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“农牧民补助奖励政策项目”、“肉牛饲草周年保障技术示范与推广项目”、“包虫病防治项目”、“能繁母猪补贴项目”、“非洲猪瘟等重大动物疫病防控项目”开展了绩效评价，见附件（附件2-6）。

- 第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

12.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 附件

附件1

茂县畜牧兽医服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

本单位是县科学技术和农业畜牧局下属正科级参公事业单位，是一级预算单位。有畜牧兽医服务中心、动物卫生综合服务中心、畜牧工作站、动物疫病预防控制中心。畜牧兽医服务中心内设2个机构：草原站和办公室。

（二）机构职能

1.宣传、贯彻、执行国家、省、州畜牧兽医行业的有关法律、法规。

2.研究拟定畜牧业有关产业政策，制定全县畜牧业经济发展的中长期规划，组织畜牧兽医科技项目研究和科技推广。

3.负责全县兽医医证工作；监督执行畜牧兽医、兽药、饲料的国家和地方标准；组织实施动物防疫、检疫工作和重大疫情的扑灭工作；开展动物防疫、检疫和兽药、饲料生产技术服务。

4.负责饲草饲料工作，根据林草部门禁牧和草畜平衡考核情况兑付草原生态补奖资金，根据全县牲畜超载情况编制减畜规划。

5.负责良种畜禽监管工作，搞好畜种资源保护；推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术。

6.推进畜牧业产业化进程，培育龙头企业，健全市场网络，开展畜牧经济技术交流与合作，积极引进资金和先进技术。

7.负责国家、省、州扶持畜牧业资金的统筹安排及监督管理；组织畜牧业建设项目的实施。

8.管理机关的人事、劳动工资、机构编制工作；指导全县各乡镇畜牧兽医站业务工作；指导、协调畜牧兽医科技队伍和技术服务体系建设；负责畜牧兽医科技人员业务培训及科技成果管理；指导畜牧兽医行业学会、协会工作。

9.承办县委县政府交办的其他工作。

（三）人员概况

总编制32名,其中:参照公务员法管理的事业编制12名，事业编制20名。在职人员总数27名，其中：参照公务员法管理的事业人员8名，事业人员19名。

畜牧中心所属参公机构编制现状：

（1）畜牧兽医服务中心参公事业编制人员核定数为8人(含2名工勤)，实有8人（含工勤1名），属全额财政拨款。

（2）动物卫生服务中心核定数为4人，实有0人，属全额财政拨款，已纳入参公管理。

畜牧中心所属事业机构编制现状

（1）畜牧工作站：为公益服务单位，事业编制人员核定数为10人，实配9人，属全额财政拨款。

（2）动物疫病预防控制中心：为公益服务单位，事业编制人员核定数为10人，实配10人，属全额财政拨款

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年茂县畜牧兽医服务中心总收入1389.37万元，其中财政拨款收入1270.72万元,上年结转118.65万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年部门总支出1331.62万元，其中：

1.本年财政补助支出按功能科目分类包括：科学技术支出55.43万元，社会保障和就业支出58.23万元，卫生健康支出60.91万元，农林水支出1115.89万元，住房保障支出41.16万元。

2.本年财政补助支出按支出性质分类包括：

（1）基本支出485.26万元，占总支出的36％，其中：工资福利支出444.79万元；商品和服务支出26.78万元；对家庭和个人补助13.69元。

（2）项目支出846.36万元，占总支出64%。其中：其他科学技术支出55.43万元；重大公共卫生服务专项资金27.43万元；病虫害控制专项资金40.64万元，其他农业农村支出241.74万元；其他扶贫支出9.91万元，其他农林水支出471.21万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

单位严格按照县财政部门预算编制通知和有关文件要求，秉承强化规划约束、坚持限额控制、实时滚动管理、强化绩效管理的基本编制原则在县财政部门规定的时间内于部门预算管理系统中完成单位基本信息表及基础资料表。同时，根据“定员定额”标准并结合本单位实际项目安排批准情况填制收支总表及支出项目录入表。单位预算编制工作完成后按“二上二下”的编制程序提交县财政支出管理股室进行审核后下达批复。

（二）结果应用情况

我单位对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我中心部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年度财政资金绩效总体评价良好。根据我单位年初工作规划，围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了上年度工作目标，不存在扣分情况。

（二）存在问题

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。一是改进部门收支预算，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益；四是不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

附件2

农牧民补助奖励政策项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2020年国家下达我县农牧民补奖资金464万元，继续实施草原禁牧补助和草畜平衡奖励，其中：实施禁牧补助217.5万元，实施草畜平衡奖励246.5万元。根据阿坝州财政局、阿坝州农业农村局《关于提前下达2020年中央财政农业资源及生态保护补助资金的通知》（阿州财农〔2020〕139号）和茂县人民政府《关于同意〈茂县2020年农牧民补助奖励政策实施方案〉的批复》（茂府函〔2020〕54号）等要求，茂县科学技术和农业畜牧局及时安排部署、精心组织实施，全面完成各项补奖目标任务，加快了草原畜牧业生产方式转变，促进了农牧民收入稳步增加，确保了补奖政策的平稳有效运行。

（二）项目绩效目标

按照四川省财政厅、四川省农业厅《关于提前下达2020年中央财政农业资源及生态保护补助资金的通知》（川财农〔2020〕203号）和阿坝州财政局、阿坝州农业农村局《关于提前下达2020年中央财政农业资源及生态保护补助资金的通知》（阿州财农〔2020〕139号）要求，茂县2020年补奖政策绩效目标为：

1.产出指标：补贴资金到户率≥90%；补贴资金发放到位时间12月前。

2.效益指标：资金使用无重大违规违纪问题。

3.满意度指标：农牧民对补奖政策满意度≥85%。

（三）项目自评步骤及方法

针对项目绩效目标设置情况和项目资金为“直补到户”的特点，项目自评按照围绕牧户考核评价、资金兑现公开公示、资金兑现时间节点和资金兑现率情况、牧户满意度进行。是否按照“规范操作、严格考核、公示公告、兑现到户”的原则实施项目。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目申报资金464万元，批复下达资金464万元。无预算资金调整情况。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。资金来源为中央资金464万元。

2．资金到位。国家拨付补奖资金464万元全部及时足额到位。资金下达文件和时间：阿坝州财政局、农业农村局《关于提前下达2020年中央财政农业资源及生态保护补助资金的通知》（阿州财农〔2019〕139号），下达时间2019年12月31日；茂县财政局《关于提前下达2020年中央财政农业资源及生态保护补助资金的通知》（茂财农〔2020〕4号），下达时间2020年2月21日。

3．资金使用。464万元补奖资金全部为“直补到户”资金。按照补奖政策“规范操作、严格考核、公示公告、兑现到户”的原则，以 “社保卡一卡通”的方式已经全部兑现给考核合格牧户，其中兑现禁牧补助217.5万元，草畜平衡奖励资金246.5万元。资金年度支出率100%。资金兑现通过2批次进行，第一批次拨付时间为2020年6月9日，拨付资金320.639万元，资金拨付文号：茂科农牧函〔2020〕112号；第二批次拨付时间为2020年7月20日，拨付资金143.361万元，资金拨付文号：茂科农牧函〔2020〕152号。其间兑现失败补充兑现4批次，最后1批次兑现时间为2020年11月16日，共8笔390元。

（三）项目财务管理情况

按照中央、省、州补助奖励资金管理要求加强资金监管，严格执行专账管理、专款专用、分级分项核算资金管理制度。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程、项目管理情况

农牧民补助奖励政策资金是国家惠民惠农“直补到户”资金。项目实施严格按照《农业资源及生态保护补助资金管理办法实施细则》（川财农〔2017〕97 号）和修订后的《四川省农业资源及生态保护补助资金管理办法实施细则》（川财农〔2020〕85号）实施。项目在县人民政府的高度重视和坚强领导下，各责任部门各司其职各负其责，一是加强资金监管，确保使用安全；二是完善基础工作，加强信息管理；三加强业务培训，提升业务水平；四是强化制度管理，维护草畜平衡。补奖资金兑现实行“村级公示制度”，以“惠民惠农财政补贴资金社会保障卡一卡通监管系统”的方式向考核合格牧户兑现补奖资金。在县政府门户网站公开了年度补奖政策落实情况。

（二）项目监管情况

一是财政、监察和审计等管理和监督部门不定期进行监督检查；二是茂县科学技术和农业畜牧局纪检组经常性对项目实施情况进行督促检查；三是把对农牧民履行草原禁牧和草畜平衡义务的考核情况作为补奖资金兑现依据；四是自己兑现实行村级公示和县人民政府门户网站进行公开；五是上级行业主管部门监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

于2020年11月16日全面完成补奖资金464万元的兑现工作，资金兑现率100%，涉及牧户17054户。其中：兑现草原禁牧补助资金217.5万元，涉及牧户12572户；兑现草畜平衡奖励资金246.5万元，涉及牧户16930户。补贴资金发放到位时间提前于绩效目标要求时间。

（二）项目效益情况

1.效益指标：资金兑现采用“惠民惠农财政补贴资金社会保障卡一卡通监管系统”兑付补奖牧户，确保了补奖资金准确兑现到户到人。资金使用没有出现截留挪用、违规冒领等问题。通过项目实施，加快了草原畜牧业生产方式转变，牧民群众收入稳步提高，生态保护和牧民增收兼顾，确保了草原补奖政策平稳有效运行。

2.满意度指标：通过走访政策享受农牧户，农牧民对补奖政策实施的满意度约为95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

没有偏离绩效目标。

（二）存在的问题

1.茂县属农区县，草地资源少，分布广，可利用草原仅129万亩，其中纳入草原生态补奖政策实施范围的有127.6万亩，涉及乡镇（17个）和牧户多（17000余户），多数牧户享受的补奖资金很少，难以起到补奖政策预期效应。且草地资源主要是有草饲牲畜的牧户在进行放牧利用，多数牧户因为转产转业没有饲养牲畜没有利用。

2.牧户信息收集管理有一定的难度，影响补奖资金兑现进度。主要一是涉及牧户数量多，户主信息变更频繁。二是部分牧户由于迁移、外出务工常年不归、牧户失去联系等原因，社保卡办理和账户信息收集困难。

3.机构改革后部门职能职责发生变化，同时加上拆乡并镇工作的开展，乡镇补奖业务人员工作发生变动，工作积极性不高、衔接不好等原因，对补奖政策的连续实施形成了一定的影响。

4.首次全面以“社会保障卡一卡通平台”兑现补奖资金，由于系统还不完善等原因，延迟了部分牧户补奖资金兑现。

（三）相关建议

1.建议新一轮补奖政策进行有差别实施。比如：人均草原占有量50亩以上的村，实施现有补奖政策，实行补奖到户；人均草原占有量低于50亩的村，实行补奖到村，其补奖资金采用实施项目或其他合理形式统一用于本村草原建设、保护和利用。

2.进一步强化省、州、县补奖政策实施的指到引领工作，克服由于机构改革职能划分短期内形成的职责不清、衔接不畅等问题。

3.进一步完善“社会保障卡一卡通平台”系统。

附件3

肉牛饲草周年保障技术示范与推广项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《四川省农业农村厅关于抓好2020年度农业重大技术协同推广计划实施工作的通知》（川农函〔2020〕184号）、《中共茂县县委办公室、茂县人民政府关于印发2020年第二批统筹整合财政涉农资金项目的通知》（茂委办发〔2020〕11号、《茂县财政局关于下达2020年第二批统筹整合涉农资金的通知》（茂财农〔2020〕15-16号）文件，下达财政涉农统筹整合资金10万元。项目实际到位畜牧兽医服务中心资金10万元。项目建设期限2020年1月-2020年10月。

（二）项目绩效目标

建设优质牧草绿色增效栽培技术示范基地300亩。其中：茂县富顺镇神溪村100亩、茂县凤仪镇静州村100亩、茂县叠溪镇火鸡村100亩。示范推广青贮玉米绿色增效栽培技术，人工草地高效建植技术，箭筈豌豆高产栽培技术。现场技术指导80人次以上，示范区饲草产量提高10%。举办优质牧草栽培及青贮加工技术培训会2期，培训基层农技人员、养殖户和新型经营主体100人次以上，肉牛饲草周年保障率达到80%以上。农牧民满意度>85%，农业重大技术协同推广计划试点>90%，受益农牧民21户，其中贫困户6户。

（三）项目自评步骤及方法

按照项目实施方案的要求和茂县县委、茂县人民政府关于《2020年第二批统筹整合财政涉农资金项目》的通知（茂委办发〔2020〕11号）精神，县科农局畜牧兽医服务中心组成项目验收小组，深入镇村、项目实施基地、示范户种草地块，采取听主要领导和示范户工作汇报，使用GPS测量工具实地测量示范户人工种草面积情况。验收组一致认为，示范户按照实施方案和技术人员的要求完成各项建设任务。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据四川省财政厅、四川省农业农村厅关于提前下达2020年中央财政农业生产发展资金的通知川财农〔2019〕197号，阿坝州财政局、阿坝州农业农村局关于提前下达2020年中央财政农业生产发展资金的通知阿州财农〔2019〕134号文件精神，我局畜牧兽医服务中心组织人员编写了项目实施方案上报批复。按照文件精神该项目属于整合范围，被整合。项目批复文件《中共茂县县委办公室、茂县人民政府关于印发2020年第二批统筹整合财政涉农资金项目的通知》（茂委发〔2020〕11号、《茂县财政局关于下达2020年第二批统筹整合涉农资金的通知》（茂财农〔2020〕15-16号）文件，下达财政涉农统筹整合资金10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。资金来源为县级涉农整合资金10万元。

2．资金到位。肉牛饲草周年保障技术示范与推广项目10万元全部及时足额到位。资金下达文件和时间：茂县财政局《关于下达2020年第二批统筹整合涉农资金的通知》（茂财农（2020）15-16号），下达时间2020年4月10日。

3．资金使用

（1）采购箭筈豌豆草种1200公斤，使用资金0.96万元。

（2）举办养牛技术培训班，使用资金2.4200万元。

（3）制作试验标牌、印制养牛技术小册子，使用资金1.1250万元。

(4)整地、灌溉、施肥等补助，使用资金5.4万元。

以上合计使用资金9.905万元，结余资金0.095万元。

（三）项目财务管理情况

严格按照《四川省财政厅、四川省扶贫开发局关于因发<贫困县统筹整合使用财政涉农资金指导方案>的通知》（川财发〔2019〕33号）和《阿坝州脱贫攻坚领导小组办公室关于印发<阿坝州进一步加强各级各类扶贫资金和扶贫项目管理的指导意见>的通知》（阿坝州脱贫办发〔2019〕9号）、茂县人民政府办公室关于印发《茂县统筹整合财政涉农资金管理办法》的通知（茂府发〔2019〕18号）等相关文件精神，切实加强资金监管，确保专款专用，并实行专账核算，严禁虚报、冒领、截留、挪做他用。补助资金兑现，必须验收合格，经公示无异议后，畜牧兽医服务中心按照补助标准以“一卡通（一折卡）”方式，将补助资金直接兑现给建设示范户。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程、项目管理情况

1.加强组织领导，成立领导小组和技术小组

为了保证项目的顺利实施，成立项目领导小组和技术小组，负责项目组织领导和统筹协调、研究解决项目实施过程中的重大问题，定期检查、督查、和项目技术指导及培训工作。

2.加强培训宣传力度

为了提高农牧民养殖肉牛和人工种草技术水平，举办肉牛养殖和人工种草技术培训班二期。邀请四川省阳平种牛场高级兽医师蒋兴德等专家、围绕养殖肉牛、疫病防控、优质牧草栽培、饲草饲料加工等技术知识进行深入的讲解，现场解答养殖户在生产中遇到的问题。为了进一步搞好技术服务，创建了一个包括全县主要养牛户和种草户在内的茂县种草养牛交流群，方便交流种养信息和经验，同时邀请省、州、县相关专家参与，及时解答养殖户的技术咨询问题，使得技术培训服务长期化。培训农牧民500人次、编写发放《农区人工种草及草坪栽培技术指南》《2020年农业农村部农业重大技术协同推广计划四川省肉牛养殖饲料周年保障技术示范与推广技术手册》等300余册。编写发放《茂县实用肉牛养殖技术》200册。技术人员深入田边地角，养殖场进行现场技术指导，为项目提供了技术支撑，保证了项目顺利实施。

（二）项目监管情况

1.签订项目合同

签订物资采购合同，及时完成种子调运及发放。同时茂县科学技术和农业畜牧局与凤仪镇、叠溪镇、富顺镇签订项目推进协议书，明确双方职能职责。

2.项目实行公告和公示制

按照省州县涉农整合资金项目和脱贫攻坚等文件相关要求，茂县科学技术和农业畜牧局为做到项目公开、公正、公平、透明，将项目的建设内容，建设地点等在县政府网进行公示，同时对实施牧户、人工种草面积、补助资金等在村委会公示栏，进行公示，接受社会各界监督。

3.统一建设标准。项目建设严格人工种草的建设技术标准，统一建设，统一监督管理、统一技术指导、统一验收和资金兑现。项目完成后，县、乡组织验收组，按照建设标准逐户进行验收，保证项目顺利实施和建设质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.完成项目前期规划和实施方案的编制

该项目于2020年3月开工建设，技术人员深入凤仪镇、叠溪镇、富顺镇与该镇畜牧兽医站业务人员开展项目建设基地规划、示范户的落实和基础信息的收集，完成了实施方案的编制。

2.完成试验牧草种子的组织调运

按照实施方案的要求：于2020年3月5日将种子调运完成，调运牧草种子1766公斤，其中畜牧兽医服务中心采购箭筈豌豆草种1200公斤，四川省草业技术研究推广中心免费提供试验牧草种子566公斤，其中试验牧草品种：雅玉8号100公斤、雅玉158号50公斤、雅玉2号100公斤、猫尾草150公斤、紫花苜蓿150公斤、高丹草2180号5公斤、高丹草蜀草1号3公斤、高丹草蜀草2号3公斤、波斯三叶5公斤。

3.凤仪镇完成任务情况

在静州村建设优质牧草绿色栽培技术示范基地一个，落实示范户5户，整理土地100亩；使用箭筈豌豆1200公斤，高丹草2180，5公斤，共计种植13个地块，完成人工种草100亩，即完成建设任务的100%。完成牧草试验标牌安装14个，发放肉牛养殖技术册70本。发展肉牛养殖户10户，养殖肉牛300头，除去饲料成本等，获纯利润33万元。

4.富顺镇完成任务情况

在神溪村建设优质牧草绿色栽培技术示范基地一个，落实示范户1户，整理土地100亩；使用雅玉8号100公斤、雅玉158号50公斤、雅玉2号100公斤、高丹草蜀草1号3公斤、高丹草蜀草2号3公斤、波斯三叶5公斤。共计种植5个地块，完成人工种草100亩，即完成建设任务的100%。完成牧草试验标牌安装6个，发放肉牛养殖技术册60本. 发展肉牛养殖户6户，养殖肉牛180头，除去饲料成本等，获纯利润19.8万元。

5.叠溪镇完成任务情况

在火鸡村建设优质牧草绿色栽培技术示范基地一个，落实示范户15户，其中贫困户6户，使用紫花苜蓿150公斤、猫尾草150公斤。完成人工种草109亩，共计17个地块，即完成建设任务的100%。完成牧草试验标牌安装18个，发放肉牛养殖技术册70本。发展肉牛养殖户4户，养殖肉牛120头，除去饲料成本等，获纯利润13.2万元。

三个镇共计使用试验牧草种子1766公斤，涉及35个地块，人工种植牧草实际完成309亩，完成建设任务的109%。肉牛饲草周年保障率达到80%以上。现场技术指导200人次，农牧民满意度100%，受益农牧民21户，其中贫困户6户、24人。

（二）项目效益情况

通过项目的实施，21户对十个牧草品种进行示范种植，结果表明：均能适应茂县自然环境气候条件，牧草长势好、产量较高，成效显著。通过项目的示范推广和带动，促进茂县肉牛养殖业的发展，增加茂县地方财政和农牧民经济收入，保障市场肉食品的供应，取得明显经济效益和社会、生态效益。

1.生态效益

实施人工种草基地建设、推广牧草绿色增效栽培技术，林下种草、果草轮作模式，种草养畜促进草畜动态平衡和草原生态系统步入良性循环，增强天然草原调节气候、涵养水源、保持水土、净化空气、固碳储氮等多种生态功能。

2.经济效益

实施人工种草基地建设、推广牧草绿色增效栽培技术，林下种草、果草轮作模式，种草养畜，提高了耕地生产能力和牧草产量，增加牧民收入。建设示范基地300亩，按每亩收鲜草4000公斤计算，年收鲜草120万公斤，按每公斤0.4元的价格测算，年效益48万元，经济效益显著，受益示范户21户，其中贫困户6户。带动户20户，种植牧草1000余亩。

完成牧草青贮300余吨，缓解冬季牧草季节性不足。同时带动周边养殖户开展饲料青贮及加工，推动茂县肉牛养殖业发展。

3.社会效益

实施项目建设有利于解决茂县肉牛养殖周年饲草缺乏、和提高农牧民科学养畜技术水平，提高抗灾保畜能力；有利于脱贫致富奔小康；有利于维护民族地区团结和社会稳定；有利于辐射带动示范村其他农户种草养畜、科学养畜生产的发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

没有偏离绩效目标。

（二）存在的问题

因项目投资额度小，辐射村、示范户少，项目建设内容单一。项目实施整体效益不高

（三）相关建议

我县农牧民人工种种草养畜积极性非常高，建议上级业务业务主管部门和有关单位给予关注和支持，继续列入示范项目，增加投资额度和建设内容。

附件4

包虫病防治项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为认真贯彻落实《四川藏区包虫病综合防治工作方案（2018-2020）》要求，结合我县实际，制定了《茂县包虫病综合防控技术实施方案》，根据阿坝州财政局《关于下达2020年重大传染病防控中央补助资金的通知》（阿州财社〔2020〕25号）文件及茂卫健函〔2020〕22号，安排中央包虫病防控项目资金19.54万元。

（二）项目绩效目标

项目主要用于2020年全县包虫病检测试剂、驱虫药物资购买，茂县149个村级驱虫员进行动物强制驱虫、疫情监测、流行病学调查等防疫补助。

（三）项目自评步骤及方法

乡镇考核工作量，村级驱虫员签字确认，茂县畜牧兽医服务中心审核后汇总，财务支付到村级驱虫员“一卡通”。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《茂县包虫病综合防控技术实施方案》，11个镇20个野外犬科动物感染调查资金1.28万元，采购11.815万片犬只驱虫药6.26万元，承担家犬非专业人员补助资金12万元，共计19.54万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。资金来源为中央资金19.54万元。

2．资金到位。包虫病防控项目10万元全部及时足额到位。资金下达文件和时间：茂县财政局《关于下达2020年重大传染病防控中央补助资金的通知》（茂财社〔2020〕27-1号），下达时间2020年3月3日。

3．资金使用。完成11个镇20个野外犬科动物感染调查资金1.139万元，采购11.815万片犬只驱虫药6.26万元，承担家犬非专业人员补助资金12万元。

以上合计使用资金19.399万元，结余资金0.141万元。

（三）项目财务管理情况

我单位严格按照资金管理，拟制了项目管理及资金使用方案，资金实行专款专用，不得挪用，确保顺利实施。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程、项目管理情况

开展疫情监测及流行病学调查，全县共选取了20个采样监测点，进行定期采样，全年跟踪监测，切实做到了解包虫病发展流行趋势，达到控制疫情，消灭疫病的目的。

（二）项目监管情况

驱虫员补贴按照犬只驱虫数量补贴，按照多劳多得的原则，根据乡镇由本人签字考核结果，于2020年12月通过补助形式发放给驱虫员。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

在省、州及上级主管部门的大力指导下，我县扎实落实家畜包虫病防控各项措施，积极开展流行病学调查、传染源控制、中间宿主管理等工作，家畜包虫病防控取得显著成效。今年，犬只感染率低于3%，羊免疫抗体合格率86%，专业技术人员培训合格率95%，群众防控知识知晓率90%。

（二）项目效益情况

通过本项目实施以村为单位，对全县11个乡镇的家犬按照“月月驱虫，犬犬投药”的原则，共发放吡喹酮药10万余片，2020年共完成家养犬只驱虫60421只次，同时对驱虫后的犬粪进行焚烧或深埋处理，有效控制动物疫病的发生，减少了动物疫病发病率和死亡率。使农村生活环境得到优化，对保证人民身体健康，杜绝发生包虫病起到了十分重要的作用，其社会经济生态效益显著。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

没有偏离绩效目标。

（二）存在的问题

我县作为半农半牧县，专业人员不足，影响了动物包虫病防治项目工作的有效实施。

（三）相关建议

1.落实措施。进一步做好动物包虫病防控工作，切实做好免疫和规范犬只驱虫工作，落实各项综合防控措施，建立有效防疫屏障，确保防控各项措施落地落实。

2.消毒灭源。充分利用犬粪无害化处理池，组织专人收集及无害化物理犬粪，并指导和督促牧户对犬只进行每月驱虫工作，进一步完善犬只管理制度，严格按照规程实施犬粪收集及处理工作。

3.进一步规范犬只管理。按照规定要求相关部门和乡（镇）搞好犬只管理。

附件5

能繁母猪补贴项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《阿坝州财政局和阿坝州农业农村局关于下达2020年省级财政支持现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金支持开展新增能繁母猪补贴的通知》茂县下达能繁母猪补贴任务数为4000头，按照300/元头的补贴标准，共计下达补助资金120万元（其中省级90万元、州级30万元），项目经过县畜牧兽医服务中心班子集体讨论，并报县分管领导同意按照省州300元/头的标准进行补贴。

- 项目绩效目标

该项目主要内容是按照300元/头的标准，对4000头能繁母猪进行补贴，促进生猪稳产保供，项目计划实现的具体绩效目标为对兑付补助资金120万元，补贴能繁母猪4000头。计划在2020年12月20前完成项目资金支付。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容是按照省州下达任务完成，与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位

该项目使用省级资金90万元、州级资金30万元均于2020年5月到位。资金到位率100%。

2．资金使用

项目截止2020年12月实际支出120万元，完成对4000头能繁母猪的补贴。均按照300元每头的补贴标准采取直接打卡的方式补贴到户，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目采取“镇统、镇核、镇公示、县抽样”的方式，由各镇兽医技术人员现场照相核实，农户签字认可。严格按照要求通过“银行打卡”的方式补助到户。执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

- 项目组织实施情况

项目成立了由县科农局局长、县畜牧中心主任牵头，各镇分管农业副镇长为主的茂县生猪发展及能繁母猪补贴工作领导小组确保项目顺利实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目完成数量与下达任务数量符合，100%的完成补贴任务数和资金支付数；项目均采取“随核实随补助”，用过一卡通直接补助到户，补贴质量、时效100%。

（二）项目效益情况

通过项目的实施，稳定了茂县生猪生产，提高了农户养殖母猪的积极性，增强了养殖农户的获得感与幸福感。确保茂县生猪保供任务的顺利完成。助推了全县生猪产业的稳定可持续发展，为保护母猪生产能力，提高生猪出栏率，稳定和恢复生猪生产，保障猪肉市场供应。

起到了积极的作用。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1.资金总量相对较少，茂县还有部分能繁母猪未享受应补

贴。

2.资金下达时间较晚，支付进度要求相对较紧。

- 相关建议

建议多争取相关资金用于支持生猪产业稳定优质发展。

附件6

非洲猪瘟等重大动物疫病防控项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

根据茂县财政下达非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作经费41.276万元，项目经过县畜牧兽医服务中心班子集体讨论，用于扑杀疑似染疫动物的补偿经费及无害化处理费用、防疫物资采购及非洲猪瘟卡点办公用品和物资采购。

- 项目绩效目标

该项目主要内容是用于扑杀疑似染疫动物的补偿经费、防疫物资采购及非洲猪瘟卡点办公用品及物资采购。计划在2020年12月20前完成项目资金支付。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容是按照县级下达任务完成，与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位

该项目使用县级资金41.276万元，于2020年5月到位。资金到位率100%。

2．资金使用

项目截止2020年9月实际支出40.636万元，完成按照500元每头的补偿标准，完成对扑杀187头疑似染疫仔猪的补偿及无害化处理费用、完成382件消毒液的采购、完成非洲猪瘟卡点房租、办公用品及防疫物资的采购，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目严格按照要求通过“银行打卡”的方式到户。执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

- 项目组织实施情况

项目成立了由县科农局局长、县畜牧中心主任牵头，动物疫病预防控制中心主任为主的茂县非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作领导小组确保项目顺利实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目完成数量与下达任务数量符合，98%的完成任务数和资金支付数；项目均采取“随使用随支出”，支出质量、时效100%。

（二）项目效益情况

通过项目的实施，有效防止了非洲猪瘟等重大动物疫情，稳定了茂县生猪生产，提高了农户养殖积极性，增强了养殖农户的获得感与幸福感，确保茂县生猪保供任务的顺利完成。助推了全县生猪产业的稳定可持续发展，为稳定和恢复生猪生产，保障猪肉市场供应起到了积极的作用，保障了茂县畜牧业健康发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题

资金下达时间较晚。

- 相关建议

建议多争取相关资金用于支持非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作。

# 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表